**Informatīvais ziņojums**

**par Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānā iekļauto uzdevumu izpildi**

## Saturs

[Ievads 3](#_Toc531785341)

[1. Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāna uzdevumu izpilde 4](#_Toc531785344)

[2. Papildus veiktie pasākumi uzņemējdarbības vides uzlabošanai 108](#_Toc531785358)

## Ievads

2019.gada 22.maijā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.247 “Par Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānu 2019.-2022.gadam” Ministru kabinets apstiprinājis Ekonomikas ministrijas izstrādāto Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānu (turpmāk – Plāns).

Plāna mērķis ir uzņēmējiem pievilcīga uzņēmējdarbības vide: pieejami un saprotami pakalpojumi, kā arī mazāks administratīvais slogs, tajā ir iekļauti **40 pasākumi**, par kuru izpildi noteiktos termiņos ir noteiktas šādas atbildīgās institūcijas: EM, FM, TM, LM, SM, VARAM, VM, ZM, IeM, VK, IZM un to padotībā esošas iestādes, un kuriem ir ietekme arī uz Latvijas rādītājiem *Doing Business* pētījumā, kas ir gan Valdības deklarācijas, gan Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gada viens no mērķrādītājiem, lai sasniegtu izcilu uzņēmējdarbības vidi.

Visi Plānā ietvertie pasākumi izstrādāti, balstoties uz sociālo partneru un nozaru ministriju sniegtajiem priekšlikumiem, kas apspriesti ekonomikas ministra apstiprinātājā uzņēmējdarbības vides uzlabošanas Plāna darba grupā.

Informatīvajā ziņojumā norādīts Plānā iekļauto pasākumu izpildes progress, kā arī informācija par pasākumiem , kas veikti ārpus Plānā noteiktajiem pasākumiem laika periodā no 2019.gada 22.gada maija līdz 2020.gada 29.februārim (turpmāk – periods) un kuriem ir ietekme uz uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, kā arī *Doing Business* rādītājiem.

##  1. Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāna uzdevumu izpilde

Atbilstoši 2019.gada 22.maija Ministru kabineta rīkojuma Nr.247 “Par Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānu 2019.-2022.gadam” 4.punktam, Ekonomikas ministrija, ņemot vērā nozaru ministriju sniegto informāciju, ir apkopojusi informāciju par Plāna pasākumu izpildi.

Kopā uz 2020.gada 29.februāri no 40 uzdevumiem ir izpildīti 17 uzdevumi, bet 23 uzdevumu izpilde turpinās. Vienlaikus, 18 uzdevumiem ir identificēta nepieciešamība pagarināt izpildes termiņus, jo dažādu iemeslu dēļ to izpilde noteiktajos termiņos nav nodrošināta.

|  |  |
| --- | --- |
| **Plāna mērķis** | Uzņēmējiem pievilcīga uzņēmējdarbības vide: pieejami un saprotami pakalpojumi, mazāks administratīvais slogs. |
| Politikas rezultāts un rezultatīvie rādītāji | Latvija *Doing Business* reitingā atrodas 20 labāko valstu vidūLatvijas snieguma pieaugums no 24.vietas uz 20.vietu “European Innovation Scoreboard 2020” |
| **Rīcības virziens** | 4.1. Uzņēmējdarbības uzsākšana |
| *Nr.p.k.* | *Pasākums* | *Darbības rezultāts* | *Rezultatīvais rādītājs* | *Atbildīgās un līdz-atbildīgās iestādes institūcija* | *Izpildes termiņi* | *Izpilde uz 2020.gada 29.februāri* |
| **4.1.1.** | **Uzņēmumu reģistrēšana tikai tiešsaistē, izmantojot Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē pieejamo speciālo tiešsaistes formu** Pēc Pasaules bankas secinājumiem un sniegtās informācijas ir konstatēts, ka Latvijā uzņēmumu reģistrēšana vēl joprojām notiek izmantojot notāra pakalpojumus un dokumentus iesniedzot papīra formātā UR filiālēs. Šāda prakse ne tikai negatīvi ietekmē Doing Business reitinga aprēķinu, jo paredz papildus formālu procedūru un tādējādi pasliktina Latvijas reitingu uzņēmējdarbības uzsākšanas kontekstā, bet arī neveicina e-pārvaldības principa stiprināšanu valsts pārvaldes sniegtajos pakalpojumos. Komerclikuma 9.pants paredz iespēju uzņēmumu reģistrēt elektroniski, ja tiek lietots elektroniskais paraksts, taču šo iespēju izmanto salīdzinoši neliels skaits dalībnieku, kuri reģistrē jaunu uzņēmumu, vai veic grozījumus. UR nodrošinātais elektroniskais pakalpojums “Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros” nodrošina iespēju kā iesniegt sākotnējās reģistrācijas dokumentus, tā izmaiņu reģistrācijas dokumentus. Vienlaikus lai visām personām, tai skaitā visiem ārvalstniekiem garantētu līdzvērtīgas iespējas iesniegt dokumentus attālināti, kā arī realizētu obligāta e-pakalpojuma ieraksta pieteikšanai komercreģistrā izmantošanu, nodrošinot tā pieejamību visām mērķa grupām, nepieciešams pilnvērtīgi ieviest Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija regulu (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (eIDAS regula), kā arī praksē izveidot ar Fizisko personu likumu noteikto fizisko personu reģistru.Līdz ar to nepieciešams noteikt, ka sākot ar 2020.gada 1.jūliju tiek uzsākta uzņēmumu reģistrēšana UR tikai elektroniski izmantojot Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē pieejamo speciālo tiešsaistes formuTāpat turpinot reformu ciklu un UR pakalpojumu attīstību, būtu nepieciešams sadarbībā ar komercbankām izvērtēt labāko risinājumu nodrošināt UR e-pakalpojumā “Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros” ieviest funkciju, kas paredz pieteikt bankas konta atvēršanu un attiecīgi izstrādāt un nodrošināt šo funkciju UR e-pakalpojumā “Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros”. | Nodrošināta pakāpeniska uzņēmumu reģistrēšana tikai elektroniski (tiešsaistē):1. izstrādāt un noteiktā kārtībā Ministru kabinetā iesniegt grozījumus Komerclikumā, paredzot, ka no 2020.gada 1.jūlija tiek uzsākta komersantu reģistrēšana Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā tikai elektroniski, izmantojot Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē pieejamo speciālo tiešsaistes formu vai ar zvērinātu notāru starpniecību.2. E-pakalpojumā “Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros” ieviest funkciju bankas konta atvēršanai, atbilstoši izvērtētajām iespējām.  | Nodrošināta uzņēmumu reģistrēšana elektroniski (tiešsaistē)Samazināts uzņēmuma dibināšanas procedūru skaits par 1 procedūruSamazināts laiks administratīvo procedūru veikšanai par 1 dienu | UR,TM | 1.01.12.2019.2. 01.01.2020. | **Izpilde turpinās, nepieciešams izpildes termiņa pagarinājums līdz 31.12.2022.**1. Pamatojoties uz Valsts kontroles finanšu revīzijas pārbaudes rezultātā, kā arī Uzņēmumu reģistra (turpmāk – UR) pieaicināta neatkarīga eksperta (auditora) izvērtējuma rezultātā izdarītajiem secinājumiem par neiespējamību projektu pabeigt sākotnēji plānotājā termiņā, uzsāktie izstrādes darbi Uzņēmumu reģistra modernizācijas projekta ietvaros, kas noteica normatīvo aktu grozījumu nepieciešamību, ir apturēti, līdz ar to jautājums par normatīvo aktu grozījumiem šobrīd nav aktuāls. Normatīvā akta grozījumi tiks gatavoti vienlaikus ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2019/1151 (2019. gada 20. jūnijs), ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 attiecībā uz digitālo rīku un procesu izmantošanu sabiedrību tiesībās, ieviešanu līdz 2023. gada 30. jūnijam, kas ir pasākuma izpildes gala termiņš.**2. Izpilde turpinās, nepieciešams izpildes termiņa pagarinājums līdz 31.12.2022.**Uzņēmumu reģistra modernizācijas projekta, kura ietvaros tika paredzēta uzdevumu izpilde, sistēmas izstrādes darbi ir apturēti. Projekts tiek konceptuāli pārskatīts. Sistēmu plānots modernizēt pakāpeniski. Jaunie e-pakalpojumi komersantiem tiks izstrādāti līdz 2023.gada 30.jūnijam, vienlaikus nodrošinot to pārrobežu pieejamību (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/1151 (2019. gada 20. jūnijs), ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 attiecībā uz digitālo rīku un procesu izmantošanu sabiedrību tiesībās un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko izveido vienotu digitālo vārteju, lai sniegtu piekļuvi informācijai, procedūrām un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1024/2012). Ņemot vērā minēto, pasākuma izpildes gala termiņš ir 30.06.2023. |
| **4.1.2.** | **Kopējo uzņēmuma (SIA) e-reģistrācijas izmaksu mazināšana** Atbilstoši MK 11.10.2016. noteikumiem Nr.664 “Noteikumi par valsts nodevu, kas maksājama par ierakstu izdarīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu” pašlaik nodeva par SIA ar pamatkapitālu virs 2800 euro ierakstīšanu komercreģistrā ir noteikta 150 euro. Savukārt Lietuvā šī maksa sastāda 51 euro. Latvijā papildus noteikta arī maksa par publikāciju “Latvijas Vēstnesis” 27,03 euro. Savukārt SIA ar pamatkapitālu mazāku par 2800 euro noteikta valsts nodeva par ierakstīšanu komercreģistrā 20 euro apmērā un publikācija “Latvijas Vēstnesis” 14,23 euro.Papildus uzņēmumiem pirmreizēji reģistrējoties jārēķinās arī ar citiem administratīvajiem izdevumiem, piemēram, dokumentu sagatavošanai, informācijas sagatavošanai utml.Samazinot kopējo izmaksu summu uzņēmumam pirmreizējās reģistrācijas procesā tas sniegtu iespēju uzņēmumiem (vismaz SIA) samazināt ar uzņēmējdarbības uzsākšanu saistītās izmaksas.Lai veicinātu e-pakalpojumu efektīvu ieviešanu, nepieciešams samazināt kopējās uzņēmuma (SIA) e-reģistrācijas izmaksas. Vienlaikus, veicot izvērtējumu, jāņem vērā Plāna izstrādes laikā apstiprināšanai virzītie grozījumi, saistībā ar digitālo rīku un procesu izmantošanu sabiedrību tiesības, Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija Direktīvā 2017/1132 attiecībā uz sabiedrību tiesību dažiem aspektiem.  | 1.Noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt MK informatīvo ziņojumu par iespējām samazināt kopējās uzņēmuma (SIA) e-reģistrācijas izmaksas, tai skaitā norādot papildus valsts budžeta finansējuma nepieciešamību UR, sniedzot detalizētu analīzi par nepieciešamo un iztrūkstošo finansējuma apmēru, lai samazinātu noteikto valsts nodevas apmēru par uzņēmuma (SIA) pirmreizējo e-reģistrāciju. 2.Atbilstoši 1.punktā veiktajam izvērtējumam izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā nepieciešamos normatīvo aktu grozījumus. | Samazinātas kopējās uzņēmuma e-reģistrācijas izmaksas Veicināta efektīva e-pārvaldības ieviešana | TMUR, FM, VSIA “Latvijas Vēstnesis” | 1.01.07.2019.2. 01.07.2020. | **Izpilde turpinās, nepieciešams izpildes termiņa pagarinājums līdz 01.08.2021.**UR informē, ka 2019. gada 20. jūnijā ir pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija direktīva (ES) 2019/1151, ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 attiecībā uz digitālo rīku un procesu izmantošanu sabiedrību tiesībās, kas citastarp paredz gan tādu procedūru ieviešanu, ar kurām nodrošina, lai komercsabiedrību izveidi un filiāļu reģistrāciju pilnībā varētu veikt tiešsaistē, gan maksas par tiešsaistes procedūrām apmēra ierobežojumu, norādot, ka maksas, ko iekasē reģistri par tiešsaistes procedūrām, būtu jāaprēķina, pamatojoties uz attiecīgo pakalpojumu izmaksām, un šādas maksas citastarp varētu segt arī nelielu, bez maksas veiktu pakalpojumu izmaksas. Jebkurām maksām par tiešsaistes procedūrām, ko iekasē par dalībvalstu reģistra izmantošanu, nevajadzētu pārsniegt summu, kas vajadzīga, lai atgūtu izmaksas par attiecīgo pakalpojumu sniegšanu. Minētās direktīvas ieviešanas ietvaros tiks gan izstrādāti grozījumi likumos (Komerclikumā), gan pārskatīts valsts nodevu apmērs par reģistrācijas darbībām komercreģistrā, lai tās noteiktu apmērā, kas atbilst minētās direktīvas prasībām, proti, nosakot tās apmērā, kas atbilstu reģistrācijas administratīvajām izmaksām.Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija direktīvas (ES) 2019/1151, ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 attiecībā uz digitālo rīku un procesu izmantošanu sabiedrību tiesībās, 2. panta 1. punktam šīs direktīvas prasības dalībvalstīm ir jāievieš līdz 2021. gada 1. augustam.Ņemot vērā norādīto, administratīvās izmaksas, kas saistītas ar reģistrācijas darbībām komercreģistrā, tiks vērtētas vienlaikus ar minētās direktīvas ieviešanu nacionālajos normatīvajos aktos, attiecīgi arī nosakot valsts nodevu atbilstošā apmērā un norādot šāda regulējuma ietekmi uz valsts budžetu. Līdz ar to UR informē, ka uzdevuma izpildi veiks vienlaikus ar pasākumiem Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija direktīvas (ES) 2019/1151, ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 attiecībā uz digitālo rīku un procesu izmantošanu sabiedrību tiesībās, ieviešanai laikā līdz 2021. gada 1. augustam. |
| **4.1.3.** | **Uzņēmumu reģistrā pieejamo pakalpojumu nodrošināšana angļu valodā.**Lai nodrošinātu, ka Latviju uzņēmējdarbības uzsākšanai izvēlas arvien vairāk citu valstu rezidenti, ir nepieciešams nodrošināt, ka uzņēmējdarbības uzsākšanai nepieciešamā informācija ir pieejama angļu valodā. Vienlaikus šādu pakalpojumu nodrošinās to, ka Latviju izvēlas arvien vairāk jaunuzņēmumu.Lai nodrošinātu attiecīgo mērķu sasniegšanu būtu nepieciešams nodrošināt, ka SIA reģistrācijas elektroniskais pakalpojums ir pieejams arī angļu valodā. | Nodrošināt vienkāršotu e-pakalpojumu viena dalībnieka SIA reģistrācijai, kurā datu ievades lauku nosaukumi varētu tikt veidoti arī angļu valodā. | Uzlabots UR pakalpojums. | UR | 01.07.2020 | **Izpilde turpinās, nepieciešams izpildes termiņa pagarinājums līdz 31.12.2022.**Uzņēmumu reģistra modernizācijas projekta, kura ietvaros tika paredzēta uzdevuma izpilde, sistēmas izstrādes darbi ir apturēti. Projekts tiek konceptuāli pārskatīts. Sistēmu plānots modernizēt pakāpeniski. Jaunie e-pakalpojumi komersantiem tiks izstrādāti līdz 2023.gada 30.jūnijam, vienlaikus nodrošinot to pārrobežu pieejamību (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/1151 (2019. gada 20. jūnijs), ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 attiecībā uz digitālo rīku un procesu izmantošanu sabiedrību tiesībās un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko izveido vienotu digitālo vārteju, lai sniegtu piekļuvi informācijai, procedūrām un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1024/2012). Ņemot vērā minēto, pasākuma izpildes gala termiņš ir 30.06.2023. |
| **Rīcības virziens** | 4.2. Būvniecības process |
| *Nr.p.k.* | *Pasākums* | *Darbības rezultāts* | *Rezultatīvais rādītājs* | *Atbildīgās un līdz-atbildīgās iestādes institūcija* | *Izpildes termiņi* | *Izpilde uz 2020.gada 29.februāri* |
| **4.2.1.** | **Klusēšanas piekrišanas principa ieviešana būvniecības ieceres saskaņošanas procesā.**Šobrīd ir konstatēts, ka nepieciešams efektivizēt lēmumu pieņemšanas procesu būvniecības ieceres saskaņošanas procesā. Klusēšanas piekrišanas principa ieviešana būvniecības ieceres saskaņošanas procesā nodrošinās, ka Būvvalde lēmumu pieņemšanu un atzīmju izdarīšanu, kā arī ieceres īstenošanai nepieciešamās tehniskās dokumentācijas saskaņošanu, kā arī valsts un pašvaldību institūcijas, ārējo inženiertīklu īpašnieki vai tiesisko valdītāji tehniskos vai īpašos noteikumus un lēmumus pieņem likumā termiņos.Lai nodrošinātu attiecīgā principa ieviešanu, nepieciešams izstrādāt grozījumus būvniecības ieceres saskaņošanas procesu regulējošajos normatīvajos aktos. | Izstrādāt un Ministru kabinetā iesniegt grozījumus būvniecības ieceres saskaņošanas procesu regulējošajos normatīvajos aktos, paredzot klusēšanas piekrišanas principa ieviešanu. | Ne vairāk kā 78 dienas būvniecības ieceres saskaņošanai līdz būvniecības uzsākšanai un procedūrām būves nodošanai ekspluatācijā | EM | 01.09.2019. | **Izpildīts.**MK 28.01.2020. ir atbalstījis likumprojektu “Grozījumi Būvniecības likumā” (TA-1973; prot. Nr.4 19.§). Ar šo likumprojektu tiek ieviests būvniecības nozarē "klusēšanas – piekrišanas" princips. Piemēram, ja būvvalde vai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvnoteikumos noteiktajos gadījumos nav normatīvajos aktos noteiktajos termiņos pieņēmusi lēmumu vai veikusi atzīmi, tad uzskatāms, ka būvvalde ir pieņēmusi labvēlīgu lēmumu vai atzīme ir veikta saskaņā ar būvniecības ierosinātāja sniegto informāciju. Saeimā vēl nav uzsākta šī likumprojekta izskatīšana |
| **4.2.2.** | **Precīzi nodefinēta atbildība būvniecības procesā iesaistītām pusēm.**Šobrīd konstatēta situācija, ka būvniecības procesā iesaistītajām pusēm nav skaidri definēta atbildība, kā rezultātā netiek nodrošināta savlaicīga lēmumu pieņemšana un būvniecības kvalitāte.Ņemot vērā minēto, būvniecības jomu regulējošajos normatīvajos aktos ir nepieciešams skaidri nodefinēt iesaistīto pušu atbildību. | Izstrādāt un Ministru kabinetā iesniegt grozījumus normatīvajos aktos, kas paredz konkrētu atbildību visām būvniecības procesā iesaistītajām pusēm. | Ne vairāk kā 78 dienas būvniecības ieceres saskaņošanai līdz būvniecības uzsākšanai un procedūrām būves nodošanai ekspluatācijā | EM | 01.09.2019. | **Izpildīts.**MK 28.01.2020. ir atbalstījis likumprojektu “Grozījumi Būvniecības likumā” (TA-1973; prot. Nr.4 19.§). Ar šo likumprojektu tiek skaidri nošķirta katra būvniecības procesa dalībnieka atbildību. Papildus tiek konkretizēta būvvaldes un Būvniecības valsts kontroles biroja kompetence, kā arī, lai uzlabotu būvniecības procesu, tiek novērstas konstatētās neskaidrības Būvniecības likuma piemērošanā. Saeimā vēl nav uzsākta šī likumprojekta izskatīšana. |
| **4.2.3.** | **Pilnveidota apdrošināšanas sistēma būvniecībā, lai celtu būvniecības kvalitāti.**Apdrošināšanas sistēmā būvniecības jomā konstatēti vairāki trūkumi, kā rezultātā tā var nebūt pietiekami efektīva. Ņemot vērā minēto, nepieciešams ieviest apdrošināšanas mehānisms, kas stimulē būvniecības kvalitāti, pasargā pasūtītāju no nekvalitatīvas būvniecības zaudējumiem un nodrošina ātru, savlaicīgu zaudējumu kompensāciju izmaksu.Lai to nodrošinātu nepieciešams veikt izmaiņas normatīvajos aktos, kas regulē apdrošināšanas jomu būvniecībā. | Izstrādāti un Ministru kabinetā iesniegti grozījumi normatīvajos aktos, lai pilnveidotu apdrošināšanas sistēmu būvniecības jomā. | Apstiprināts apdrošināšanas mehānisms būvniecībā | EMBūvniecības jomas un apdrošināšanas sabiedrību nevalstiskās organizācijas | 01.01.2020. | **Izpilde turpinās, nepieciešams izpildes termiņa pagarinājums līdz 30.06.2021.**2019. gada oktobrī notika biedrības “Latvijas Būvuzņēmēju partnerības” kopīgi ar Ekonomikas ministriju rīkotā konference “Kvalitatīva būvniecība”, kurā nozares un valsts institūciju pārstāvji un pieaicinātie eksperti diskutēja par iespējamiem būvniecības apdrošināšanas uzlabojumiem un atbildību sadalījumu starp būvniecības dalībniekiem. Konferencē nozares eksperti no būvnieku, apdrošinātāju, pasūtītāju, projektētāju un ministrijas puses diskutēja par piemērotāko apdrošināšanas modeli būvniecībā, ņemot vērā, ka esošā mehānisma neefektivitāti. Ekonomikas ministrija prezentēja iespējamā jaunā apdrošināšanas modeļa koncepciju. Konferences ietvaros tika izteikti vairāki konceptuāli iebildumi par Ekonomikas ministrijas sagatavotajiem priekšlikumiem, vienlaicīgi konference piedalījušos ekspertu viedokli attiecībā uz nepieciešamajiem uzlabojumiem bija atšķirīgi. Ekonomikas ministrija apkopoja konferences laikā izteiktos viedokļus un šobrīd strādā pie Būvniecības likuma regulējuma projekta izstrādes. |
| **Rīcības virziens** | 4.3. Nekustamā īpašuma reģistrācija |
| *Nr.p.k.* | *Pasākums* | *Darbības rezultāts* | *Rezultatīvais rādītājs* | *Atbildīgās un līdz-atbildīgās iestādes institūcija* | *Izpildes termiņi* | *Izpilde uz 2020.gada 29.februāri* |
| **4.3.1.** | **Elektronisko paziņojumu sistēmas uzlabošana Zemesgrāmatā**Uzņēmējdarbības plāns 2014.-2015.gadam paredzēja uzdevumu nodrošināt elektronisku datu apmaiņu starp pašvaldībām un Zemesgrāmatu pirmpirkumu tiesību izmantošanas jomā, izslēdzot pienākumu iedzīvotājiem saņemt pašvaldības izziņu un iesniegt zemesgrāmatā. Minētā uzdevuma mērķis ir uzlabot esošo nekustamā īpašuma reģistrācijas procesu un paātrināt nekustamā īpašuma pārdevējam un pircējam nekustamā īpašuma reģistrācijas tiesību nostiprināšanu un padarītu kvalitatīvāku un ātrāku datu apmaiņas procesu visām iesaistītajām institūcijām, kā arī pašvaldībām atvieglot lēmumu sniegšanu, jo to būtu iespējams veikt tiešsaistē, personu par to tikai informējot. Savukārt valstij ir pirmpirkuma tiesības uz zemi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargāmām dabas teritorijām” 35.pantu. Šobrīd ne vienmēr īpašnieks zina un informē DAP par nodomu pārdot sev piederošo zemi īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. Arī par valsts pirmpirkuma tiesību izmantošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās jāparedz elektroniska informācijas apmaiņa līdzīgi kā pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas jomā. Ņemot vērā, ka uzdevuma īstenošana ilgstoši tiek kavēta, jo pastāv pretrunīgi viedokļi par risinājumiem starp iesaistītajām pusēm, kā arī Uzņēmējdarbības plāna projekta saskaņošanas laikā uzņēmēju un nozaru ministriju paustos viedokļus par nepieciešamību pārskatīt ne tikai informācijas apmaiņu starp pašvaldībām, DAPun zemesgrāmatu par pirmpirkuma tiesībām, bet arī citu uzziņu apriti, nepieciešams atkārtoti izvērtēt elektronisko paziņojumu apriti Zemesgrāmatā, tai skaitā, informācijas apriti par pirmpirkumu tiesību izmantošanu, izslēdzot pienākumu personām saņemt pašvaldības izziņu vai DAP lēmumu un iesniegt Zemesgrāmatā un sagatavot priekšlikumus turpmākai rīcībai, ņemot vērā valdības e-pārvaldības prioritāti valsts pakalpojumu sniegšanā. | 1.Izstrādāts un noteiktā kārtībā iesniegti MK grozījumi normatīvajos aktos, kas paredz uzlabotu elektronisko paziņojumu apriti Zemesgrāmatā, tai skaitā informācijas apriti par pirmpirkumu tiesību izmantošanu, izslēdzot pienākumu personām saņemt pašvaldības izziņu un iesniegt Zemesgrāmatā.2. Izvērtēta iespēja normatīvajos aktos noteikt kārtību, kādā zemesgrāmatu nodaļa pārliecinās par Dabas aizsardzības pārvaldes lēmumu par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām, izslēdzot pienākumu personām saņemt lēmumu un iesniegt Zemesgrāmatā. | Uzlabota elektronisko paziņojumu sistēma Zemesgrāmatā | TM, VARAMEM | 1.01.10.2019.2.01.05.2020. | **1. Izpildīts.** 2019. gada 1. novembrī spēkā stājās Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumi Nr. 500 "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 919 "Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem"", kas papildina noteikumus ar 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā - "Pašvaldības institūcija šo noteikumu 2. punktā minēto izziņu nekavējoties nosūta Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, izmantojot tīmekļa pakalpi, vai ievieto Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, izmantojot īpaši tam paredzētu tiešsaistes risinājumu", kā arī izsaka noteikumu 5. punktu šādā redakcijā "Pašvaldības institūcija ne vēlāk kā trešajā dienā pēc vietējās pašvaldības domes lēmuma spēkā stāšanās vai izziņas sagatavošanas dienas lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai lēmumu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības, vai izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības nosūta Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, izmantojot tīmekļa pakalpi, vai ievieto Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, izmantojot īpaši tam paredzētu tiešsaistes risinājumu, un informē par to pārdevēju un pirkuma līguma (vai tā kopijas) iesniedzēju, ja tas nav pārdevējs.".**2. Izpildīts.**Izvērtējuma rezultātā secināts, ka šobrīd nav lietderīgi konceptuāli mainīt pieeju (tai skaitā, grozīt esošos vai izdot jaunus tiesību aktus) attiecībā uz pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību, ja atsavina nekustamo īpašumu, kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Tas ir, arī turpmāk (vismaz līdz brīdim, kamēr netiks Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā automātiski reģistrēti visi nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi (konkrēti, par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizņemto platību zemes vienībā) no Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas) atbilstoši likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" (turpmāk – likums) 35. panta otrajai daļai, zemes īpašniekam ir pienākums informēt Dabas aizsardzības pārvaldi (turpmāk – pārvalde) par nodomu pārdot sev piederošo zemi aizsargājamā teritorijā, iesniedzot darījuma dokumentu, un, vai šī likuma prasība ir ievērota, ir tikai zemes īpašnieka (pārdevēja) atbildība.Savukārt, ja zemes īpašnieks, ievērojot likuma normu, ir iesniedzis darījuma dokumentu (lielākoties, pirkuma līgumu) pārvaldei, ir ieviešama atvieglota kārtība, kādā pārvalde elektroniski informē zemesgrāmatu par pieņemto lēmumu (par atteikumu izmantot valsts pirmpirkuma tiesības vai par valsts pirmpirkuma tiesību izmantošanu), lai izslēgtu pienākumu personām (zemes īpašniekiem) personiski iesniegt lēmumu zemesgrāmatā, tādejādi samazinot administratīvo slogu privātpersonām (līdz šim vidēji pieņemti 30-60 lēmumi gadā). Šāda atvieglota kārtība ir noteikta iestāžu starpresoru vienošanās ietvaros (negrozot tiesību aktus) – ir noslēgta starpresoru vienošanās starp Dabas aizsardzības pārvaldi un Tiesu administrāciju (turpmāk – TA) par atvieglotas kārtības ieviešanas nosacījumiem un tehniskajiem risinājumiem. TA ir nodrošinājusi Dabas aizsardzības pārvaldes norādītajiem lietotājiem iespēju elektroniski iesniegt valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā lēmumus par valsts pirmpirkuma tiesību izmantošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, izmantojot publiski pieejamo tīmekļa vietni www.zemesgramata.lv).Līdz ar to šī plāna uzdevuma izpildei ir veikts izvērtējums un rasts daļējs risinājums administratīvā sloga mazināšanai un turpmāka TM un VARAM rīcība nav nepieciešama. |
| **4.3.2.** | **Atteikšanās no īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu iesniegšanas valsts un pašvaldību iestādēs**Zemesgrāmatu likuma 130. pantā noteikts, ka tiesību nostiprinājumu apliecina tiesneša lēmums (123.p.), kas ievadīts datorizētajā zemesgrāmatā. Līdz ar to normatīvi noteikts, ka ieskatīšanās valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā seku ziņā pielīdzināta attiecīgu ziņu iegūšanai no zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmuma apliecinātas datorizdrukas vai zemesgrāmatu apliecības. Līdz ar to, izslēdzot nepieciešamību par nostiprināto tiesību esamību pārliecināties no zemesgrāmatu nodaļas izsniedzamajiem dokumentiem. Lai samazinātu administratīvo slogu, vienlaikus ar citiem grozījumiem nozares normatīvajos aktos izdarāmi grozījumi normatīvajos aktos, paredzot, ka valsts vai pašvaldības iestādes informāciju par nostiprinātajām tiesībām iegūst, ieskatoties valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā pēc personas norādītās nekustamā īpašuma identificējošās informācijas, nevis, pieprasot personai iesniegt zemesgrāmatu apliecību vai zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmuma izdruku.  | Izstrādāti un noteiktā kārtībā iesniegti MK grozījumi normatīvajos aktos (vienlaikus ar citiem grozījumiem nozares normatīvajos aktos), aizstājot prasību privātpersonām iesniegt valsts vai pašvaldības iestādēm zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmuma apliecinātas datorizdrukas vai zemesgrāmatu apliecības tikai ar personas norādītu nekustamā īpašuma identificējošo informāciju, lai valsts vai pašvaldību iestādes varētu pārliecināties par nostiprinātajām tiesībām valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā. | Valsts un pašvaldību iestādes nepieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā esošie ieraksti | Nozaru ministrijasTM | 01.01.2020. | **Izpildīts.****FM:**Finanšu ministrijas kompetencē esošie nekustamo īpašumu jomas (atsavināšanas un nomas) normatīvajos aktos netiek paredzēta prasība privātpersonām iesniegt valsts vai pašvaldības iestādēm zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmuma apliecinātas datorizdrukas vai zemesgrāmatu apliecības.Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” (turpmāk – MKN 109) 4.1. apakšpunkts paredz, ka atsavināšanas ierosinājumam pievieno atsavināšanas ierosinātāja īpašuma tiesības apliecinošo dokumentu kopijas. Minētais regulējums t.sk. paredz iesniegt kopijas dokumentiem, kas apliecina īpašuma tiesības uz zemesgrāmatā neierakstāmām būvēm vai kas apliecina īpašuma tiesības uz paātrināti privatizētu dzīvokli u.c. Papildus, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 9.panta pirmajai un 13 daļai un MKN 109 valsts nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinājums tiek iesniegts institūcijai, kas nav valsts iestāde (VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”), un kurai attiecīgā informācija par privātpersonu īpašumā esošiem nekustamiem īpašumiem zemesgrāmatā nav pieejama bez maksas. Līdz ar to rīcības plāna pasākuma ietvaros nav nepieciešams izstrādāt attiecīgus grozījumus.Vienlaikus Finanšu ministrija ir izvērtējusi iespēju precizēt MKN 109 minēto normu paredzot, ja ierosina atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu, zemesgrāmatu nodaļas izsniedzamo dokumentu kopijas var aizstāt ar atsavināšanas ierosinājumā norādītu atsavināšanas ierosinātāja īpašuma identificējošo informāciju. Šobrīd ir saņemts neoficiāls konceptuāls saskaņojums no Latvijas Pašvaldību Savienības. Minētos precizējumus plānots veikt vienlaikus ar citiem grozījumiem MKN 109 (priekšlikums iesniegts Iekšlietu ministrijas virzītā Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”” (VSS-141) saskaņošanas procesa ietvaros).Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas amatpersonas piekļūst un iegūst informāciju no visām publiskajām datu bāzēm ar darbiniekiem piešķirtajām piekļuvēm, lai nodrošinātu atbilstoša lēmuma pieņemšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.Izvērtēti VID kompetencē esošie tiesību akti, kuros nodokļu maksātājam (turpmāk - NM) noteikts pienākums VID iesniegt īpašuma tiesību apliecinošus dokumentus vai to apliecinātas kopijas, un secināts, ka VID kompetences ietvaros esošie tiesību akti nenosaka NM pienākumu VID iesniegt īpašuma tiesību apliecinošus dokumentus vai to apliecinātas kopijas. Nepieciešamo informāciju par personu nostiprinātajām īpašuma tiesībām VID iegūst tiešsaistes veidā Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā.Grozījumus normatīvajos aktos nav nepieciešams veikt, jo nodokļu jomu regulējošos normatīvajos aktos nav noteikta prasība par īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu iesniegšanu VID.**ZM:**Zemkopības ministrija ir izstrādājusi un MK ir apstiprinājis šādus MK noteikumus, kas vairs nepieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā esošos ierakstus : -MK 2019. gada 18. jūnija noteikumi Nr. 262 „Grozījumi Ministra kabineta 2010. gada 2. februāra noteikumos Nr.104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība””. -MK 2020. gada 4. februāra noteikumi Nr. 72 „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 11. janvāra noteikumos Nr. 35 „Kārtība, kādā izsniedzamas, apturamas, pārreģistrējamas un anulējamas speciālās atļaujas (licences) veterinārfarmaceitiskajai darbībai". |
| **Rīcības virziens** | 4.4. Investoru tiesību aizsardzība |
| *Nr.p.k.* | *Pasākums* | *Darbības rezultāts* | *Rezultatīvais rādītājs* | *Atbildīgās un līdz-atbildīgās iestādes institūcija* | *Izpildes termiņi* | *Izpilde uz 2020.gada 29.februāri* |
| **4.4.1.** | SIA pamatkapitāla regulējuma uzlabošana Komerclikumā ar mērķi pilnveidot un modernizēt iespējas SIA komercdarbības formas izmantošanai holdinga kompāniju un jaunuzņēmumu darbībai, kā arī projektu finansēšanas un investīciju piesaistes projektiem.Attiecībā uz sabiedrībām ar ierobežotu atbildību ĀIPL ieskatā būtu nepieciešams ieviest elastīgāku regulējumu attiecībā uz kapitāla daļās nostiprināto tiesību apjomu, kas, atbilstoši pašreizējam tiesiskajam regulējumam visos gadījumos ir vienāds. Lai novērstu pastāvošo ieguldījumu strukturēšanas ierobežojumu, tiek rosināts izmantot regulējumu, kas līdzinātos tam, kas noteikts Komerclikumā attiecībā uz AS. Proti, SIA daļām, tāpat kā akcijām AS jāparedz iespējas statūtos noteikt dažādas kategorijas, ietverot atšķirīgas dalībnieku tiesības katrā no kategorijām. Atšķirīgās daļu kategorijās jāparedz iespēja noteikt atšķirīgas dalībnieku ekonomiskās tiesības (tiesības uz dividendes saņemšanu un likvidācijas kvotu), kā arī balsstiesību ierobežojumus (tajā skaitā pieļaujot daļas bez balsstiesībām). Tāpat pieļaujama iespēja noteikt atšķirīgas nominālvērtības dažādu kategoriju daļām.ĀIPL rosina arī apsvērt iespēju paredzēt SIA statūtos atšķirīgus noteikumus attiecībā uz daļu atsavināšanu, piemēram, nosakot, ka darbiniekiem piederošās daļas nevar tikt pārdotas vai citādi atsavinātas. Kā arī, izbeidzoties darba tiesiskajām attiecībām, sabiedrība šīs daļas atpērk par nominālvērtību vai citu summu, kas noteikta saskaņā ar statūtos paredzēto aprēķina metodiku.Kas attiecas uz izmaiņām konkrētās daļu kategorijas tiesībās, ĀIPL ieskatā Komerclikumā nosakāms, ka konkrētajai daļu kategorijai paredzētās tiesības būtu grozāmas ar kvalificētu attiecīgās kategorijas dalībnieku balsu vairākumu, proti, par lēmumu, kas tieši skar attiecīgās kategorijas dalībnieku tiesības jānobalso vismaz 2/3 no attiecīgās kategorijas dalībniekiem.Papildus jāatzīmē, ka šādā gadījumā nepieciešams papildināt prasības attiecībā uz dalībnieku reģistrā norādāmajām ziņām, ietverot arī daļas kategoriju un balsstiesību esamību vai neesamību.Pašlaik Komerclikumā nav paredzētas tiesības sabiedrībām ar ierobežotu atbildību emitēt priekšrocību akcijas un konvertējamās obligācijas. Ievērojot mērķi uzlabot SIA kapitāla daļu regulējumu, šādas tiesības Komerclikumā būtu nosakāmas.ĀIPL ieskatā, veicot iepriekš minētos grozījumus Komerclikumā, tiktu uzlabota regulējuma elastība un novērsts pastāvošais ieguldījumu strukturēšanas ierobežojums attiecībā uz sabiedrībām ar ierobežotu atbildību.TM pastāvīgā darba grupā Komerclikuma grozījumu izstrādei šis jautājums ir izskatīts un ir saņemts konceptuāls atbalsts regulējuma izstrādei par SIA daļu kategorijām. | Izstrādāti un noteiktā kārtībā iesniegti MK grozījumi Komerclikumā, paredzot SIA iespējas noteikt pamatkapitāla daļām dažādas kategorijas un tiesības emitēt konvertējamās obligācijas.  | SIA skaits, kas izmanto iespēju emitēt konvertējamās obligācijas palielinās par 10% | TM | 01.12.2019. | **Izpilde turpinās, nepieciešams izpildes termiņa pagarinājums līdz 01.07.2021.**Grozījumi ir izstrādāti un tiks virzīti kopā ar citiem Komerclikuma grozījumiem (2020.gada laikā), ņemot vērā arī OECD izteiktajās rekomendācijās, ka grozījumi ir virzāmi vienotās pakās un veicami sistēmiski. |
| **4.4.2.** | Reorganizācijas procesa vienkāršošana un Komerclikumā noteikto termiņu saīsināšana gadījumā, ja tiek veikta SIA pārveidošana par AS.Nepieciešams pārskatīt iespēju Komerclikumā noteikto termiņu saīsināšanai gadījumā, ja tiek veikta SIA pārveidošana par AS, ņemot vērā, ka saistībā ar uzņēmējdarbības veida maiņu kaitējums kreditoriem vai citiem dalībniekiem nav saskatāms.Ņemot vērā, ka pašreiz pastāv ierobežojumi strukturēt ieguldījumus SIA līmenī, būtu apsverama iespēja vienkāršot SIA reorganizāciju par AS, ja tam piekrīt visi SIA dalībnieki. ĀIPL ieskatā, šādā situācijā nav saskatāms kaitējums kreditoriem vai citiem dalībniekiem sakarā ar uzņēmējdarbības veida maiņu, ņemot vērā, ka atbilstoši Komerclikuma 337.pantam, visas SIA tiesības pāriet AS kā iegūstošajai sabiedrībai, kā arī visi SIA dalībnieki kļūst par AS akcionāriem.Tādējādi ĀIPL saskata iespēju vienkāršot un padarīt ātrāku Komerclikuma regulējumu attiecībā uz pārveidošanu kā vienu no reorganizācijas veidiem, tajā skaitā samazinot likumā noteikto 3 mēnešu periodu reorganizācijas otrā posma īstenošanai (pēc paziņojuma par reorganizāciju iesniegšanas). Pretējā gadījumā, identificējot investoru vai nepieciešamību pēc investora piesaistes, sabiedrībai ir jāiziet faktiski pilns reorganizācijas process, kas aizņem līdz sešiem mēnešiem. Šāds termiņš ir nepamatoti ilgs, un investors var zaudēt interesi par ieguldījumu veikšanu. TM pastāvīgā darba grupā Komerclikuma grozījumu izstrādei šis jautājums ir izskatīts un ir saņemts konceptuāls atbalsts regulējuma izstrādei par reorganizācijas procesa uzlabošanu un vienkāršošanu., t. sk. atvieglojumiem, ja tiek veikta SIA pārveidošana par AS. Vienlaikus šādi grozījumi Komerclikumā tiks izstrādāti un virzīti vienotā pakā ar citiem saistītajiem jautājumiem t. sk. akcionāru reģistra modernizēšanas jautājumu. TM plāno iesniegt attiecīgus grozījumus MK 2019. gada pirmajā pusē. | Izstrādāti un noteiktā kārtībā iesniegti MK grozījumi, kas paredz vienkāršotu SIA reorganizācija par AS, ja tam piekrīt visi SIA dalībnieki. | Samazināts termiņš reorganizācijas procesam par 50% | TMFM | 01.12.2019. | **Izpilde turpinās, nepieciešams izpildes termiņa pagarinājums līdz 31.12.2021.**Grozījumu izstrāde ir apturēta, ņemot vērā, ka ir pieņemta Pārrobežu reorganizācijas direktīva (2019/2121) – līdz ar minētās direktīvas ieviešanu būtu lietderīgi pārskatīt visu Komerclikuma reorganizācijas sadaļu un veikt kompleksus grozījumus tajā. Līdz ar to pagaidām netiek plānota nelielu grozījumu veikšana Komerclikuma reorganizācijas sadaļā. |
| **4.4.3.** | **Tiesu informācijas sistēmas efektivitātes un nepieciešamās informācijas izvēles novērtēšana.**ĀIPL savās 2018.gada rekomendācijās nostājā attiecībā uz investīciju drošību un aizsardzību 2.2.5.pasākumā norāda, ka lai gan tiesu lēmumi ir publiski pieejami, piedāvātie meklēšanas rīki varētu būt vēl efektīvāki, lai vienkāršotu iespējas nepieciešamības gadījumā atrast piemērotu judikatūru. Judikatūras (un procesuālo lēmumu) meklēšanas rīki var tikt pārskatīti un uzlaboti. Šis jautājums vienlaikus ir skatāms kontekstā ar iepriekšējo uzdevumu (3.4.5.).Papildus tam lielāko daļu no tiesu spriedumiem var meklēt un atrast tiešsaistē, taču ne procesuālos lēmumus. Lai nodrošinātu vienotu praksi attiecībā uz procesuālo normu piemērošanu, nav konstatējami šķēršļi juridisko interesi izraisošu procesuālo lēmumu publicēšanai (piemēram, lēmumi par blakus sūdzībām, lēmumi par pagaidu noregulējumu un citiem jautājumiem). Lai aizsargātu dalībnieku identitāti, lēmumiem jābūt anonīmiem.Ņemot vērā minēto, TA būtu jāveic izvērtējums par Tiesu informācijas sistēmas efektivitāti un iespējām to uzlabot. | 1.Veikts izvērtējums par Tiesu informācijas sistēmas efektivitāti, tajā skaitā izvērtēta iespēja publicēt juridisko interesi izraisošus procesuālos lēmumus. 2.Ņemot vērā izvērtējuma rezultātus, veikti sistēmas uzlabojumi. | Veikts 1 izvērtējums par tiesu informācijas sistēmas efektivitāti | 1.TA2.TA | 1. 01.07.2019.2. 01.01.2020. | **1.Izpildīts.** Veikts izvērtējums par Tiesu informācijas sistēmas efektivitāti, tajā skaitā izvērtēta iespēja publicēt juridisko interesi izraisošus procesuālos lēmumus. **2. Izpildīts**Procesuālie lēmumi tiek publicēti Augstākās tiesas tīmekļa vietnē [www.at.gov.lv](http://www.at.gov.lv/), kā arī tiesu e-pakalpojumu vietnē manas.tiesas.lv (Administratīvās apgabaltiesas procesuālie  lēmumi). |
| **4.4.4.** | **Tiesiskā regulējuma ieviešana, lai atvieglotu izslēdzošo ieskaitu.** Vairāki finanšu instrumenti nav pietiekami regulēti. Viena no šādām jomām ir izslēdzošais ieskaits attiecībā uz atvasinātajiem finanšu instrumentiem.Kredītiestāžu likuma regulējums ir attiecināms tikai uz bankām, tādējādi minētajai situācijai nav skaidra regulējuma attiecībā uz citām juridiskām un fiziskām personām. Kas attiecas uz izslēdzošo ieskaitu, ir vairākas pieejas, kā var atrisināt radušos problēmu: Finanšu instrumentu tirgus likuma vai speciāla likuma pieņemšana, kas regulētu izslēdzošo ieskaitu. | 1.Izvērtēt esošo regulējumu attiecībā uz izslēdzošo ieskaitu.2.Izvērtējuma rezultātā iestrādāt regulējumu attiecīgajos normatīvajos aktos. | 1. Izstrādāts 1 izvērtējums2. Izstrādāts 1 normatīvais akts vai grozījumi esošajos normatīvajos aktos. | 1.FM, TM2.FM, TM | 1. 01.07.2019.2. 01.01.2020. | **1. Izpildīts****Finanšu ministrija:**Regulējums par izslēdzošo ieskaitu ir izvērtēts, un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) projekta ietvaros ir sagatavots konceptuālais ziņojums par izslēdzošo ieskaitu.**2. Izpilde turpinās, nepieciešams termiņa pagarinājums līdz 31.12.2020.**Pašlaik ir izstrādāts likumprojekts “Izslēdzošā ieskaita likums” un likumprojekts “Grozījumi Maksātnespējas likumā”, par kuriem komentārus sniegušas iesaistītās puses – Tieslietu ministrija, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk - FKTK), Latvijas Bankas, Valsts kase, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Finanšu nozares asociācija. Par saņemtajiem komentāriem notiek konsultācijas ar projekta ekspertiem no Eversheds, lai saskaņotu likumprojekta gala versiju, kas tiks iesniegta VSS. FKTK veic izvērtējumu par apjoma kritērijiem juridiskām personām, kas Latvijas apstākļos rada sistēmisko risku, lai tās varētu piemērot izslēdzošo ieskaitu, pēc kā tiks sniegti attiecīgi priekšlikumi Finanšu ministrijai likumprojekta precizēšanai.Uzziņa par likumprojektu publicēta Finanšu ministrijas tīmekļvietnē: <https://fm.gov.lv/lv/sabiedribas_lidzdaliba/tiesibu_aktu_projekti/finansu_tirgus_politika#project596>.Par termiņu, kad ir nepieciešams iestrādāt regulējumu normatīvajos aktos, attiecināms Ministru kabineta 2019. gada 7. maija rīkojums Nr. 210 “Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” uzdevums Nr. 017, pasākums Nr. 17.1. “3) MK iesniegts finanšu sektora attīstības plāns 2021.-2023. gadam: a) izstrādāts un MK iesniegts izslēdzošā ieskaita regulējums”. |
| **4.4.5.** | **Visu ārējo normatīvo aktu pieejamības nodrošināšana oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (tīmekļa vietne www.vestnesis.lv) un sistematizēto tiesību aktu portālā Likumi.lv.**Visu ārējo normatīvo aktu, tai skaitā visu pašvaldību saistošie noteikumu pieejamība vienuviet (tiek publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”), lai vecinātu piesaistīto ārējo investīciju apjomu. | Izstrādāts regulējums par visu pašvaldību saistošo noteikumu izsludināšanu, publicējot tos oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un konsolidēšanas nodrošināšanu Likumi.lv. | Izstrādāti grozījumi likumā “Par pašvaldībām” un citos saistītajos normatīvajos aktos. | TMVARAM, VSIA “Latvijas Vēstnesis” | 31.12.2019  | **Izpilde turpinās, nepieciešams pagarināt izpildes termiņu līdz 31.12.2020.**Ņemot vērā, ka MK vēl nav noteicis pasākuma finansēšanas avotu (ietverts informatīvajā ziņojumā par oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" attīstību) visu pašvaldību saistošo noteikumu centralizētai publicēšanai un pieejamībai, to nebija iespējams izpildīt esošajā termiņā.Starpinstitūciju saskaņošanā TM izteica iebildumu par VARAM informatīvajam ziņojumam "Par Pašvaldību likuma izstrādi" (izsludināts š.g. 13. februārī) pievienotā MK sēdes protokollēmuma projekta 4. punktu, kas paredz uzdevumu TM izvērtēt risinājumu, ka pēc Pašvaldību likuma spēkā stāšanās oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" pašvaldībām tiek nodrošināta iespēja bez maksas publicēt pašvaldības saistošos noteikumus, norādot, ka jautājums par iespēju publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" pašvaldību saistošos noteikumus bez maksas ir nesaraujami saistīts ar valsts budžeta finansējuma piešķiršanu šā pasākuma nodrošināšanai, jo esošā finansējuma ietvaros to nebūs iespējams īstenot.Vienlaikus par jautājumu diskutēts TM un Latvijas Pašvaldību savienības ikgadējās sarunās š.g. 6. martā, pusēm vienojoties atbalstīt kopīgas pozīcijas par valsts budžeta finansējuma nepieciešamību VSIA "Latvijas Vēstnesis" stiprināšanai iekļaušanu 2020. gada MK un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolā. |
| **Rīcības virziens** | 4.5. Grāmatvedība un nodokļi |
| *Nr.p.k.* | *Pasākums* | *Darbības rezultāts* | *Rezultatīvais rādītājs* | *Atbildīgās un līdz-atbildīgās iestādes institūcija* | *Izpildes termiņi* | *Izpilde uz 2020.gada 29.februāri* |
| **4.5.1.** | **Nodokļu deklarācijās un citos pārskatos norādāmās informācijas pārklāšanās novēršana – tajos ietverto datu sinhronizācija.**VK pasūtītajā un 20.07.2015. SIA “Pricewaterhouse Coopers” sagatavotajā ziņojumā “Pētījums par pārskatu sagatavošanas administratīvo procedūru un administratīvā sloga samazināšanas iespējām” konstatēts, ka noteiktos pārskatos ir vērojama informācijas pieprasīšanas dublēšanās, piemēram: 1. VID iesniedzamā gada pārskata informācijas pārklāšanās ar CSP veidlapu Nr.1-FAP „Finanšu aktīvi un pasīvi 20\_\_.gadā” un veidlapu Nr.1-gada “Kompleksais pārskats par darbību 20\_\_.gadā”;
2. VID iesniedzamā deklarācijā par PVN informācijas pārklāšanās CSP veidlapā „Pārskats par apgrozījumu” 1-apgrozījums;
3. dabas resursu nodokļu pārskatos, ja darbības, par kurām jāaprēķina nodoklis, ir bijušas vienreizējas (VARAM);
4. CSP veidlapā Nr.1-gada “Kompleksais pārskats par darbību 20\_\_.gadā” norādītās informācijas pārklāšanās ar uzņēmumu sniegto informāciju, atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam;
5. CSP veidlapā „Ievedums-Intrastat-1A „Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm”” pārskata informācijas pārklāšanās ar VID PVN deklarācijas PVN 1II un PVN 2 daļās sniegto informāciju;
6. VID iesniedzamā gada pārskatā un CSP veidlapā Nr.1-F „Pārskats par finansiālo stāvokli”;
7. VID iesniedzamā gada pārskata informācijā un CSP veidlapā Nr.6-ieguldījumi „Pārskats par ieguldījumiem”;
8. CSP veidlapā Nr.1-FAP „Finanšu aktīvi un pasīvi 20\_\_.gadā” un VID iesniedzamo gada pārskatu bilances aktīvu un bilances pasīvu daļu;
9. CSP ieguldījumu kustību pārskatu (1-ieguldījumi un 5-ieguldījumi) atsevišķās sadaļās - nepieciešams pārskatīt šo informāciju iegūt no VID iesniegtajiem gada pārskatiem.

Attiecīgi nepieciešams veikt minēto pārskatu atkārtotu izvērtējumu un lemt par efektīvāko risinājumu ieviešanu, kas novērš uzņēmējiem radīto birokrātisko slogu radošas prasības.2018.gada 13.martā Ministru kabinets izskatīja un pieņēma zināšanai informatīvo ziņojumu "Par priekšlikumiem institūciju sadarbības jautājumu risināšanai, administratīvo datu avotu pilnveidošanai un administratīvā sloga mazināšanai oficiālās statistikas nodrošināšanā" (turpmāk – ziņojumu), kura 1. tabulā minēti pasākumi administratīvā sloga mazināšanā un administratīvo datu avotu izmantošanā oficiālās statistikas nodrošināšanā.Izpildot Ministru kabineta 2018. gada 13. marta sēdes protokola Nr. 15 29. § noteikto uzdevumu Centrālajai statistikas pārvaldei katru gadu (2019., 2020. un 2021. gadā) līdz 1. martam apkopot un līdz 1. aprīlim savā tīmekļa vietnē publicēt informāciju par ziņojumā minēto pasākumu īstenošanu iepriekšējā gadā, ir sagatavota informācija par 2018.gadā veiktajiem pasākumiem administratīvā sloga mazināšanā un administratīvo datu avotu izmantošanā oficiālās statistikas nodrošināšanā, kas ietver saistītos pasākumus “Tehnisko risinājumu izstrāde Gada pārskatu datu pieejamībai “ un “Gada pārskatu sastāvdaļas - finanšu pārskata pielikuma iesniegšana elektroniskā noraksta formā” (izpildīti). Līdz ar to Centrālā statistikas pārvalde strādā pie priekšlikumu apkopošanas jaunas starpresoru vienošanās ar VID izstrādei un pasākumu plānā realizēto pasākumu ieviešanai.  | 1.Veikts identificēto pārskatu atkārtots izvērtējums un lemts par efektīvāko risinājumu ieviešanu, kas novērš uzņēmējiem radīto birokrātisko slogu radošas prasības.2. Ņemot vērā 1.punktā veiktos secinājumus, izstrādāti un noteiktā kārtībā iesniegti MK grozījumi normatīvajos aktos, kas atceļ dublējošas informācijas pieprasījumu vai, ja nepieciešams, rasts risinājums par informācijas apmaiņu starp citu administratīvo datu turētājiem, iesniedzot MK informatīvo ziņojumu, paredzot konkrētus pasākumus turpmākai rīcībai un indikatīvo finansējumu, lai savlaicīgi varētu lemt par budžeta līdzekļu piešķiršanu MK. | Mazināts laiks uzskaitei un grāmatvedības kārtošanai un pārskatu iesniegšanai VID un CSP | 1), 2)EM, CSP3) VARAM4) FM, VARAM 5), 6), 7), 8), 9) EM, CSP, FMFM, VID, VARAM,  | 31.12.2019. | **1. Izpildīts**CSP VID iesniedzamā gada pārskata informācija ar CSP veidlapu Nr.1-FAP "Finanšu aktīvi un pasīvi 20\_\_\_.gadā" un veidlapu Nr.1-gada "Kompleksais pārskats par darbību 20\_\_\_.gadā" nepārklājas, jo tajā nav pieejama informācija par uzņēmuma finanšu aktīviem un pasīviem sadalījumā pa darījumu partneriem un uzņēmumu darbības rādītāji sadalījumā pa saimnieciskās darbības veidiem (NACE). Pārskats 1-FAP "Finanšu aktīvi un pasīvi", sākot ar pārskatu par 2016.gadu, tiek vākts tikai no valsts un pašvaldību finansētiem un kontrolētiem uzņēmumiem (130 respondenti, pirms tam ~5,4 tūkst. respondentu). **2. Izpildīts**CSP veidlapu 1-apgrozījums, 2-apgrozījums, 3-apgrozījums un 4- apgrozījums “Pārskats par apgrozījumu” saturs nepārklājas ar PVN deklarāciju, jo statistiskais pārskats satur specifisku informāciju par uzņēmumu neto apgrozījumu no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, mazumtirdzniecībā un vairumtirdzniecībā un tas nav identisks PVN deklarācijā prasītajai informācijai. Tomēr, lai mazinātu kopējo respondentu slogu, CSP regulāri pārskata to uzņēmumu loku, kam jāsniedz šie pārskati. Tā, piemēram 2019.gadā, salīdzinot ar 2015.gadu, respondentu slogs pārskata iesniegšanā ir samazināts par 26%**3. Izpildīts.**Likumprojekts “Grozījumi dabas resursu nodokļa likumā” (Nr. 179/Lp13), kas 2020. gada 6. februārī LR Saeimā pieņemts otrajā lasījumā, paredz ka nodokļa maksātājs ir tiesīgs neiesniegt pārskatu, ja attiecīgajā pārskata periodā (ceturksnī, gadā) ar nodokli apliekamas darbības netika veiktas (likuma 27. panta divpadsmitā daļa).**4. Izpildīts**CSP veidlapā Nr.1-gada "Kompleksais pārskats par darbību 20\_\_\_.gadā" prasītā informācija ar uzņēmumu sniegto informāciju, atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam pārklājas tikai par tiem rādītājiem, kuriem nepieciešams tālāks atšifrējums. CSP no uzņēmumu Gada pārskatiem (VID dati) izmanto informāciju ko nav iespējams savlaicīgi saņemt citādā veidā kā vien veicot apsekojumu. **5. Izpildīts**Informācija, kas ir iegūstama ar CSP pārskatu „Ievedums-Intrastat-1A „Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm”” nepārklājas ar VID PVN deklarācijas PVN 1II un PVN 2 daļās sniegto informāciju. Atbilstoši ES regulējumam informācijai par ārējās tirdzniecības statistiku ar ES dalībvalstīm jāsatur dati par preču Kombinētas nomenklatūras kodiem, preču daudzumu kilogramos un papildmērvienībās, darījuma veida kodu. Šo informāciju nav iespējams iegūt no VID PVN deklarācijām. Jāņem vērā, ka metodoloģisko atšķirību dēļ PVN deklarācijās redzamā faktūrrēķina vērtība daudzos gadījumos var nesakrist ar Intrastat pārskatu atbilstošo faktūrrēķina vērtību.Intrastat veidlapas ir jāaizpilda, ņemot vērā preču fizisko kustību, nevis preču īpašumtiesību maiņu vai faktūrrēķina apmaksas vietu. Tas nozīmē, ka Intrastat veidlapas aizpilda un iesniedz tajā dalībvalstī, kurā preces ir fiziski saņemtas vai, no kuras nosūtītas. Intrastat pārskati ir galvenais datu avots visās ES dalībvalstīs tirdzniecības statistikas datu apkopošanai starp tām. Valsts ieņēmumu dienesta PVN deklarācijas datus Pārvalde izmanto, lai varētu atjaunot Intrastat reģistru ar tiem uzņēmumiem, kuriem ir bijuši tirdzniecības darījumi ar ES dalībvalstīm un no Intrastat pārskatiem savākto datu kvalitātes kontrolei, salīdzinot, piemēram, kāda konkrēta respondenta iesniegto tirdzniecības statistikas datu kopējo vērtību ar PVN datiem.**6. Izpildīts**VID iesniedzamā gada pārskatā un CSP veidlapā Nr.1-F "Pārskats par finansiālo stāvokli" informācija nepārklājas, jo statistiskais pārskats 1-F "Pārskats par finansiālo stāvokli" ir ar ceturkšņa periodiskumu un tajā tiek apkopota uzņēmumu operatīvā informācija.**7. Izpildīts**VID iesniedzamā gada pārskata informācijā un CSP veidlapā Nr.6-ieguldījumi "Pārskats par ieguldījumiem" informācija nepārklājas, jo statistiskais pārskats 6-ieguldījumi "Pārskats par ieguldījumiem" ir ar ceturkšņa periodiskumu un tajā tiek apkopota uzņēmumu operatīvā informācija.**8. Izpildīts** CSP veidlapā Nr.1-FAP "Finanšu aktīvi un pasīvi 20\_\_\_.gadā" un VID iesniedzamo gada pārskatu bilances aktīvu un bilances pasīvu daļa nedublējas, jo tajā nav pieejama informācija par uzņēmuma finanšu aktīviem un pasīviem sadalījumā pa darījumu partneriem. **9. Izpildīts**Veidlapu 1-ieguldījumi un 5-ieguldījumi "Pārskats par ieguldījumu kustību" vietā no 2017. gada ir veidlapas 1-ieguldījumi un 1-ieguldījumi (īsā). Divus gadus uzņēmumi aizpildīs īso veidlapu (2017. gadā par 2016.gadu un 2018. gadā - par 2017. gadu), bet katru trešo gadu - pilno veidlapu (2019.gadā par 2018.gadu). CSP no uzņēmumu Gada pārskatiem (VID dati) izmantos tikai to informāciju, ko nav iespējams saņemt citādā veidā kā vien veicot apsekojumu. CSP sagatavoja un 2018.gada 13.martā Ministru kabinets izskatīja un pieņēma zināšanai informatīvo ziņojumu "Par priekšlikumiem institūciju sadarbības jautājumu risināšanai, administratīvo datu avotu pilnveidošanai un administratīvā sloga mazināšanai oficiālās statistikas nodrošināšanā" (turpmāk – ziņojumu), kura 1. tabulā minēti pasākumi administratīvā sloga mazināšanā un administratīvo datu avotu izmantošanā oficiālās statistikas nodrošināšanā. Izpildot Ministru kabineta 2018. gada 13. marta sēdes protokola Nr. 15 29. § noteikto uzdevumu Centrālajai statistikas pārvaldei katru gadu (2019., 2020. un 2021. gadā) līdz 1. martam apkopot un līdz 1. aprīlim savā tīmekļa vietnē publicēt informāciju par ziņojumā minēto pasākumu īstenošanu iepriekšējā gadā, ir sagatavota informācija Par 2019.gadā veiktajiem pasākumiem administratīvā sloga mazināšanā un administratīvo datu avotu izmantošanā oficiālās statistikas nodrošināšanā.**FM, VID kopumā par uzdevumu:**Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumi Nr.399 "Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu" attiecas uz visiem uzņēmumiem, kuri gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu sagatavo atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma normām. No noteikumiem izriet, ka šiem uzņēmumiem gada pārskatu sastāvdaļu - finanšu pārskata pielikumu - par 2018.pārskatu gadu un turpmākajiem pārskata periodiem ir pienākums iesniegt VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (turpmāk – EDS) elektroniskā noraksta formā. Bez tam šajos noteikumos paredzēta arī iespēja noteiktam subjektu lokam, t.i., uzņēmumiem, kuriem atļauts sagatavot gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, atkāpties no iepriekšminētās prasības par finanšu pārskata pielikuma iesniegšanu VID EDS elektroniskā noraksta formā, un finanšu pārskata pielikumu EDS var iesniegt kā papīra veidā sagatavotā finanšu pārskata pielikuma elektronisku kopiju (skenētā veidā). |
| **Rīcības virziens** | 4.6. Pārrobežu tirdzniecība - muita |
| *Nr.p.k.* | *Pasākums* | *Darbības rezultāts* | *Rezultatīvais rādītājs* | *Atbildīgās un līdz-atbildīgās iestādes institūcija* | *Izpildes termiņi* | *Izpilde uz 2020.gada 29.februāri* |
| **4.6.1.** | **SKLOIS ieviešana** SKLOIS ir informācijas sistēma, kas nodrošina kuģošanas informācijas, tai skaitā noteiktas ar muitas kontroli saistītas informācijas (piemēram, kuģa manifests, kuģa krājumu deklarācija, iesniegums preču izkraušanas/iekraušanas atļaujas saņemšanai), centralizētu un elektronisku apriti. Lai tālāk attīstītu SKLOIS, ir nepieciešams pilnveidot jau ieviestās funkcionalitātes, kā arī izstrādāt jaunas, kā tas paredzēts ar Ministru kabineta 2017. gada 30. augusta rīkojumu Nr.460 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 37.0. versija)” apstiprinātajā SKLOIS 2 projekta aprakstā un atbilstošā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras apstiprinātajā SKLOIS 2 projekta iesniegumā. | SKLOIS 2.kārtas projekta realizācija. | Īstenota SKLOIS 2.kārta | SM | 01.01.2021 | **Izpilde turpinās:**2019.gada laikā ir papildināta SKLOIS funkcionalitāte atbilstoši lietotāju prasībām, gan izmantojot valsts budžeta finansējumu sistēmas uzturēšanai, gan struktūrfondu finansējumu.Funkcionalitāte papildināta ar jaunām augšuplādējamām izklājlapu formām, izstrādāts un ieviests kuģu uzraudzības drošības funkcionalitātes bloks, būtiski papildināta SKLOIS un Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas datu apmaiņas funkcionalitāte, kā arī veikti daudzi sistēmas lietojamības uzlabojumi. VAS "Latvijas Jūras administrācija", kā sistēmas turētājs, ir veikusi SKLOIS drošības auditu, ieviesusi vairākus tehniskās infrastruktūras uzlabojumus, kā arī nodrošinājusi sekmīgu un nepārtrauktu sistēmas darbību un lietotāju atbalstu. |
| **4.6.2.** | **Muitas procedūru nosacījumu vienkāršošana**Lai nodrošinātu Savienības Muitas kodeksā, kas kļuvis piemērojams ar 2016.gada 1.maiju, un ar to saistītajos muitas tiesību aktos paredzētā vienkāršojuma – preču pārvietošana īpašo procedūru ietvaros (tajā skaitā, preču uzglabāšana muitas noliktavās) bez Savienības tranzīta procedūras izmantošanas, pilnvērtīgu izmantošanu Latvijā, nepieciešams izvērtēt esošo VID muitas elektronisko sistēmu atbilstību preču pārvietošanas īpašo procedūru ietvaros izmantošanai, un, ja nepieciešams, izstrādāt un ieviest atbilstošas izmaiņas šajās muitas sistēmās, kas atbalsta šādu vienkāršojumu izmantošanu Latvijas teritorijā.Tā rezultātā būtiski samazināsies ar īpašo procedūru – uzglabāšana muitas noliktavā u.c. piemērošanu saistītais administratīvais slogs un finanšu izmaksas komersantiem, proti, visas preču pārvietošanas īpašo procedūru ietvaros varēs veikt vienas un tās pašas muitas procedūras ietvaros, izmantojot vienu un to pašu muitas galvojumu. Vairs nebūs nepieciešamības katrai pārvietošanai izmantot jaunu papildu muitas tranzīta procedūru, kas nosaka prasību iesniegt papildus muitas galvojumu un katru reizi iesniegt jaunu muitas deklarāciju. | 1. Izvērtēt esošo VID muitas elektronisko sistēmu atbilstību īpašo procedūru atļaujas vienkāršojuma – preču pārvietošanas režīma – izmantošanai, pārvietojot preces no muitas iestādes uz muitas noliktavu (ievešana) bez Savienības tranzīta procedūras izmantošanas, un ja nepieciešams, veikt atbilstošus uzlabojumus šajās sistēmas.
2. Izvērtēt esošo VID muitas elektronisko sistēmu atbilstību īpašo procedūru atļaujas vienkāršojuma – preču pārvietošanas režīma – izmantošanai, pārvietojot preces no muitas noliktavas uz muitas iestādi (izvešana) bez Savienības tranzīta procedūras izmantošanas, un ja nepieciešams, veikt atbilstošus uzlabojumus šajās sistēmas.
 | Nodrošināts EMDAS atbalsts preču pārvietošanas īpašo procedūru ietvaros vienkāršojuma izmantošanai. Informācija publicēta VID mājaslapā. | FM, VID | 1. 01.06.2019.2. 01.06.2020. | **1. Izpildīts**Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) kopš 27.01.2019. ir iekļauti atbilstoši uzlabojumi īpašo muitas procedūru vienkāršojuma izmantošanai. Informatīvais materiāls VID tīmekļvietnē publicēts 12.02.2019.**2.Izpildīts**Veiktas nepieciešamās izmaiņas EMDAS Eksporta kontroles sistēmā un no 2020.gada 3.februāra uzņēmēji var izmantot Savienības Muitas kodeksa 219.pantā noteikto vienkāršojumu – ārpussavienības preču, kam piemērota muitas procedūra – uzglabāšana muitas noliktavā, pārvietošanu uz izvešanas muitas iestādi (reeksports uz trešo valsti) ar noformētu reeksporta deklarāciju, nepiemērojot tranzīta procedūru.Informācija VID tīmekļvietnē publicēta 03.02.2020. |
| **Rīcības virziens** | 4.7. Līgumsaistību izpilde |
| *Nr.p.k.* | *Pasākums* | *Darbības rezultāts* | *Rezultatīvais rādītājs* | *Atbildīgās un līdz-atbildīgās iestādes institūcija* | *Izpildes termiņi* | *Izpilde uz 2020.gada 29.februāri* |
| **4.7.1.** | **Nozīmēto tiesas sēžu monitoringa uzlabošana**Nepieciešams nodrošināt pakalpojuma pieslēgšanas priekšapmaksu portālā manas.tiesas.lv, izmantojot VRAA pārziņā esošo maksājumu moduli. Pakalpojums vērsts uz juridiskām personām, kuras vienlaikus iesaistītas vairāku tiesvedības procesu norisē. | Nodrošināta e-pakalpojuma sasaiste ar maksājumu moduli, pakalpojuma apmaksas veikšanai. | Uzlabots 1 e-pakalpojums | TA | 01.07.2019. | **Izpilde turpinās, nepieciešams pagarināt izpildes termiņu līdz 01.07.2020.** Norit darbs pie e-pakalpojuma sasaistes ar maksājumu moduli, pakalpojuma apmaksas veikšanai. |
| **4.7.2.** | **Tiesvedības datu monitoringa ieviešana, elektroniski saņemot paziņojumus par izmaiņām tiesvedības datos**Ieviests e-pakalpojums “Tiesvedības datu monitorings, elektroniski saņemot paziņojumus par izmaiņām tiesvedības datos”, lai lietas dalībnieks iegūtu informāciju par izmaiņām lietas tiesvedības datos. Informācija tiks nosūtīta uz lietotāja reģistrēto e-pasta adresi.Sistēma elektronisko paziņojumu sagatavos par informācijas izmaiņas faktu, norādot tā aplūkošanas iespējas portālā manas.tiesas.lv | Nodrošināta e-pakalpojuma pieejamība un sasaiste ar maksājumu moduli, pakalpojuma apmaksas veikšanai. | Uzlabots e-pakalpojums | TA | 01.07.2019. | **Izpilde turpinās, nepieciešams pagarināt izpildes termiņu līdz 01.07.2020.**Norit darbs pie e-pakalpojuma sasaistes ar maksājumu moduli, pakalpojuma apmaksas veikšanai. |
|  **Rīcības virziens** | 4.8. Elektrības pieslēgums |
| *Nr.p.k.* | *Pasākums* | *Darbības rezultāts* | *Rezultatīvais rādītājs* | *Atbildīgās un līdz-atbildīgās iestādes institūcija* | *Izpildes termiņi* | *Izpilde uz 2020.gada 29.februāri* |
| **4.8.1.** | **Portāla e-st. elektronisko dokumentu aprites izstrāde**Izveidotā AS “Sadales tīkls” e-st. portāla darbības pilnveidošanai jāparedz papildus funkcionalitāte:* pieteikuma un iesniegumu iesniegšanu;
* tehnisko noteikumu izsniegšana;
* vienošanās par projektēšanu noslēgšanu;
* pieslēguma līgumu noslēgšanu (parakstīšana no klienta puses);
* rēķina izsniegšanu un apmaksu;
* pēcuzskaites kabeļu izbūves akta iesniegšanu.

Nepieciešams izstrādāt portāla e-st. elektronisko dokumentu apriti, paredzot augstāk minētās iespējas.Mājsaimniecībām nodrošināta portāla e-st. elektronisko dokumentu aprite no 2017. gada 14. augusta.Izstrādāta un tiek nodrošināta elektroniska dokumentu aprite mājsaimniecību klientiem portālā, nodrošinot e-vidē :1.1. pieteikumu un iesniegumu iesniegšanu (darbojas arī juridiskām personām);1.2. tehnisko noteikumu izsniegšanu;1.3. vienošanās par elektroietaišu būvprojekta izstrādi iesniegšanu;1.4. pieslēguma līguma noslēgšanu (apstiprināšana no klienta puses);1.5. rēķina sagatavošana;1.6. apliecinājuma veikšanu par pēcuzskaites kabeļu izbūvi (akta iesniegšanu).Papildus plānā paredzētajam īstenots:Lai novērtētu ieviesto e-risinājumu efektivitāti, ik mēnesi tiek veikts klientu uzvedības, kā arī klientu apmierinātības monitorings. Pirmie rezultāti liecina, ka periodā no 2017. gada 14. augusta līdz 1. septembrim 74% no visiem pakalpojuma pieteikumiem, pieteikti jau izmantojot e-vides iespējas.Samazināts dienu skaits elektroenerģijas pieslēguma nodrošināšanas procesā no 107 dienām (2015. gadā), līdz 98 dienām uz 01.06.2016. un līdz 97 dienām 01.09.2017. | Izstrādāta portāla e-st. elektronisko dokumentu aprite, paredzot:* pieteikuma un iesniegumu iesniegšanu;
* tehnisko noteikumu izsniegšana;
* vienošanās par projektēšanu noslēgšanu;
* pieslēguma līgumu noslēgšanu (parakstīšana no klienta puses);
* rēķina izsniegšanu un apmaksu;
* pēcuzskaites kabeļu izbūves akta iesniegšanu.
 | Portālā e-st.lv nodrošinātas 6 jaunas elektroniskās funkcijasTurpinās dienu skaita samazinājums elektroenerģijas pieslēguma nodrošināšanas procesā par 10% | AS “Sadales tīkls” | 01.07.2019 | **Izpildīts.**Pilnveidota AS “Sadales tīkls” e-st. portāla darbība: * 1. pieteikumu un iesniegumu iesniegšanu – pasākuma darbības rezultāts sasniegts pilnībā (darbojas arī juridiskām personām);
	2. tehnisko noteikumu izsniegšanu – pasākuma darbības rezultāts sasniegts pilnībā;
	3. vienošanās par elektroietaišu būvprojekta iesniegšanu – pasākuma darbības rezultāts sasniegts pilnībā;
	4. pieslēguma līguma noslēgšanu – pasākuma darbības rezultāts sasniegts pilnībā (nodrošināta apstiprināšana no klienta puses);
	5. rēķina izsniegšana – pasākuma darbības rezultāts rēķina izsniegšana klientam sasniegts pilnībā, rēķina apmaksas nodrošināšana AS "Sadales tīkls" e-st.lv portāla paredzēta līdz ar jaunā klientu portāla izstrādi.
	6. apliecinājuma veikšanu par pēcuzskaites kabeļu izbūvi (akta iesniegšanu) – pasākuma darbības rezultāts sasniegts pilnībā (apstiprināšana no klienta puses);

Samazināts dienu skaits elektroenerģijas pieslēguma nodrošināšanas procesā klientu objektos ar būvprojektu no 107 dienām (2015. gadā), līdz 82 dienām (2019. gadā).  |
| **4.8.2.** | **Zemes īpašnieku brīdināšanas laika par jauna objekta ierīkošanu vai esošā objekta paplašināšanu mazināšana no 30 dienām uz 15 dienām**Enerģētikas likuma 19.panta trešā daļa nosaka, ka energoapgādes komersants par jauna objekta ierīkošanu vai esošā objekta paplašināšanu brīdina nekustamā īpašuma īpašnieku vismaz 30 dienas pirms darbu uzsākšanas. | Izstrādāts un noteiktā kārtībā iesniegts MK grozījums Enerģētikas likuma 19.panta trešajā daļā, kas nosaka, ka energoapgādes komersants par jauna objekta ierīkošanu vai esošā objekta paplašināšanu brīdina nekustamā īpašuma īpašnieku vismaz 15 dienas pirms darbu uzsākšanas. | Samazināts dienu skaits elektroenerģijas pieslēguma nodrošināšanas procesā par 15 dienām | EM | 01.01.2020 | **Izpilde turpinās, nepieciešams pagarināt izpildes termiņu līdz 31.09.2020.**Veikti grozījumi Enerģētikas likumā, kas 20.02.2020. izsludināti VSS un šobrīd ir saskaņošanas procesā. Grozījumi likumā attiecībā tieši uz zemes īpašnieku brīdināšanas dienu samazinājumu, ar iesaistītajām pusēm pēc atkārtotas saskaņošanas ir saskaņoti bez iebildumiem. Uz MK plānots virzīt 2020.gada jūnijā.  |
| **Rīcības virziens** | 4.9. Restrukturizācija |
| *Nr.p.k.* | *Pasākums* | *Darbības rezultāts* | *Rezultatīvais rādītājs* | *Atbildīgās un līdz-atbildīgās iestādes institūcija* | *Izpildes termiņi* | *Izpilde uz 2020.gada 29.februāri* |
| **4.9.1.** | **Veicināt restrukturizācijas mehānismu plašāku izmantošanu finansiālu grūtību risināšanā**Latvijā pastāv vairāki mehānismi, kas dod iespēju parādniekam risināt finansiālas grūtības un atjaunot maksātspēju.2008.gada 1.janvārī spēkā stājās Maksātnespējas likums, kurā pirmo reizi tika iekļauts tiesiskās aizsardzības procesa (turpmāk -TAP) regulējums un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process (turpmāk -ĀTAP), līdz tam juridiskās personas maksātspēja varēja tikt atjaunota vienīgi caur izlīgumu un sanāciju, kas bija garš un laikietilpīgs process. Šis regulējums paredzēja, ka TAP ir tiesiska rakstura pasākumu kopums parādnieka interešu aizsardzībai ierobežotas maksātspējas gadījumā ar mērķi atjaunot parādnieka maksātspēju pilnā apjomā (tā ilgums – līdz vienam gadam). Gadījumā, ja komersanta ierobežotās maksātspējas laikā nav izdevies atjaunot maksātspēju pilnā apjomā, noteiktā kārtībā ir piemērojami maksātnespējas procesa pasākumi.Vienlaicīgi, lai veicinātu ārpustiesas parādu restrukturizāciju, kas notiek absolūti neiesaistot tiesu varu, 2009.gada 6.augustā Maksātnespējas jautājumu konsultatīvajā padomē tika apstiprinātas Ārpustiesas parādu restrukturizācijas vadlīnijas, kas tika izstrādātas, TM sadarbojoties ar MNA, Latvijas Komercbanku asociāciju, Biedrību, Latvijas Darba devēju konfederāciju, ĀIPL, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Kredītņēmēju apvienību. Dokumenta mērķis – sniegt Latvijas uzņēmumiem un attiecīgajām valsts iestādēm informāciju par principiem un vadlīnijām attiecībā uz ārpustiesas parādu restrukturizāciju. Principi un vadlīnijas ir balstīti uz labākās starptautiskās prakses piemēriem. Dokumentam ir trīs daļas. Pirmajā daļā ir sniegts pārskats par ārpustiesas parādu restrukturizācijas galvenajiem jēdzieniem. Otrajā daļā ir minēti principi saistībā ar ārpustiesas parādu restrukturizāciju Latvijā. Savukārt trešajā daļā ir atrodamas vadlīnijas, lai veicinātu minēto principu ieviešanu Latvijā. Attiecībā par ārpustiesas parādu restrukturizācijas pielietošanas biežumu informācija nav pieejama, ņemot vērā to, ka tas ir pilnīgi brīvprātīgs, valsts nekontrolēts instruments. Minēto vadlīniju precizētā redakcija (atbilstoši regulējuma izmaiņām kopš sākotnējās apstiprināšanas) tika atkārtoti apstiprināta Maksātnespējas jautājumu konsultatīvajā padomē 2018. gada 12. februārī (skat. https://www.tm.gov.lv/lv/nozares-politika/metodiskie-ieteikumi).No 2008.līdz 2018.gadam TAP un ĀTAP statistika ir šāda:Ierosināti TAP – 1147Izbeigti TAP – 1063Sekmīgi pabeigti – 45Pāreja uz MN procesu – 190Šādi rezultāti nav uzskatāmi par pietiekamiem un sekmīgu TAP skaitam būtu jābūt lielākam.Ir identificēts, ka viena no problēmām, kādēļ TAP netiek izmantoti pietiekamā apmērā ir informācijas un labo piemēru trūkums par TAP. Lai šo situāciju risinātu ir nepieciešams veikt plašu sabiedrības izglītošanas darbu par TAP, tā iespējām, ieguvumiem un labajiem piemēriem. | Palielinās sabiedrības informētība un izpratne par TAP izmantošanas iespējām, kā arī sekmīgi īstenoto TAP skaits | Organizēti 5 pasākumiIzstrādāts 1 buklets | MKD, EM, TMLIAA | 01.01.2020. | **Izpildīts.**Maksātnespējas kontroles dienests (turpmāk – MKD) 2019. gadā veica šādus pasākumus, lai palielinātu sabiedrības informētību un izpratni par tiesiskās aizsardzības procesa (turpmāk – TAP) izmantošanas iespējām, kā arī sekmīgi īstenoto TAP skaitu:1. 2019. gada 13. augustā Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Investīciju attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA), Siguldas biznesa inkubatoru, LIAA Valmieras biznesa inkubatoru un MKD Siguldā un Valmierā organizēja informatīvo pasākumu "Kā izvairīties no maksātnespējas? Kādas ir finansiālo grūtību risināšanas iespējas?". Savukārt 2019. gada 28. un 29. novembrī minēto informatīvo pasākumu MKD organizēja sadarbībā ar LIAA Jelgavas un Rēzeknes biznesa inkubatoru Jelgavā un Rēzeknē. Pasākumu mērķauditorija bija esošie un topošie uzņēmēji, uzņēmēju nevalstiskās organizācijas un citi interesenti. Pasākumu ietvaros MKD pārstāve lekcijā informēja par pieejamajiem finansiālo grūtību risināšanas mehānismiem TAP, ārpustiesas TAP, ārpustiesas parādu restrukturizāciju un priekšnoteikumiem to veiksmīgam pielietojumam.2. 2019. gada 29. augustā MKD tīmekļvietnē publicēja informāciju par finansiālo grūtību risināšanas procedūrām – parādu ārpustiesas restrukturizāciju, TAP, ārpustiesas TAP (sk. <http://mkd.gov.lv/lv/aktualitates/915/>). Savukārt 2019. gada 28. augustā MKD sadarbībā ar LV portālu publicēja informāciju "Risināt finansiālās grūtības ir iespējams neiesaistot tiesu" (sk. https://lvportals.lv/dienaskartiba/307510-risinat-finansialas-grutibas-ir-iespejams-neiesaistot-tiesu-2019). 2019. gada 30. augustā MKD publicēja informāciju "Finansiālās grūtības nav pasaules gals – kā tās risināt" (sk. https://lvportals.lv/skaidrojumi/307534-finansialas-grutibas-nav-pasaules-gals-ka-tas-risinat-2019).2020. gada 27. februārī LV portālā ir publicēts MKD informatīvais materiāls "Tiesiskās aizsardzības process – iespēja atjaunot veiksmīgu komercdarbību" (sk. https://lvportals.lv/skaidrojumi/313593-tiesiskas-aizsardzibas-process-iespeja-atjaunot-veiksmigu-komercdarbibu-2020). Drīzumā tiks publicēta informatīvā materiāla otrā daļa, kam sekos arī divi video materiāli.3. MKD 2019. gada 10. septembrī TM rīkoja 2018. gadā pasūtītā pētījuma "Par tiesiskās aizsardzības procesa regulējuma efektivitāti" (turpmāk – Pētījums) prezentāciju, ko vadīja pētījuma veicēji Helmuts Jauja un Artūrs Zandersons.Pētījuma prezentācijas dalībnieki tika iepazīstināti ar Pētījuma rezultātu un tajā iekļautajām rekomendācijām, uzmanību pievēršot TAP rezultatīvajiem rādītājiem, TAP uzņēmumu raksturojumam, finansēm un TAP metodēm.Prezentācijā tika norādīts uz pazīmēm, kas liecina par parādnieka finanšu grūtībām, TAP izmantošanas motīviem, veiksmīgas īstenošanas priekšnosacījumiem un ieguvumiem. |
| **4.9.2.** | **Agrīnās brīdināšanas mehānismu izstrāde, lai nodrošinātu savlaicīgu finansiālo grūtību identificēšanu un risināšanu**Jau 2016.gadā ĀIPL pētījumā “Ļaunprātīga maksātnespējas procesa riski Latvijā” norādīja, ka maksātnespējas procesi tiek uzsākti par vēlu un 52% gadījumu maksātnespējīgajiem uzņēmumiem divus gadus pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas bija negatīvs pašu kapitāls. Rezultātā maksātnespējas procesā nokļūst tā sauktie “tukšie” uzņēmumi, no kuriem kreditoriem nav iespējams atgūt nekādus aktīvus, kā rezultātā rodas milzīgi zaudējumi ekonomikai, kā arī ārkārtīgi pasliktinās atgūstamības rādītāji Doing Business (*recovery rate*).Ņemot vērā minēto, nepieciešams izstrādāt rīkus/mehānismus, kas uzņēmējam ļautu identificēt finansiālās grūtības savlaicīgi.Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas “Par preventīvas pārstrukturēšanas regulējumu, otro iespēju un pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem un ar ko groza Direktīvu 2012/30/ES” projekta paskaidrojumu rakstā norādīts, ka papildus galvenajiem principiem ir nepieciešami mērķtiecīgāki noteikumi, kas pārstrukturēšanas regulējumus padarītu efektīvākus. Noteikumiem par komercsabiedrību vadītāju rūpības pienākumu pirms maksātnespējas arī ir svarīga nozīme uzņēmumu glābšanas, nevis likvidācijas, prakses attīstīšanā, jo tie iedrošina veikt agrīnu pārstrukturēšanu, novērš ļaunprātīgu rīcību un kreditoru zaudējumus, no kuriem var izvairīties. Tikpat svarīgi ir noteikumi par agrīnas brīdināšanas rīkiem. Arī OECD savā pētījumā “POLICIES FOR PRODUCTIVITY: THE DESIGN OF INSOLVENCY REGIMES ACROSS COUNTRIES” norāda, ka agrīnie brīdināšanas rīki var palielināt kreditoriem atgūstamo līdzekļu apjomu un samazināt negatīvo ietekmi uz ekonomiku, kā arī palielināt uzņēmuma iespējas atgriezties ekonomikā. Savukārt agrīno brīdināšanas rīku trūkums var novest dzīvotspējīgus uzņēmumus līdz garam un, izmaksu ziņā, dārgam maksātnespējas procesam. Agrīnās brīdināšanas instrumenti, piemēram, apmācības uzņēmumiem, kurās apgūtu kā identificēt finansiālās grūtības, finanšu konsultācijas, rīki, kas ļautu izvērtēt riskus utt. ir tikai daži no iespējamajiem agrīnās brīdināšanas rīkiem, kas būtiski varētu uzlabot uzņēmumu iespējas atgūties no finansiālajām grūtībām.Ņemot vērā iepriekš minēto, Latvijā būtu nepieciešams izstrādāt un ieviest agrīnās brīdināšanas rīkus. | 1.Veikts izvērtējums, par uzņēmuma profilu, kuriem visbiežāk rodas finansiālas grūtības, izvērtējot vidējo dzīves ciklu, problēmu rašanās brīdi u.c. pazīmes;2.Ņemot vērā izvērtējumā iegūtos secinājumus, izstrādāt agrīnās brīdināšanas rīku/-us, kas būtu vispiemērotākie Latvijas situācijai. | Maksātnespējas procesu skaita, kad tiek sastādīts ziņojums par mantas neesamību, samazinājums par 4%; | 1.EM, TM, MKD2.TM, MKD, EM, FM FM,VIDVID, LIAA | 01.07.2020. | **Izpilde turpinās.****EM**EM ir uzsākusi Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projektu “RestartBSR”, kura mērķis ir stiprināt Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas institucionālo kapacitāti, lai atbalstītu uzņēmumus, kas nonākuši finansiālās grūtībās (turpmāk – RestartBSR projekts). RestartBSR projekta ietvaros četrās pilotvalstīs (Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Polijā) plānots izstrādāt agrīnās brīdināšanas rīku, lai sniegtu atbalstu finansiālās grūtībās nonākušajiem uzņēmumiem. 2019.gada 4.decembrī EM organizēja pirmo nacionālo projekta darbnīcu, kurā piedalījās arī pārstāvji no Finanšu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Tieslietu ministrijas, Maksātnespējas kontroles dienesta un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Darbnīcas ietvaros dalībnieki iepazinās ar RestartBSR mērķi un sagaidāmajiem rezultātiem. Pieredzes apmaiņas stāstos darbnīcā bija iespēja dzirdēt Dānijas, Polijas un Ungārijas pārstāvjus un viņu pieredzi finansiālās grūtībās nonākušu uzņēmēju atbalstīšanā. Papildus tam Ungārijas pārstāvis sniedza ieskatu nākotnes plānos, kas saistīti ar pievienošanos Agrīnās brīdināšanas (Early Warning Europe) programmai. Tāpat darbnīcas laikā dalībnieki diskutēja par Latvijas iespējām atbalstīt finansiālās grūtībās nonākušus uzņēmumus un agrīnās brīdināšanas mehānismiem, kas palīdzētu uzņēmumiem savlaicīgi apzināt un novērst iespējamās finansiālās grūtības.Ar Ekonomikas ministrijas 2019.gada 11.decembra rīkojumu Nr. 1-6.1/2019/154 “Par darba grupas izveidi Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta “RestartBSR” īstenošanai” Ekonomikas ministrija izveidoja darba grupu jeb konsultatīvo padomi, kuras uzdevums būs analizēt citu valstu pieredzi, dažādo praksi un priekšlikumus finansiālās grūtībās nonākušu uzņēmumu atbalsta rīku izveidošanā, ieviešanā un uzturēšanā un piedalīties rīcības plāna izstrādē un īstenošanā projekta mērķu sasniegšanai Latvijā. Ekonomikas ministrija ir noslēgusi iepirkuma līgumu ar SIA “InnoMatrix” par pētījuma “Labāko Eiropas atbalsta, agrās brīdināšanas un otrās iespējas sistēmu pārneses iespēju analīze Baltijas jūras reģiona valstīs” veikšanu, kura mērķis ir: 1.Izsecināt, kādas ir Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas finansiālās grūtībās nonākušo uzņēmumu atbalsta, agrās brīdināšanas un otrās iespējas ekosistēmas;2.Izsecināt atbalsta, agrās brīdināšanas un otrās iespējas sistēmas (Vācijā – sistēma “Team U”; Dānijā - sistēma “Early Warning Denmark”; Zviedrijā – sistēma “Fōretagsjouren”; Beļģijā – sistēma “Dyzo”; Francijā – sistēma “60 000 Rebonds”; Nīderlandē - sistēma “MKB Doorstart”; Polijā – sistēma “Early Warning Poland) trūkumus un ieguvumus;3.Izstrādāt priekšlikumus par piemērotāko atbalsta, agrās brīdināšanas un otro iespēju sistēmas modeli katrai valstij - Latvijai, Lietuvai, Igaunijai un Polijai.Finalizējoties pētījumam un īstenojoties RestartBSR projekta aktivitātēm, tiks meklēti labākie risinājumi uzdevuma izpildes nodrošināšanai. **FM,VID:**Lai uzlabotu agrīnās brīdināšanas mehānismu, tika veikti grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kas paredz paplašināt nodokļu administrācijas tiesības brīdināt personu par iespējamiem riskiem, proti, sākot ar 2020.gada 1.janvāri nodokļu administrācijas ierēdnim (darbiniekam) bez nodokļu maksātāja piekrišanas ir atļauts sniegt informāciju, kas šim ierēdnim (darbiniekam) kļuvusi zināma, pildot dienesta (darba) pienākumus, par nodokļu maksātāja darījuma partnera (juridiskās personas) nodokļu riskiem, ja nodokļu maksātājs pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā ir norādījis darījuma partneri (juridisko personu), kura darbībā atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta veiktajam personas datu izvērtējumam nodokļu ieņēmumu riska jomā ir konstatēti fakti, kas liecina par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, un ir pamats sniegt minēto informāciju. Šajā gadījumā tiks paziņots arī darījuma partnerim, ka informācija par to ir izpausta konkrētajam nodokļu maksātājam.VID 04.12.2019. piedalījās EM organizētājā RestartBSR projekta pirmajā nacionālajā darbnīcā. Pārstāvi dalībai RestartBSR projekta darba grupā jeb konsultatīvajā padomē nedeleģēja, jo VID ieskatā iespējams sniegt informatīvu atbalstu par maksātnespējas procesa un/vai tiesiskās aizsardzības procesa jautājumiem pēc EM pieprasījuma.**TM, MKD:**TM un MKD 2019. gada 4. decembrī piedalījās RestartBSR projekta pirmajā nacionālajā darbnīcā.2019. gada 20. septembrī TM uzsāka projekta "Atbalsts parādu restrukturizācijai Latvijā" īstenošanu. Tā ietvaros cita starp ir uzsākts nepieciešamo pasākumu izstrādes process, lai nodrošinātu tiesiskās aizsardzības procesa un fiziskās personas maksātnespējas procesa pārskatīšanu un pilnveidošanu, kas cieši saistāma ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/1023 (2019. gada 20. jūnijs) par preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, parādsaistību dzēšanu un diskvalifikāciju un ar pārstrukturēšanu, maksātnespēju un parādsaistību dzēšanu saistīto procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem un ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 (Direktīva par pārstrukturēšanu un maksātnespēju) (Dokuments attiecas uz EEZ.) transponēšanu (transponēšanas primārais termiņš: 2021. gada 17. jūlijs). |
| **Rīcības virziens** | 4.10. Cilvēkkapitāls |
| *Nr.p.k.* | *Pasākums* | *Darbības rezultāts* | *Rezultatīvais rādītājs* | *Atbildīgās un līdz-atbildīgās iestādes institūcija* | *Izpildes termiņi* | *Izpilde uz 2020.gada 29.februāri* |
| **4.10.1.** | **Veikti EDS uzlabojumi, kas ļauj darba devējam pārliecināties par darbnespējas lapām.**VID darba devējam, izmantojot EDS paziņo par noslēgtajām un anulētajām darba nespējas lapām. Papildus, kārtība, kādā darbiniekam jāpaziņo darba devējam par neierašanos darbā, ir uzņēmuma iekšējās kārtības jautājums. Iedzīvotājs no E-veselības sistēmas var nosūtīt savam darba devējam uz elektronisko pastu informāciju par reģistrētu darbnespējas lapu (arī tādu, kas vēl nav noslēgta). Informācija darba devējam būs pieejama kā saite uz darbinieka darbnespējas lapu E-veselības sistēmā un tā būs derīga noteiktu laika posmu. Tāpat persona var saglabāt elektronisko darbnespējas lapu PDF formātā un izdrukāt. Ja persona kaut kādu iemeslu dēļ pati nevar no E-veselības sistēmas nosūtīt savam darba devējam informāciju par izsniegto darbnespējas lapu, viņai ir tiesības to lūgt izdarīt ārstam vai ārsta palīgam.Taču, pastāv problēma, kas saistīta ar datiem, kurus VID saņem (precīzāk – nesaņem) un normatīvo regulējumu, kas ierobežo šo datu nodošanu VID.Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams veikt izmaiņas normatīvajos aktos un nodrošināt informācijas nodošanu VID par atvērtajām darbnespējas lapām, lai šo informāciju varētu attēlot EDS, tādējādi ļaujot darba devējam pārliecināties par darbnespējas lapām. | 1.Veikti nepieciešamie grozījumi normatīvajos aktos.2. Pilnveidota VID EDS un E-veselības sistēma, lai darba devējam VID EDS būtu pieejama informācija par darbiniekam atvērto darbnespējas lapu. | 1. Uzlabota 1 EDS funkcionalitāte.2. No E-veselības sistēmas uz VID EDS tiek nodota informācija par darbiniekam atvērtu darbnespējas lapu. | 1.VM, FM 2.VID, Nacionālais veselības dienestsVID, LM | 1. 01.03.2020.2. 01.01.2021. | **1. Izpilde turpinās,**  **nepieciešams pagarināt izpildes termiņu līdz 31.12.2020.**Tiek izstrādāti grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 “Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu”, lai noregulētu plānoto funkcionalitāti – informācijas par darbiniekam atvērtas darbnespējas lapas nodošanu no e-veselības uz VID EDS. Grozījumu projekts tiek saskaņots ar VID, sabiedriskajai apspriedei to plānots nodot 2020.gada II ceturksnī.**2. Izpilde turpinās**Šī punkta izstrāde ir cieši saistīta ar rīcības virziena pirmo punktu. Izmaiņu izstrāde VID EDS un e-veselības sistēmā plānojami pēc noteikumu projekta pieņemšanas Ministru kabinetā. VID varēs veikt deviņu mēnešu laikā pēc grozījumu pieņemšanas attiecīgajos normatīvajos aktos (pēc 1. darbības rezultāta īstenošanas). |
| **4.10.2.** | **Samazināt termiņu brīvās vakances publicēšanai Nodarbinātības valsts aģentūrā.**AIPL un LTRK norāda, ka šķērslis ārzemnieku nodarbināšanai Latvijā norādāms pienākums publicēt vakanci Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datu bāzē, kas būtiski pagarina ārzemnieku uzaicināšanas procesu. Saskaņā ar 28.01.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.55 “Noteikumi par ārzemnieku nodarbināšanu” 3.punktu darba devējs, kurš paredzējis nodarbināt ārzemnieku, NVA filiālē piesaka brīvu darba vietu. Ja darba vieta pēc pieteikšanas aģentūras filiālē ir brīva vairāk par mēnesi, darba devējs var vērsties PMLP, lai apstiprinātu ielūgumu vīzas pieprasīšanai vai izsaukumu uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai ārzemniekam. Minētais pienākums būtiski kavē darba spēka piesaisti, turklāt laikā, kad Latvijā trūkst kvalificēta darba spēka, līdz ar to pienākums publicēt vakances sludinājumu, nonāk pretrunā ar pašu faktisko speciālistu trūkuma situāciju, ko arī atzinusi Latvijas valdība.Vienlaikus šī prasība ir kļuvusi formāla un savu mērķi nesasniedz. Līdz ar to, lai radītu priekšnosacījumus darba spēka piesaistei, nepieciešams samazināt brīvās vakances publicēšanas termiņu, grozot 28.01.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.55 “Noteikumi par ārzemnieku nodarbināšanu”:* paredzot, ka gadījumā, ja darba vieta pēc pieteikšanas aģentūras filiālē ir brīva vairāk par 14 dienām, darba devējs var vērsties PMLP, lai apstiprinātu ielūgumu vīzas pieprasīšanai vai izsaukumu uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai ārzemniekam;
* Vienlaikus atbilstoši 15.02.2018. Ministru kabineta rīkojumam Nr.61 “Par konceptuālo ziņojumu “Konceptuālais ziņojums par imigrācijas politiku” paredzot izņēmumu, ka no nepieciešamības reģistrēt brīvo darba vietu atbrīvot tos darba devējus, kuri vēlas nodarbināt ārzemnieku:
* kurš Latvijā vismaz divus gadus uzturējies nodarbinātības nolūkā,
* kurš bijis nodarbināts pie darba devēja vismaz sešus mēnešus, un ārzemniekam, turpinot darba attiecības ar to pašu darba devēju, mainās specialitāte (profesija);
* kurš bijis nodarbināts pie darba devēja, uzturoties Latvijā ar ilgtermiņa vīzu vai termiņuzturēšanās atļauju, kas izsniegta saistībā ar studijām, un pēc izglītības iegūšanas turpina darba attiecības ar to pašu darba devēju atbilstoši iegūtai izglītībai.
 | Veikti grozījumi Ministru kabineta 28.01.2014. noteikumos Nr.55 “Noteikumi par ārzemnieku nodarbināšanu” | Paātrināts process ārzemnieku nodarbināšanai Latvijā par 10-13 darba dienām | IeM | 31.12.2019. | **Izpildīts** Ar Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumiem Nr.637 “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 28. janvāra noteikumos Nr. 55 “Noteikumi par ārzemnieku nodarbināšanu””. |
| **4.10.3.** | **Izvērtēt finanšu līdzekļu apmēru attiecībā uz kompensācijām ārvalstniekiem – starptautisko pārvadājumu automobiļu vadītājiem**Autopārvadājumu jomā bez darba algas lielāko atlīdzības daļu veido tieši kompensācija par papildu izdevumiem saistībā ar darba braucieniem, tomēr šobrīd, uzaicinot darbā trešās valsts pilsoņus, šī kompensācija jānodrošina papildus darba samaksai, kuras apmērs saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.225 “Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanu” nedrīkst būt mazāks par valstī vidējo darba samaksu iepriekšējā kalendārajā gadā. Ņemot vērā to, ka kompensējamo izdevumu apmērs ir precīzi noregulēts (tas nedrīkst tikt aizstāts ar darba samaksu), darba devēji kļūst nekonkurētspējīgi, salīdzinot ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu pakalpojumu sniedzējiem, jo darba ņēmējiem jānodrošina augstāka darba samaksa, tādējādi sadārdzinot pakalpojuma izmaksas. Nepieciešams pārskatīt trešo valstu pilsoņiem – starptautisko pārvadājumu veicējiem - nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru, paredzot, ka finanšu līdzekļu apmēru veido ne tikai darba alga, bet arī kompensācija par papildu izdevumiem, kas darba specifikas dēļ rodas darba braucienu laikā.Saskaņā ar Labklājības ministrijas sniegto skaidrojumu Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (turpmāk – direktīva 96/71/EK) paredz, ka komandējuma naudu, kas saistīta ar attiecīgo norīkojumu, uzskata par minimālās algas daļu, ja vien to neizmaksā atlīdzinot tādus faktiskos izdevumus saistībā ar norīkojumu darbā kā ceļa, dzīvokļa un uzturēšanās izdevumi. Darba likuma 3.nodaļa pārņem šīs direktīvas prasības. Vienlaikus arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 28.jūnija direktīva (ES) 2018/957, ar ko groza Direktīvu 96/71 par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (turpmāk – direktīva 2018/957), paredz, ka komandējuma nauda, kas saistīta ar attiecīgo norīkojumu darbā, bieži kalpo vairākiem mērķiem. Ciktāl tās mērķis ir atlīdzināt izdevumus, kas radušies saistībā ar norīkojumu darbā, piemēram, izdevumus par ceļu, ēdināšanu un naktsmītni, tā nebūtu jāuzskata par atalgojuma daļu, un dalībvalstu ziņā ir – atbilstīgi saviem valsts tiesību aktiem un/vai praksei – paredzēt noteikumus par šādu izdevumu atlīdzināšanu. Līdz ar to izstrādājot grozījumus Ministru kabineta 25.04.2017. noteikumos Nr.225 ““Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanu” nepieciešams izvērtēt vai netiek pārkāptas direktīvu 96/71/EK un 2018/957 prasības, kā arī netiek samazināta darbinieku aizsardzība un sociālās garantijas.  | Veikti grozījumi Ministru kabineta 25.04.2017. noteikumos Nr.225 ““Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esamības konstatēšanu”  | Palielināta autotransporta nozares konkurētspēja  | IeMLM | 31.12.2019. | **Izpilde turpinās, nepieciešams pagarināt izpildes termiņu līdz 31.12.2022.**Tika izstrādāts MK noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 25. aprīļa noteikumos Nr. 225 “Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanu”” (VSS-485) projekts, kas Valsts sekretāru sanāksmē izskatīts 2019. gada 29. augustā (prot. Nr.32, 26.§). Ievērojot to, ka projekta saskaņošanas procesā Ekonomikas ministrija un Zemkopības ministrija izteica iebildumus, kuri tika uzturēti spēkā, šobrīd Iekšlietu ministrija projektu ir atsaukusi un neturpina to tālāku virzību.Plāna grozījumu procesā tiks izskatīta pasākuma aktualitāte.  |
| **4.10.4.** | **Ar attālināto darbu saistīto tiesisko jautājumu pilnveidošana**Darba likums (turpmāk – DL) noteic darba devēja pienākumu nodrošināt darbiniekiem drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus, savukārt Darba aizsardzības likums detalizēti nosaka darba devēja pienākumus un tiesības, nodrošinot pēc iespējas drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi.Šobrīd aizvien aktuālākas kļūst dažādas specifiskas nodarbinātības formas, tai skaitā attālinātais darbs, kad nodarbinātais darbu veic mājās vai kādā citā vietā ārpus uzņēmuma. Darba aizsardzības regulējums un vispārīgie principi ir attiecināmi uz visiem darba devējiem, darbības veidiem un nodarbinātajiem neatkarīgi no vietas, kur praktiski tiek veikts darbs. Tomēr, lai nodrošinātu skaidrāku regulējumu, ievērojot aktuālās tendences, nepieciešams Darba aizsardzības likumā paredzēt specifiskas prasības, kas atvieglotu darba aizsardzības prasību izpratni un piemērošanu attālinātā darba gadījumā. | Piesaistot sociālos partnerus, veikti grozījumi normatīvajos aktos, pilnveidojot ar attālināto darbu saistītos tiesiskos jautājumus. | Radīts tiesiskais regulējums attālināta darba iespējai | LM, VDI | 01.01.2020. | **Izpilde turpinās, nepieciešams pagarināt izpildes termiņu līdz 30.12.2020.**2020.gada 16.janvārī Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts likumprojekts “Grozījumi Darba likumā” (VSS-27). Šobrīd Darba likums neliedz darbiniekiem veikt darbu attālināti, tomēr ir nepieciešami atsevišķi precizējumi normatīvajā regulējumā, lai nepārprotami noregulētu ar attālināto darbu saistītos jautājumus. Līdz ar to Darba likums tiek papildināts, paredzot, ka gadījumā, ja darbinieks un darba devējs vienojas par attālinātā darba veikšanu, darbinieka izdevumus, kas saistīti ar attālinātā darba veikšanu, sedz darba devējs, ja vien abas puses nav vienojušās citādi. Vienlaikus likumā ir sniegta arī definīcija, kas ir attālinātais darbs Darba likuma izpratnē (tāda pati definīcija, kāda ir ietverta Darba aizsardzības likumā). Attālinātais darbs Darba likuma izpratnē ir tāds darba izpildes veids, kad darbs, kuru darbinieks varētu veikt uzņēmuma ietvaros, tiek veikts ārpus darba devēja uzņēmuma telpām. Šobrīd notiek iepriekš minētā likumprojekta saskaņošana ar valsts iestādēm un sociālajiem partneriem. Tiek plānots, ka grozījumi Darba likumā stāsies spēkā 2020.gada 30.jūlijā.Vienlaikus informējam, ka ir 2019.gada 3.oktobrī ir pieņemti grozījumi Darba aizsardzības likumā, kuros ir ietverts detalizētāks regulējums attiecībā uz darba aizsardzības prasībām attālinātā darba gadījumā. Šie grozījumi likumā stāsies spēkā 2020.gada 1.jūlijā. |
| **4.10.5.** | **Veikts izvērtējums par iespējām pilnveidot personu ar invaliditāti atbalsta pasākumus līdzdalības darba tirgū veicināšanai.**DL 109. panta otrā daļa paredz, ka Darba devējam aizliegts uzteikt darba līgumu ar darbinieku, ja viņš atzīts par personu ar invaliditāti, izņemot gadījumus, kas noteikti šā likuma 47.panta pirmajā daļā un 101.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10.punktā.Pašreizējais normas formulējums ierobežo darba devēja tiesības izbeigt darba tiesiskās attiecības ar darbinieku, kas ir persona ar invaliditāti, gadījumos, kad tiek veikta darbinieku skaita samazināšana. Praksē ir bijuši vairāki gadījumi, kad darbinieki ar invaliditāti ļaunprātīgi izmanto DL paredzēto aizliegumu. Proti, darbinieku skaita samazināšanas gadījumā, nepiekrītot grozīt amatu, kā rezultātā darba devējs ir spiests maksāt šiem darbiniekiem darba samaksu, lai gan šo darbinieku amats ir ticis likvidēts sabiedrībā. Šādā gadījumā darba devēji ir spiesti vērsties tiesā ar prasību par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, kas ir ilgs process, kas prasa arī papildu līdzekļus.Tāpat DL 109. panta otrajā daļā paredzētais aizliegums uzteikt darbu personai ar invaliditāti, ja ir atjaunots darbā darbinieks, kurš agrāk veica attiecīgo darbu, nevajadzīgi rada papildu izdevumus darba devējam. Ir neskaidrs šāda ierobežojuma mērķis, kā rezultātā darba devējs kļūst par situācijas ķīlnieku, jo ir nepieciešams atrast darbiniekam ar invaliditāti citu amatu sabiedrībā, kurš turklāt būs atbilstošs viņa spējām. DL 109. panta otrajā daļā paredzētais aizliegums uzteikt darbu personai ar invaliditāti, ja šis darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ neveic darbu vairāk nekā 6 mēnešus (..), arī neveicina darbinieku ar invaliditāti iesaisti darba tirgū, jo darba devējiem parasti rodas grūtības atrast pagaidu darbinieku, kurš būtu gatavs pildīt darbinieka pienākumus pārejošas darba nespējas laikā, kuras ilgumu darbinieku ar invaliditāti gadījumā turklāt nav iespējams paredzēt, jo DL nepieļauj darba tiesisko attiecību izbeigšanu pēc 6 mēnešiem.Citās Eiropas Savienības valstīs nepastāv šādi ierobežojumi darba tiesisko attiecību izbeigšanai personām ar invaliditāti (piemēram, šādu ierobežojumu nav Vācijā, Beļģijā, Somijā u.c. valstīs). Tajā pašā laikā citās Eiropas Savienības valstīs ir atbalsta pasākumi darba devējiem, lai veicinātu šādu darbinieku nodarbināšanu, piemēram, Zviedrijā ir gan valstiskas, gan nevalstiskas programmas, ar kuru finansējuma palīdzību tiek pielāgota darba vide šādiem darbiniekiem; Beļģijā ir programma, kas sniedz dotācijas darba devējiem izdevumiem par darba vietas pielāgošanu, kā arī sedz daļu izmaksājamās darba samaksas personai ar invaliditāti saistībā ar produktivitātes samazinājumu. Attiecīgi, būtu nepieciešams pievērsties pasākumiem, lai veicinātu darbinieku ar invaliditāti iesaisti darba tirgū un atbalstītu darba devējus, kuri nodarbina šādus darbiniekus.Secināms, ka šis ierobežojums rada grūtības gan darba devējiem, gan darbiniekiem – personām ar invaliditāti. Turklāt pretēji sākotnējam mērķim esošais tiesiskais regulējums nevis aizsargā darbiniekus ar invaliditāti, bet tieši pretēji attur darba devējus no šādu darbinieku nodarbināšanas, jo darba devēji nevēlas uzņemties risku, ka nepieciešamības gadījumā nebūs iespējams izbeigt darba tiesiskās attiecības DL 109. panta otrajā daļā paredzēto ierobežojumu dēļ.Nacionālās Trīspusējās Sadarbības padomes 12.04.2018. sēdē tika lemts turpināt diskusiju NTSP apakšpadomē par grozījumu ieviešanu šajā pantā. ĀIPL uzsver, ka grozījumu nepieciešamība DL 109. panta otrajā daļā tiek uzsvērta jau vairāku gadu garumā, turklāt šie ierobežojumi ir būtisks kavēklis personu ar invaliditāti nodarbināšanai. ĀIPL rosina meklēt citus risinājumus darbinieku ar invaliditāti aizsardzībai, atsakoties no regulējuma, kas nesasniedz sākotnējo mērķi un nepamatoti ierobežo darba devēju tiesības. | Veikts izvērtējums par iespējām pilnveidot personu ar invaliditāti atbalsta pasākumus līdzdalības darba tirgū veicināšanai.  | Personu ar invaliditāti iesaiste darba tirgū pieaug | LM | 01.01.2020 | **Izpilde turpinās, nepieciešams pagarināt izpildes termiņu līdz 30.12.2020.**2020.gada 16.janvārī Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts likumprojekts “Grozījumi Darba likumā” (VSS-27). Likumprojektā “Grozījumi Darba likumā” ir ietverta norma, kas paredz izslēgt Darba likuma 109.panta otro daļu, kas aizliedz darba devējam uzteikt darba līgumu darbiniekam, ja tas ir atzīts par invalīdu (izņemot atsevišķus gadījumus).Tiek plānots, ka grozījumi Darba likumā stāsies spēkā 2020.gada 30.jūlijā. |
| **4.10.6.** |  **Pilnveidot piesaistītā ārvalstu darba spēka neapmaksāta atvaļinājuma nodrošināšanas tiesisko regulējumu**Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumu Nr. 564 „Uzturēšanās atļauju noteikumi” 87.punktā ir paredzēts, ka tad, ja „uzturēšanās Latvijas Republikā ir saistīta ar nodarbinātību vai komercdarbību vai ārzemnieks ir pašnodarbināta persona, pārvalde pārbauda informāciju par iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanu un to apmēru. Iedzīvotāju ienākuma nodoklim un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām jābūt samaksātām no ienākuma, kādu ārzemnieks norādījis, iesniedzot dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai”.Pastāvot šādai kārtībai, ārpuskopienas valstu pilsoņiem nav praktiskas iespējas saņemt neapmaksātu atvaļinājumu, nepametot Latvijas teritoriju, jo šādās situācijās viņu ienākumi noteiktu laiku būtu zemāki par norādīto ikmēneša ienākumu apjomu. Būtiski, ka saskaņā ar PMLP praksi šajā normā netiek diferencēti gada kopējie ienākumi un tā vienlīdz attiecas gan uz ārzemniekiem, kas saņem minimālo pieļaujamo algu, gan uz tiem ārzemniekiem, kas saņem daudzkārt vairāk. Neapmaksāta atvaļinājuma laikā par ārzemnieku netiks maksāts ne iedzīvotāju ienākuma nodoklis, ne sociālās apdrošināšanas iemaksas, un tādējādi netiktu ievērotas Ministru kabineta noteikumos Nr. 564 noteiktā prasība, ka šiem maksājumiem jābūt veiktiem „no ienākuma, kādu ārzemnieks norādījis, iesniedzot dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai”.Lai novērstu šo nevienlīdzību starp Latvijas un ES/EEZ pilsoņiem un trešo valstu pilsoņiem, nepieciešams grozīt Ministru kabineta noteikumu Nr.564 87. punktu, paredzot, ka ārzemnieks var saņemt neapmaksātu atvaļinājumu līdz vienam mēnesim gada laikā, un šāda atvaļinājuma piešķiršana darba devējam neuzliek pienākumu trešās valsts pilsonim izmaksāt darba līgumā paredzēto atalgojumu. | Veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumu Nr.564 87.punktā.  |  Nodrošinātas vienlīdzīgas tiesības izmantot un piešķirt atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas trešo valstu pilsoņiem.  | IeM | 31.12.2019. | **Izpildīts** Ar Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumiem Nr. 639 “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 564 “Uzturēšanās atļauju noteikumi””. |
| **Rīcības virziens** | 4.11. Valsts pakalpojumu digitalizācija un pieejamība |
| *Nr.p.k.* | *Pasākums* | *Darbības rezultāts* | *Rezultatīvais rādītājs* | *Atbildīgās un līdz-atbildīgās iestādes institūcija* | *Izpildes termiņi* | *Izpilde uz 2020.gada 29.februāri* |
| **4.11.1.** | **Konsultē vispirms principa ieviešana valsts pārvaldes un uzņēmējus uzraugošo institūciju darbībā**Šobrīd īpaši vērojams, ka sabiedrībā arvien vairāk rodas neizpratne par kontrolējošo valsts pārvaldes institūciju darbu un pieeju normu skaidrošanā, kas nereti noslēdzas ar soda piemērošanu likuma normu nezināšanas dēļ.Konsultē vispirms princips paredz valsts pārvaldes uzraugošajās institūcijās pirmreizēju normu/prasību skaidrošanu, īpaši, ja acīm redzami tiek konstatēts pirmreizējs pārkāpums, dodot termiņu nepilnību novēršanai.Lai gan Administratīvo pārkāpumu kodeksā šobrīd ir paredzēta arī brīdinājumu sistēma par administratīvo prasību neizpildi, tas neatspoguļo konsultē vispirms principa būtību - secināms, ka:1) brīdinājumu sistēma arī ir administratīvs sods;2) Administratīvo pārkāpumu kodeksā pastāv sodi, kas neparedz brīdinājumu izteikšanu;3) Administratīvo pārkāpumu kodekss un nozari regulējošie normatīvie akti pēc savas būtības neparedz skaidrojošo/ konsultatīvo procesu, kas būtu jāievēro institūcijām gadījumos, kad uzņēmējiem nav skaidra izpratne par tam piemērojamajām administratīvajām prasībām (tai skaitā, konstatējami sīki nebūtiski pārkāpumi).Lai veidotu lietpratīgu valsts pārvaldi nepieciešams ieviest konsultē vispirms principa ieviešanu kā horizontālu darbības nosacījumu valsts pārvaldes un uzņēmējus uzraugošajās institūcijās.Konsultē vispirms principa piemērošana atrunājama ne tikai vispārīgi, bet arī katras iestādes iekšējā dokumentā – vadlīnijās, metodiskajos norādījumos, par principa piemērošanu iestādes darbā. Konsultē vispirms principa idejas būtība – valsts nav represīvs uzraudzības mehānisms, bet tiesiskas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana.Principa piemērošanā ir pieļaujami izņēmumi gadījumos, kad pārkāpumi ir nozīmīgi un rada būtisku kaitējumu sabiedrībai, vai apdraud personu veselību vai dzīvību. Konsultē vispirms principu nepieciešams ieviest ne tikai nozaru ministrijās, bet arī tādās uzņēmumu darbību uzraugošajās iestādēs kā Būvniecības valsts kontroles birojs, Dabas aizsardzības pārvalde, PVD, Valsts darba inspekcija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts vides dienests, VAAD, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Būvvaldes, Datu valsts inspekcija, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, Konkurences padome, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Uzņēmumu reģistrs, Valsts meža dienests, Valsts valodas centrs, VI, Zāļu valsts aģentūra, Centrālā statistikas pārvalde, Nacionālais veselības dienests u.c;**Valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījums 2017**Pētījuma Latvijas iedzīvotāju aptaujas mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju attieksmi pret valsts pārvaldi kopumā un labas pārvaldības principu ievērošanu, uzskatus par valsts iestādēm, kas vislabāk apkalpo iedzīvotājus, saskarsmi ar valsts iestādēm, valsts iestāžu klientu apkalpošanas kvalitātes darba vērtējumu, kā arī pēdējās saskarsmes ar valsts iestādi raksturojumu. Iegūtie rezultāti salīdzināti arī ar 2015.gadā un 2016.gadā veikto pētījumu rezultātiem (kur tas iespējams).Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju atzinīgi vērtē savu saskarsmes pieredzi ar valsts iestādēm: novērtējot savu pieredzi, Lielākā daļa aptaujāto (52%-89%) dažādiem kritērijiem sniedza vērtējumus „teicami” vai „labi”, bet kritiski vērtējumi sniegti ievērojami retāk (atbildes „drīzāk slikti” vai „ļoti slikti” atzīmēja 1%-21%).2016.gada un 2017.gada aptauju datu salīdzinājums liecina, ka būtiskas izmaiņas iedzīvotāju attieksmē nav vērojamas.No uzskaitītajām iestādēm atzinīgi visbiežāk vērtēta saskarsmes pieredze ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Lauku atbalsta dienestu, Valsts meža dienestu, Nacionālo veselības dienestu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un Ceļu satiksmes drošības direkciju. Savukārt mazāk atzinīgi vērtētās iestādes ir Veselības inspekcija, Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, Tiesas, Tiesu administrācija un Valsts policija. Novērtējot izmaiņas valsts pārvaldē pēdējo 3 gadu laikā, 42% piekrita, bet 19% nepiekrita, ka valsts pārvalde ir vienkāršojusi pakalpojumu sniegšanas, saņemšanas procedūras iedzīvotājiem, 40% piekrita, bet 16% nepiekrita, ka valsts pārvaldes iestādes vairāk sākušas sadarboties savā starpā, mazāk prasot cilvēkiem tādus datus, kas jau ir citu valsts iestāžu rīcībā, un 39% piekrita, bet 18% nepiekrita, ka valsts pārvalde arvien vairāk cenšas palīdzēt, skaidrot, konsultēt, nevis sodīt. | 1. Veikt grozījumus iekšējos kārtības noteikumos, vai izstrādāt iestādes iekšējās vadlīnijas, kas paredz konsultē vispirms principa integrēšanu. 2. Reizi gadā sagatavot valsts pārvaldes darbības novērtējumu, kurā vērtēta, konsultē vispirms principa ieviešana.3. Sagatavots izvērtējums konsultē vispirms principa piemērošanā un vismaz ik pēc trim gadiem sagatavoti ieteikumi tā darbības efektivizācijai.  | Ieviests konsultē vispirms princips valsts pārvaldes institūciju darbībā | 1. Nozaru ministrijas un padotības iestādes (neattiecas uz iestādēm, kas pasākumu jau izpildījušas)2.VK3. EM2. PKC, EM3. VK, PKC | 1. 01.07.2019.2. 01.12.2019. 01.12.2020.3. 01.07.2019. 01.07.2020.31.12.2020. | **1. Izpildīts****TM un padotības iestādes:**TM un tās padotībā esošo iestāžu darbā konsultē vispirms princips tiek integrēts, ciktāl tas attiecas uz iestāžu funkciju īstenošanu. Daļa iestāžu izvērtējuma rezultātā secinājušas, ka izmaiņas iekšējā regulējuma nav nepieciešams veikt, ņemot vērā, ka to kompetencē neietilpst uzraudzīšanas vai sodīšanas funkcijas, to klienti un sadarbības partneri nav uzņēmējdarbības subjekti, to sniegtie pakalpojumi nav uzskatāmi par valsts pārvaldes pakalpojumiem (TM, Valsts tiesu ekspertīžu birojs, Juridiskās palīdzības aģentūra, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, TA, Patentu valde, Valsts zemes dienests, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Valsts probācijas dienests). Papildus minētās iestādes, cik tas iespējams, piemēro principu savu pakalpojumu sniegšanā.Iestādes, kas īsteno kontroles un sodīšanas funkcijas, kā arī kuru klienti ir uzņēmēji, savā iekšējo normatīvo aktu sistēmā ir integrējušas principu konsultē vispirms, piemēram, izstrādājot rokasgrāmatu, vadlīnijas un metodiskos materiālus (UR, MKD, Datu valsts inspekcija). Valsts valodas centrs 2020. gadā ir paredzējis izstrādāt un apstiprināt "Konsultē vispirms" principa uzraudzības stratēģiju, vadlīnijas par soda piemērošanu un citus iekšējos normatīvos aktus principa ieviešanai iestādē.**IeM un padotības iestādes:**Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē 2018. gada 12. decembrī tika apstiprināts jauns klientu apkalpošanas standarts, kurā noteiktas prasības pakalpojumu sniegšanas organizēšanai, noteikta kārtība, kādā novērtē klientu apkalpošanas kvalitāti.Lai “Konsultē vispirms” principu ieviestu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk- VUGD) ikdienas darbā, īpaši valsts ugunsdrošības uzraudzības darbā, 2018.gadā tika veikti grozījumi VUGD 2016.gada 11.janvāra iekšējos noteikumos Nr.22-1.12/1 “Kārtība, kādā Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienestā organizē un veic valsts ugunsdrošības uzraudzības darbu”, kā arī iekļauti risinājumi valsts ugunsdrošības uzraudzības darba pilnveidošanai konceptuālajā ziņojumā “Par valsts politiku ugunsdrošības jomā” (MK 2019. gada 9.janvāra rīkojums Nr.7 “Par konceptuālo ziņojumu “Par valsts politiku ugunsdrošības jomā””). Piemēram, pārbaudāmo objektu kritēriju decentralizācija un uz riska novērtējuma balstītas uzraudzības ieviešana.Vienlaikus tiek turpināts darbs pie valsts ugunsdrošības uzraudzības darba digitalizācijas, paredzot informācijas sistēmu „Valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības darba organizēšanas sistēma” un „Ugunsdrošības stāvokļa pašdeklarēšanas sistēma” ieviešanu valsts ugunsdrošības uzraudzības darbā.Neskatoties uz to, ka Valsts policija (turpmāk – VP) nav parakstījusi memorandu “Konsultē vispirms”, VP pamazām tiek ieviesti Vadlīnijās par “Konsultē vispirms” principa piemērošanu, noteiktie ieteikumi.2020. gada 5. februārī VP izdeva iekšējos noteikumus Nr. 3 “Valsts policijas ētikas kodekss”, kurā ietvertas vērtības un profesionālās ētikas pamatprincipi, kā arī uzvedības noteikumi saskarsmē ar klientiem.Pašreiz VP notiek Klientu apkalpošanas standarta izstrāde. Līdz tam, VP klientu apkalpošanā izmanto Valsts kancelejas izstrādāto Klientu apkalpošanas rokasgrāmatā ietvertās rekomendācijas. VP darbinieki tiek apmācīti gan saskarsmei ar klientiem, gan kā profesionāli veikt kontroles pasākumus. Piemēram, Valsts policijas koledža izstrādājusi un realizē profesionālās pilnveides programmu “Apsardzes darbības kontrole”. Programmā ietverts gan tiesiskais regulējums vienotas izpratnes veicināšanai, gan pašas kontroles standarti (rīcība, aizpildāmie dokumenti, saukšana pie administratīvās atbildības).Īpaša vērība tiek pievērsta tieši policijas darbinieku apmācībai, kuri ikdienā kontrolē komersantus dažādās jomās, gan tiesiskā regulējuma jautājumos, gan administratīvo pārkāpumu lietvedības jautājumos.VP tiek izskatītas visas sūdzības par iestādes (darbinieku) darbu. Sūdzību izskatīšanas rezultātā tiek sniegtas rekomendācijas darba pilnveidošanai.Par veiktajiem kontroles pasākumiem, VP sniedz atgriezenisko saiti sociālajos tīklos. Piemēram, pēc tirgotāju kontroles par noteikumu ievērošanu nepilngadīgajiem pārdodot alkoholu, enerģijas dzērienus, rezultāti tie atspoguļoti sociālajā tīklā Facebook, norādot gan kontroles pasākumu rezultātus, gan izsakot pateicību komersantiem, kuri nepieļauj pārkāpumus un strādā godprātīgi.**FM un padotības iestādes:**Saskaņā ar noslēgto līgumu ar Finanšu ministriju “Par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu” VSIA “Latvijas Proves birojs” ir ieviesis konsultē vispirms principu dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu tirgus uzraudzībā. VSIA “Latvijas Proves birojs” darbinieki konsultācijas sniedz visā valsts teritorijā gan saskaņā ar dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu tirgus dalībnieku pieprasījumu, gan arī tirgus uzraudzības pasākumu veikšanas laikā. Konsultāciju mērķauditorija galvenokārt ir uzņēmēji, kuri tikko uzsākuši saimniecisko darbību ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem.Valsts kase nav kontrolējoša iestāde un administratīvo sodu var uzlikt tikai saviem klientiem par noteiktu darbību neveikšanu noteiktā laika termiņā, tai pašā laikā attiecībā uz saviem klientiem Valsts kase ir izveidojusi sadarbību ar klientu, lai veicinātu soda piemērošanas neiestāšanos.Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija (turpmāk - Inspekcija) jau 2017.gadā ir pievienojusies iniciatīvai “Konsultē vispirms”, īstenojot iniciatīvas principus. 2018.gadā un 2019.gadā Inspekcija saņēmusi attiecīgu novērtējumu un iekļuvusi līderu grupā, veidojot izcilu uzņēmējdarbības vidi Latvijā, saņemot EM Pateicības rakstus. 2019.gada 2.decembrī no jauna izdoti Inspekcijas iekšējie noteikumi Nr.119 “Izložu, azartspēļu, preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas pārbaudes kārtība”, kuru 22., 36., 37., 38., 67.punktos paredzēta kārtība, kādā tiek lemts par turpmāko rīcību, ja konstatēta neatbilstība normatīvo aktu prasībām. 2018.gadā, gan 2019.gadā veikts īpašs izvērtējums par iestādes darbības atbilstību iniciatīvas prasībām.Atbilstoši VID kompetencei uzd. izpildīts 2018.gadā, veicot grozījumus iekšējos kārtības noteikumos un, izstrādājot iestādes iekšējās vadlīnijas, kas paredz konsultē vispirms principa integrēšanu.25.07.2019. apstiprināts "Pasākumu plāns principa "Konsultē vispirms" stiprināšanai Valsts ieņēmumu dienestā".“Konsultē vispirms” principa ievērošanu un būtiskākajiem veiktajiem pasākumiem Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) 2019.gadā un 2020.gada sākumā:-2019.gadā CFLA parakstīja memorandu un pievienojās to valsts pārvaldes iestāžu pulkam, kas sadarbībā ar klientiem apliecinājušas apņēmību ievērot “Konsultē vispirms” principu. Principa ievērošana sniedz iespēju sasniegt labāku rezultātu normatīvo aktu ievērošanā, kā arī nodrošina efektīvāku un atvērtāku sadarbību starp uzraugošajām iestādēm un uzņēmējiem.-CFLA vidēja termiņa stratēģijā 2020. – 2022.gadam kā viens no stratēģiskajiem mērķiem noteikts īstenot ““Konsultē vispirms” principā balstītu sadarbību”.-CFLA 2020.gada darba plānā ir noteikta uz “Konsultē vispirms” principa ievērošanu vērstu uzdevumu īstenošana. Piemēram, \*proaktīvi identificēt un īstenot klientiem atbalsta, skaidrojoša un izglītojoša rakstura pasākumus projektu ieviešanas jomā (piem. krāpšanas apkarošana, valsts atbalsts, iepirkumi, finanšu vadība) viegli uztverami, atbilstošā veidā un formā, \*nodrošināt ES fondu vadībā iesaistītās iestādes ar aktuālo informāciju par ES fondu projektu ieviešanas progresu, aktualitātēm, riskiem, labās prakses piemēriem.-Ar CFLA direktora 22.02.2019. rīkojumu Nr. 39-1-4/30 “Par padziļinātās sadarbības programmas darbības un tās attīstības modeļa ieviešanas pasākumu īstenošanu Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā” CFLA operacionālajiem departamentiem noteikts nodrošināt papildu priekšrocību piemērošanu Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajiem uzņēmumiem, kas īsteno Eiropas Savienības fondu 2014 – 2020.gada plānošanas perioda projektus, atbilstoši noteiktajiem programmas līmeņiem:\*3. līmenis -Zelta:* individuāli pielāgots maksājumu pieprasījumu un projekta progresa pārskatu iesniegšanas grafiks;
* individuāls CFLA projekta vadītājs;
* garantēta tikšanās ar atbildīgajiem darbiniekiem, brīdinot 2 darba dienas iepriekš;
* ņemot vērā projekta specifiku, individuāli saskaņota maksājumu pieprasījumu pirmreizēja izskatīšana saīsinātos termiņos (starpposma maksājuma pieprasījumam – 15 darba dienas, noslēguma maksājuma pieprasījumam 45 darba dienas);

\*2. līmenis - Sudrabs:* individuāli pielāgots maksājumu pieprasījumu un projekta
* progresa pārskatu iesniegšanas grafiks;
* 1.2.2. individuāls CFLA projekta vadītājs – kontaktpersona;
* 1.2.3. garantēta tikšanās ar atbildīgajiem darbiniekiem, brīdinot 3 darba dienas iepriekš.

\*1. līmenis - Bronza: * individuāli pielāgots maksājumu pieprasījumu un projekta
* progresa pārskatu iesniegšanas grafiks;
* individuāls CFLA projekta vadītājs – kontaktpersona;
* garantēta tikšanās ar atbildīgajiem darbiniekiem, brīdinot 4 darba dienas iepriekš.

-Paātrināta projektu dokumentācijas izskatīšana.-2019. gadā CFLA nodrošināja informācijas sniegšanu saistībā ar ES fondu jautājumiem ap 170 dažādos pasākumos – konferencēs, diskusijās, semināros utt., kurus organizējusi CFLA vai kuros CFLA pārstāvji piedalījušies kā lektori. Gada laikā CFLA organizējusi 150 pasākumu, kuros klātienē piedalījušies vairāk kā 3500 interesentu un klientu. Gada garumā CFLA nodrošinājusi aktuālās informācijas sniegšanu un atbalstu ES fondu finansējuma saņēmējiem klātienes konsultāciju un semināru veidā, tādējādi uzturot un stiprinot atgriezenisko saiti ar FS. Informatīvie pasākumi veidoti gan individuālu projektu, gan ES fondu programmu, gan visaptverošā - ES fondu atbalsta - līmenī, aplūkojot un analizējot aktuālos jautājumos no projektu iesniegumu sagatavošanas līdz ieviešanai un rezultātu sasniegšanai.Turpināta jau 2017.gadā uzsāktā iniciatīva 2019. g. pavasarī un rudenī visā Latvijā organizējot semināru ciklu «Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā”. **VM un padotības iestādes:**Lai veiktu efektīvu un optimālu valsts budžeta līdzekļu administrēšanu un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzību, uzlabotu stratēģiskā iepirkuma organizāciju, kā arī nodrošinātu uzraudzības funkciju atbilstību pacientu interesēm un kvalitatīvai veselības aprūpes procesa organizācijai no 01.09.2018. valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzību veselības nozarē, kā arī līgumu par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu izpildes uzraudzību veic viena iestāde – Nacionālais veselības dienests.Līdz ar funkcijas pārņemšanu no Veselības inspekcijas, tiek pilnveidots uzraudzības process, sekmējot izmaksu un resursu efektīvas veselības aprūpes sistēmas attīstību, integrējot konsultē vispirms principu un nodrošinot:* jaunu līgumu uzraudzības metožu ieviešanu, piemēram, pašnovērtējuma anketu pielietojumu efektīva paškontroles mehānisma nodrošināšanai;
* indikatoru un rezultatīvo rādītāju noteikšanu prioritāri uzraugāmo jomu identificēšanai, t.sk. nodrošinot sistemātisku stratēģisko iepirkumu ietvaros atlasīto pakalpojumu sniedzēju darbības vērtēšanas kritēriju novērtēšanu/analīzi;
* līgumpartneru informēšanu par uzraudzības darbību ietvaros identificētām problēmām un to iespējamiem risinājumiem, sekmējot nepārtraukta valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu pilnveidošanas principa ieviešanu.

Veselības inspekcijas vadītājs 2017. gada 15. jūnijā ir parakstījis „Apliecinājumu”, ka Veselības inspekcija piedalās iniciatīvā „Konsultē vispirms”. Lai īstenotu šos principus, Veselības inspekcija veikusi vēl dažādus pasākumus, piemēram, veiktas pārmaiņas Veselības inspekcijas darba laikā, nodrošinot klientorientētu pakalpojumu pieejamību; izstrādāta un ieviesta „Klientu apkalpošanas rokasgrāmata” un tajos noteiktie principi; uzsākta pašnovērtējuma veikšanas realizācija kā uzraudzības neatņemama sastāvdaļa; uzņēmējiem piedāvātas iespējas veikt pašpārbaudi, izvietojot pārbaudes lapas Veselības inspekcijas tīmekļvietnē; organizēti izglītojoši semināri un izstrādātas skaidrojošās vadlīnijas.02.07.2019. apstiprināta un tīmekļa vietnē publicēta Zāļu valsts aģentūras Kvalitātes politika ar norādi, ka aģentūras vadība apņemas veidot un uzturēt efektīvu organizācijas pārvaldības sistēmu, atbilstoši starptautiski pieņemtajai labajai praksei, kā arī Ekonomikas ministrijas “Konsultē vispirms” vadlīnijās iekļautās norādes un principu uzraudzības objektu darbības atbilstības pārbaužu plānošanā, veikšanā un rezultātu izvērtēšanā. Aģentūras kvalitātes sistēmas pārskatā par 2019. gadu iekļauts invertējums par sasniegtajiem rezultātiem.**2. Izpilde turpinās****VK** Valsts kanceleja pasūtīja un SIA “Pētījumu centrs SKDS” 2019.gada septembrī veica ikgadējo valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījumu. Valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījums 2019Valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījuma ietvaros, kas tika veikts 2019.gada septembrī, tika veikta Latvijas iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu iedzīvotāju attieksmi pret valsts pārvaldi kopumā, uzskatus par valsts iestādi, kas vislabāk apkalpo iedzīvotājus, saskarsmi ar valsts iestādēm, valsts iestāžu darba vērtējumu, kā arī pēdējās saskarsmes ar valsts iestādi raksturojumu. Iegūtie rezultāti salīdzināti arī ar laika posmā no 2015.gada līdz 2018.gadam veikto pētījumu rezultātiem (kur tas iespējams).Attieksme pret valsts pārvaldi kopumā Apgalvojumam „Latvijas valsts pārvaldē strādājošie kopumā godprātīgi veic savus pienākumus” kopumā piekrita 49%, nepiekrita 17% aptaujāto. Arī izteikumam „Vairumam valsts ierēdņu var uzticēt darbošanos valsts labā” iedzīvotāji piekrita biežāk (44%) nekā nepiekrita (19%). Novērtējot izmaiņas valsts pārvaldē pēdējo 3 gadu laikā, 39% piekrita, bet 18% nepiekrita, ka valsts pārvalde arvien vairāk cenšas palīdzēt, skaidrot, konsultēt, nevis sodīt, 41% piekrita, bet 13% nepiekrita, ka valsts pārvaldes iestādes vairāk sākušas sadarboties savā starpā, mazāk prasot cilvēkiem tādus datus, kas jau ir citu valsts iestāžu rīcībā, un 42% piekrita, bet 18% nepiekrita, ka valsts pārvalde ir vienkāršojusi pakalpojumu sniegšanas, saņemšanas procedūras iedzīvotājiem. Aptauju datu salīdzinājums liecina, ka iedzīvotāji šogad kritiskāk nekā pirms gada vērtējuši valsts pārvaldi – aptaujātie biežāk nav piekrituši pozitīvajiem apgalvojumiem par valsts pārvaldi un uzlabojumiem tās darbībā. Atbildot uz jautājumu “Vai esat informēts/a par principa „Konsultē vispirms” piemērošanu valsts iestāžu darbā?”, kopumā 31% Latvijas iedzīvotāju atbildēja, ka ir informēti par šī principa piemērošanu, tajā skaitā 10% atbildēja, ka ir informēti un kādā valsts iestādē tas attiecībā uz viņiem ir piemērots, un 21% atbildēja, ka ir informēti, bet attiecībā uz viņiem tas nav piemērots. Uzskati par valsts iestādi, kas vislabāk apkalpo iedzīvotājus Biežāk minētās iestādes, kas, pēc Latvijas iedzīvotāju domām, vislabāk strādā, apkalpojot iedzīvotājus, ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (10%), Valsts ieņēmumu dienests (8%), Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (5%), Valsts policija (4%), Nodarbinātības valsts aģentūra (4%), Latvijas pasts (3%), dažādu pašvaldību (pilsētu, novadu) domes (3%), Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (3%). Novērtējot savu saskarsmes pieredzi ar pētījumā analizētajām valsts iestādēm, aptaujātie Latvijas iedzīvotāji vērtējumus „teicami” vai „labi” sniedza biežāk (38%-90%) nekā kritiskos vērtējumus „drīzāk slikti” vai „ļoti slikti” (0%-25%). No uzskaitītajām iestādēm atzinīgi visbiežāk vērtēta saskarsmes pieredze ar Lauku atbalsta dienestu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un Valsts meža dienestu. Salīdzinot laikā no 2015.gada līdz 2019.gadam veikto aptauju rezultātus, jāsecina, ka šogad kopumā atzinīgāk nekā iepriekš vērtētas šādas iestādes: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, bet nedaudz kritiskāku vērtējumu nekā iepriekš šogad saņēma Valsts meža dienests, Nacionālais veselības dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un Valsts policija. Atbildot uz jautājumu „Runājot par pēdējo reizi, kad Jūs saskārāties ar šo iestādi, kā ir mainījusies iestādes darbība kopš iepriekšējās reizes, kad Jūs ar to kontaktējāties?”, 34% norādīja uz iestādes darbības uzlabošanos, 45% pauda viedokli, ka iestādes darbība nav mainījusies, bet 4% uzskatīja, ka iestādes darbība pasliktinājusies. Pētījums ir pieejams Pētījumu un publikāciju datu bāzē – HYPERLINK:<http://petijumi.mk.gov.lv/node/3226>.**3. Izpilde turpinās****EM:**Izpildīts daļā par izvērtējuma sagatavošanu “Konsultē vispirms” principa piemērošanā. (01.07.2019.)Ieteikumu darbības efektivizācijai sagatavošanu ik pēc trim gadiem - vēl nav iestājies termiņš.EM informē, ka, pēc izstrādātās vienotās metodoloģijas “Konsultē vispirms” ieviešanas novērtēšanai, regulāri tiek veikts 22 uzraudzības iestāžu novērtējums. Metodoloģija paredz veikt ikgadēju iestāžu klientu un darbinieku aptaujas, kā arī ietver iestāžu pašnovērtējuma veikšanu. 2018. gada nogalē tika uzsākta pirmā novērtēšana, kas noslēdzās 2019. gada pirmajā pusē, kad tik apkopoti rezultāti. Par iniciatīvas “Konsultē vispirms” līderi 2018. atzīts Pārtikas un veterinārais dienests. Vienlaikus piecās nominācijās augstāko novērtējumu saņēma Valsts ieņēmumu dienests ("Efektīvas uzraudzības stratēģijas līderis"), Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ("Uzraudzības politikas līderis atbilstības panākšanā"), Centrālā statistikas pārvalde (“Informācijas sniegšanas un konsultēšanas līderis” un “Uzņēmēju izvēle”) un Valsts augu aizsardzības dienests ("Uz klientu orientētas apkalpošanas līderis"). Uzņēmēji Latvijas uzraugošo iestāžu darbu kopumā vērtēja pozitīvi - 100 punktu skalā iestādes vidēji vērtētas ar 80,70 punktiem. Iestāžu klienti visaugstāk vērtējuši iestāžu uzraudzības politiku, kas vērsta uz atbilstības panākšanu. Tāpat uzņēmēji augstu vērtējuši Latvijas uzraugošo iestāžu klientu apkalpošanas kultūru, uzsverot, ka arī uzraudzības darbībās svarīgi ievērot klientorientētu pieeju. 2019. gada nogalē ir noslēgusies arī otrā iestāžu novērtēšana. Rezultāti tika paziņoti 2019. gada 4. decembrī. Par līderi 2019. gadā atzīta Zāļu valsts aģentūra, kas saņēma arī apbalvojumu nominācijā “Uzņēmēju izvēle”. Augstāko novērtējumu dažādās nominācijās ieguva arī Valsts ieņēmumu dienests (“Līderis uzraudzības stratēģijā”), Pārtikas un veterinārais dienests (”Līderis atbilstības panākšanā”), Uzņēmumu reģistrs (“Līderis informēšanā un konsultēšanā”) un Centrālā statistikas pārvalde (“Līderis klientorientētā apkalpošanā”). Papildus atzinību izpelnījās iestādes, kas 2019. gada laikā demonstrējušas visstraujāko progresu “Konsultē vispirms” principa ieviešanā - Valsts darba inspekcija un Veselības inspekcija. Salīdzinājumā ar pirmo novērtējumu, aptaujātie klienti ir kļuvuši prasīgāki pret iestādēm, klientu vidējais novērtējums ir nedaudz samazinājies no 80,70 uz 78,91 indeksa punktiem, tomēr kopējais “Konsultē vispirms indekss” ir nedaudz paaugstinājies no 78,15 uz 79,59 indeksa punktiem, 100 punktu skalā. 2019. gadā saglabājas tendence vairākumā pozitīvi novērtēt iestāžu klientu apkalpošanas kultūru, kā arī uzraudzības politiku, kas vērsta uz atbilstības panākšanu. |
| **4.11.2.** | **E-risinājumu stiprināšana publiskajā pārvaldē uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšanai, t.sk., uzņēmēju pārrobežu darbībā un ārvalstu eID izmantošana Latvijas e-pakalpojumos** Lai vienkāršotu un veicinātu tiešsaistes un pārrobežu darījumus, un nodrošinātu pārrobežu elektroniskās identifikācijas savstarpēju atzīšanu 27.09.2018. Eiropas Padomē tika apstiprināta EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko izveido vienotu digitālo vārteju, lai sniegtu piekļuvi informācijai, procedūrām un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1024/2012. Savukārt, VRAA, saskaņā ar tās nolikumu no 2018.gada 28. septembra nodrošina vienotās digitālās vārtejas darbību.eIDAS regulas 2. pielikums satur obligāti elektronizējamus pakalpojumu, kas nodrošināmi pārrobežu lietotājiem, ietverot arī uzņēmējdarbības daļu.Šīs regulas mērķis ir stiprināt elektronisko darījumu uzticamību iekšējā tirgū, nodrošinot vienotu pamatu drošai elektroniskai mijiedarbībai starp uzņēmumiem, iedzīvotājiem un publiskām iestādēm, tādējādi palielinot publisko un privāto tiešsaistes pakalpojumu, elektroniskās uzņēmējdarbības un elektroniskās tirdzniecības efektivitāti ES.Lai nodrošinātu minētās regulas ieviešanu nacionālajā līmenī tiek plānotas šādas aktivitātes:1) izveidot un darbināt Latvijas nacionālo eIDAS mezgla punktu (vārteju, “eIDAS node”) un papildināt universālās pieteikšanās servisu, tādējādi tehniski nodrošinot piekļuves iespējas Latvijas elektroniskajiem pakalpojumiem ar citu dalībvalstu paziņotajiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem;2) saskaņā ar eIDAS regulas prasībām pieteikt Latvijas nacionālo elektroniskās identifikācijas shēmu, kas balstīta uz eID karti, tādējādi radot iespēju Latvijas uzņēmumiem un iedzīvotājiem autentificēties citu ES dalībvalstu elektroniskajiem pakalpojumiem ar Latvijas eID karti. | 1. Nodrošināta Eiropas Komisijas izstrādātās atvērtās koda programmas (DSS) rīka implementācija dokumentu parakstīšanās un pārbaudes rīkos un iespēja pārbaudīt citu ES dalībvalstu dokumentos elektroniskā paraksta atbilstību pret noteikto uzticamo sertifikātu sarakstu, izmantojot DSS. Portālā [www.latvija.lv](http://www.latvija.lv) nodrošināta dokumentu pārbaudes iespēja un DSS pakalpojums aprakstīts Publisko pakalpojumu katalogā.2. Saskaņā ar eIDAS regulas prasībām pieteikta Latvijas nacionālā elektroniskās identifikācijas shēma, kas balstīta uz eID karti, tādējādi radot iespēju Latvijas uzņēmumiem un iedzīvotājiem autentificēties citu ES dalībvalstu elektroniskajiem pakalpojumiem ar Latvijas eID karti.3. Uzņēmējiem paredzētie e-pakalpojumi pielāgoti eIDAS regulas prasībām, izmantojot VRAA nodrošināto vienotās pieteikšanās risinājumu un eIDAS nacionālo vārteju, nodrošinot šo pakalpojumu pieejamību personām, kuras izmanto citu ES dalībvalstu paziņotus elektroniskās identifikācijas risinājumus | Uzlabots e-pakalpojumsIeviestas nepieciešamās izmaiņas, lai Latvijas e-pakalpojumiem varētu izmantot ārvalstu eIDCitu ES dalībvalstu iedzīvotājiem (uzņēmējiem) pieejami eIDAS regulas prasībām atbilstoši e-pakalpojumi | 1. LVRTC2.VRAA3. Nozaru ministrijasVARAMPMLP, VRAA | 1. 01.07.20192. 01.07.2019.3. 01.01.2020. | **1. Izpildīts****LVRTC:**LVRTC ir izstrādājis un 2020.gada sākumā produkcijas režīmā nodrošina dokumentu parakstīšanas un pārbaudes API (lietojumprogrammas saskarne - Application programming interface), kas darbojas uz Eiropas Komisijas izstrādātās atvērtās koda programmas (DSS) rīka. Minētais dokumentu parakstīšanās un pārbaudes API ir brīvi pieejams informācijas sistēmu izstrādātājiem un programmatūras uzturētājiem. Vienlaikus LVRTC un Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir veikuši savstarpēju ieviešanas plānu koordināciju un plānots, ka jaunizstrādātais API portālā latvija.lv varētu tikt implementēts šī gada 3-4 ceturksnī.**PMLP:**No 2018. gada 28. septembra Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojums “Anketas iesniegšana uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai” ir pielāgots pārrobežu lietotājiem, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras nodrošināto vienotās pieteikšanās risinājumu un eIDAS nacionālo vārteju. Citi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošie e-pakalpojumi šobrīd nav paredzēti pārrobežu lietotājiem (t.i. personām, kas nav reģistrētas Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrā).**2. Izpildīts****SM:**Pieteikta Latvijas nacionālā elektroniskās identifikācijas shēma, kas balstīta uz eID karti, kura 2019.gada 19.decembrī izsludināta kā atbilstoša augstākajam no elektroniskās identifikācijas līmeņiem.**VARAM:**2019.gada decembrī Eiropas Komisija oficiāli paziņoja Latvijas identifikācijas shēmu, to publicējot paziņoto shēmu sarakstā. Gada laikā no šī brīža citām ES dalībvalstīm ir jāsāk akceptēt Latvijas paziņotos eID līdzekļus.**VRAA:**eIDAS mezgla punkts ir izveidots. Uz doto brīdi Latvijas e-pakalpojumiem ir iespējams autentificēties 8 dalībvalstu iedzīvotājiem (Igaunija, Spānija, Portugāle, Itālija, Beļģija, Vācija, Luksemburga, Horvātija). Notiek darbs pie pārējo dalībvalstu pieslēgšanas.Pieteikta Latvijas nacionālā identifikācijas shēma [https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/EIDCOMMUNITY/Overview+of+pre-notified+and+notified+eID+schemes+under+eIDAS](https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/EIDCOMMUNITY/Overview%2Bof%2Bpre-notified%2Band%2Bnotified%2BeID%2Bschemes%2Bunder%2BeIDAS). Shēma izziņota 18.12.2019Uz doto brīdi ar Latvijas eID karti var autentificēties Horvātijas elektroniskajiem pakalpojumiem.**IUB:** Iepirkumu uzraudzības biroja sniegto pakalpojumu mērķauditorija lielākoties ir Latvijas Republikā reģistrēti pasūtītāji, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, publiskie partneri vai to pārstāvji, finansējuma saņēmēji, juridiskas un fiziskas personas, līdz ar to ārvalstu eID izmantošana nav nepieciešama. Pakalpojuma „Publisko iepirkumu apstrīdēšana” gadījumā Birojs nodrošina arī tādu iesniegumu par iepirkuma procedūru pārkāpumiem saņemšanu, kas parakstīti ar drošu ārvalstu elektronisko parakstu. Pakalpojums „Publisko iepirkumu paziņojumu publikācijas Biroja tīmekļvietnē” ir pieejams personām, kuras izmanto citu ES dalībvalstu paziņotus elektroniskās identifikācijas risinājumus.**3.Izpilde turpinās, nepieciešams pagarināt izpildes termiņu līdz 31.12.2022.** **TM:**UR e-pakalpojumi tiks pielāgoti pakāpeniski: informācijas izsniegšanas e-pakalpojumus paredzēts pielāgot 2020. gada laikā, savukārt reģistrācijas e-pakalpojumus – Uzņēmumu reģistra modernizācijas projekta ietvaros. Jaunie reģistrācijas e-pakalpojumi komersantiem modernizācijas projekta ietvaros tiks izstrādāti līdz 30.06.2023., vienlaikus nodrošinot to pārrobežu pieejamību (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/1151 (2019. gada 20. jūnijs), ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 attiecībā uz digitālo rīku un procesu izmantošanu sabiedrību tiesībās un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko izveido vienotu digitālo vārteju, lai sniegtu piekļuvi informācijai, procedūrām un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1024/2012). Ņemot vērā minēto, pasākuma izpildes gala termiņš ir 30.06.2023.**VARAM:**eIDAS vārtejai pieslēgti 3 portāla Latvija.lv e-pakalpojumi un 10 citas valsts pārvaldes informācijas sistēmas un portāli.**ZM:**Laikā no 2017. gada 14. novembra līdz 2020. gada 13. novembrim ZM un tās padotības iestādes realizē ERAF finansētu projektu “Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība”. Projekts ir vērsts uz zemkopības nozares iestāžu darbības efektivitātes palielināšanu, pilnveidojot iestāžu pamatdarbības procesus, nodrošinot starpiestāžu sadarbību, pilnveidojot elektroniskos pakalpojumus, kā arī attīstot centralizētu koplietošanas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru. Projekta ietvaros tiek izstrādāti dažādi risinājumi, lai atvieglotu iedzīvotāju un uzņēmēju piekļuvi iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Laika posmā līdz 2020. gada 29. februārim projekta ietvaros jau noslēgušās divas aktivitātes, kuru ietvaros realizēts Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmu uzlabošanas apakšprojekts – izstrādāta un klientiem jau tiek piedāvāta mobilā aplikācija, kas nodrošina operatīvu informācijas apmaiņu LAD un klientu starpā, kā arī Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS) papildinājumu izstrādes apakšprojekts – nodrošināta elektroniska rēķinu aprite, automatizēta rēķinu sagatavošana un ātrāka no klientiem saņemto maksājumu apstrāde.**FM, VID:**Nominēti pārstāvji VARAM organizētajā Vienotās digitālās vārtejas regulas ieviešanas darba grupā, kurā tiks definētas prasības ārzemniekiem pieejamajiem pakalpojumiem.Ir nodefinēti trīs iespējami eIDAS lietošanas scenāriji:1. ar eIDAS pieslēgumu veic persona, kuras NM pārstāvības tiesības jau ir reģistrētas NIS/MAIS un ir piesaistītas eIDAS identifikatoram,2. ar eIDAS pieslēgumu veic persona, kuras NM pārstāvības tiesības jau ir reģistrētas NIS/MAIS, bet nav piesaistītas eIDAS identifikatoram,3. ar eIDAS pieslēgumu veic persona, par kuru nav nekādu ierakstu NIS/MAIS.1.scenārijā pēc iepriekšminēto funkcionalitātes pielāgojumu ieviešanas eIDAS lietotājs var lietot EDS tāpat, kā izmantojot citus identifikācijas veidus. 2.scenārijā pēc apspriedes ar NIS izstrādātājiem secināts, ka no eIDAS saņemtā pamatinformācija nav pietiekama, lai tikai uz tās un paša lietotāja piekrišanas pamata identificētu personu un piešķirtu attiecīgās NM pārstāvniecības tiesības.3.scenārijā nepieciešams saņemt NIS/MAIS piešķirto jauno NM kodu, kas nav realizējams kā reālā laika funkcija, bet kā iesniegums ar sekojošu tā apstiprināšanu vai noraidīšanu atbilstoši NIS/MAIS uzturētam procesamPar lietderīgu tiek uzskatīts EDS pielāgošanu eIDAS ieviešanai veikt sasaistē ar MAIS, ņemot vērā to apstākli, ka 2020.gadā tiek plānota nodokļu maksātāju datu pārnešana un jaunu reģistrēšana MAIS. |
| **4.11.3.** | **Esošā portāla** [**www.latvija.lv**](http://www.latvija.lv) **uzņēmējdarbības sadaļas pilnveidošana ar aktuālu un uzņēmējiem noderīgu informāciju** Šobrīd informācija par visām uzņēmējdarbībai nepieciešamajām atļaujām un licencēm ir apkopota portālā [www.latvja.lv](http://www.latvja.lv), kur ir apkopota informācija par  administratīvajām procedūrām, kuras jāveic, lai iegūtu attiecīgo licenci vai atļauju. Jāatzīmē, ka portālā nav strukturēti pieejama visa minētā informācija. Tādēļ uzņēmējiem informācija ir jāmeklē vairākās vietnēs un jāliek kopā, kas ne visās situācijās ir skaidri un pašsaprotami izdarāms. Ņemot vērā esošā portāla funkcionālos ierobežojumus, lai nodrošinātu uzņēmējiem draudzīgu informācijas pieejamību nepieciešams: 1. Pārskatīt un aktualizēt visas portāla [www.latvija.lv](http://www.latvija.lv) uzņēmējdarbības sadaļas dzīves situācijas. 2. Apkopot visus portāla [www.latvija.lv](http://www.latvija.lv). uzņēmējdarbībās sadaļas e-pakalpojumus un nodrošināt to pieejamību vienuviet uz klientu orientētā veidā. | 1. Pārskatīt un aktualizēt visas portāla [www.latvija.lv](http://www.latvija.lv) uzņēmējdarbības sadaļas dzīves situācijas 2. Apkopot visus portāla [www.latvija.lv](http://www.latvija.lv). uzņēmējdarbībās sadaļas e-pakalpojumus un nodrošināt to pieejamību vienuviet uz klientu orientētā veidā.  |  | 1. EM; VRAA2.EM; VRAA | 1. 01.07.20192. 01.07.2019 | **1. Izpildīts**VRAA ir nodrošinājusi piekļuvi portāla Latvija.lv satura pārvaldības videi un ir sniegts informatīvs atbalsts portāla Latvija.lv “Uzņēmējdarbības” sadaļas sakārtošanai.Ekonomikas ministrija ir pārskatījusi visas portāla www.latvija.lv uzņēmējdarbības sadaļas dzīves situācijas, vienlaikus jāņem vērā, ka portālā iekļautās dzīves situācijas regulāri tiek aktualizētas, kā arī pēc nepieciešamības tiek izstrādātas jaunas dzīves situācijas. Pārskata periodā ir no jauna izstrādātas šādas dzīves situācijas :* Dalība valsts un pašvaldību iepirkumos;
* Mantojuma atstāšana un saņemšana;
* Sodu apmaksa un apstrīdēšana;
* -Transportlīdzekļu reģistrēšana un izmantošana;
* Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija, labturība un pārvadāšana;
* Darbinieku tiesības un pienākumi;
* ES fondu līdzfinansējuma saņemšana (uzņēmējdarbības sadaļa);
* Iepirkšanās internetā;
* Pārtikas produktu un dzīvnieku imports un eksports (uzņēmējdarbības sadaļa);
* Tirdzniecība internetā u.c.

Lai padarītu uzņēmējiem pārskatāmāku un vieglāk uztveramu portālā esošo licenču un atļauju sadaļu, Ekonomikas ministrija paredz sadarbībā ar atbildīgajām institūcijām sastrukturēt licenču un atļauju sadaļā esošos pakalpojumus. Vienlaikus Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi vēstuli VARAM ar lūgumu izvērtēt pieejamo finanšu resursus pārdali portāla uzņēmējdarbības sadaļas pilnveidei un attīstībai. **2. Izpildīts**Portālā ir apkopoti visi uzņēmējdarbības sadaļā esošie e-pakalpojumi, kas pieejami vienuviet. Informācija tiek regulāri atjaunota un uzturēta. Tāpat Ekonomikas ministrija ir lūgusi VRAA izvērtēt iespēju attīstīt uzņēmējdarbības sadaļā meklētāju funkciju, kas vēl vieglāk un efektīvāk palīdzētu uzņēmējiem atrast un pildīt tiešsaistes funkcijas portālā www.latvija.lv. |
| **4.11.4.** | **Izstrādāta un pilnveidota jaunā portāla** [**www.latvija.lv**](http://www.latvija.lv) **uzņēmējdarbības sadaļa** Portāls www.latvija.lv ir valsts pārvaldes pakalpojumu portāls un informācijas un saziņas elektroniskais kontaktpunkts, kurā šobrīd vienuviet ir apkopoti valsts un pašvaldību institūciju sniegtie pakalpojumi, kā arī dzīves situācijas. Esošā portāla [www.latvija.lv](http://www.latvija.lv) uzņēmējdarbības sadaļas stiprās puse ir valsts pārvaldes pakalpojumu aprakstu pieejamība vienuviet, kur pakalpojumu klientiem ir iespēja tos meklēt un pārskatīt, taču vienlaikus portālam ir būtiski trūkumi: ierobežoti izmantota klientorientēta pieeja satura strukturēšanai un e-pakalpojumu izveidē; liels, nepārskatāms informācijas daudzums, lietotājiem grūti tajā orientēties; Pārrobežu lietotājiem informācijas un e-pakalpojumu pieejamība ir nodrošināta ierobežoti. Lai novērstu identificētus trūkumus un nodrošinātu uzņēmējiem draudzību un lietojamu portāla uzņēmējdarbības sadaļu VRAA projekta "Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma" Nr.2.2.1.1/17/I/015 ietvaros projektē jauno portālu [www.latvija.lv](http://www.latvija.lv). EM no savas puses ir sniegusi priekšlikumus, kur portāla latvija.lv uzņēmējdarbības sadaļas attīstībai izvirzīti šādi galvenie kopējie attīstības principi:Lietotājorientēta pieeja – primāri portālā jāietver tikai lietotājiem nepieciešamais saturs un funkcionalitāte;Vienkāršība – sarežģītas lietas jāattēlo vienkārši, piemēram, veidojot vedņus;Datos balstīta satura projektēšana – dinamiskas izmaiņas sākumlapās attēlotajam saturam, balstoties uz lietotāju darbību statistikas datiem (satura apmeklējums, e-pakalpojumu izpilde);Viedo pakalpojumu attīstība – fokuss uz starpiestāžu/ vienotiem, personalizētiem/proaktīviem un bezkontakta pakalpojumiem.Nepieciešams:1. Nodrošināt jaunā portāla www.latvija.lv projektēšanu un ieviešanu, iekļaujot tajā identificētos attīstības principus;
2. Nodrošināt nepieciešamo saturu publicēšanai jaunajā produkcijas vidē portāla latvija.lv uzņēmējdarbības sadaļai.
 | 1.Nodrošināt jaunā portāla [www.latvija.lv](http://www.latvija.lv) projektēšanu un ieviešanu, iekļaujot tajā identificētos attīstības principus.2.Nodrošināt nepieciešamo saturu publicēšanai jaunajā produkcijas vidē portāla latvija.lv uzņēmējdarbības sadaļā |   | 1. VRAA; EM

VARAM2. EM;VRAA  | 1. 30.06.2020.2. 30.11.2020. | **1. Izpilde turpinās** **EM**2019.gada 11.janvārī VRAA noslēdza Sadarbības līgumu ar Ekonomikas ministriju, kas paredz, ka VRAA īstenojot projektu "Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma" Nr.2.2.1.1/17/I/015 iesaista Ekonomikas ministriju lietotāju prasību specifikācijas un izmaiņu pieprasījuma sagatavošanā, kā arī programmatūras prasību specifikācijas un projektējuma apraksta izstrādē attiecība uz portāla Latvija.lv komersantu sadaļu, tai skaitā lietojamības projektēšanā un nodevumu saskaņošanā. Lai Ekonomikas ministrija sniegtu savu redzēju par portāla attīstību, 07.02.2019. EM ir noslēgusi iepirkuma līgumu ar SIA “Megadizains” par dizaina darbnīcas organizēšanu portāla www.latvija.lv uzņēmējdarbības sadaļas lietojamības uzlabošanu. Līguma ietvaros balstoties uz lietojamības testiem un dizaina darbnīcas secinājumiem ir izstrādāts digitāls prototips uzņēmējdarbības reģistrācijas sadaļai un uzņēmuma reģistrēšanas e-pakalpojums (mazkapitāla SIA dibināšana ar vienu dibinātāju), kā arī sniegti priekšlikumi citu pakalpojumu pilnveidei. Izstrādātie priekšlikumi iesniegti VRAA un VARAM risinājumu iekļaušanai pie jaunās mājas lapas izstrādes. Vienlaikus jāņem vērā, ka uzsāktā ERAF projekta "Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma" Nr.2.2.1.1/17/I/015 aktivitāšu īstenošana nenorit atbilstoši plānam un projekta iesnieguma laika grafikam, jo projektā 2019.gada 3 ceturksnī un 2020.gada 1 ceturksnī ir iestājušies vairāki riski, kuri atkarīgi no ārējiem faktoriem un lēmumiem. Neskatoties uz iepriekš minēto, periodā no projekta īstenošanas uzsākšanas ir daļēji īstenotas projektā noteiktas aktivitātes. Ņemot vērā projekta "Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma" Nr.2.2.1.1/17/I/015 ietvaros identificētos riskus VARAM ir izstrādājis uz datiem balstītu arhitektūras un dizaina elementu ietverošu skiču kopumu Latvija.lv pārveidei. **VARAM:**Izstrādāts uz datiem balstīts arhitektūras un dizaina elementu ietverošu skiču kopums Latvija.lv pārveidei. 2020.g 1.cet. notiek sagatavošanās iepirkumam, kura ietvaros tiks izveidota portāla jaunā versija, dokumentācijas izstrāde. Kamēr noris sagatavošanās darbi jaunā portāla Latvija.lv izstrādei, tiek pilnveidota esošā Latvija.lv funkcionalitāte: - kvalitatīvāk strukturētāku saturu; - pilnveidotu meklēšanas funkcionalitāti; - u.c.**2. Izpilde turpinās, nepieciešams pagarināt izpildes termiņu līdz 31.12.2021.**Lai nodrošinātu un uzsāktu darbu pie jaunā portāla www.latvija.lv attīstības, Ekonomikas ministrija ir identificējusi galvenās problēmas un izvirzījusi prioritātes, kā arī sniegusi savus priekšlikumus portālā attīstībai, tāpat ir nodrošināta nepārtraukta sarakste ar VARAM par portāla attīstības gaitu un iespējamiem attīstības scenārijiem. Ņemot vērā, ka projekta uzturētāji ir VARAM un VRAA, EM plānotie izpildes termiņi tiks kavēti.VARAM informē, ka latvija.lv jaunā versija tiks veidota orientējoši līdz 2022.gadam.  |
| **4.11.5.** | **E-paraksta pieejamības uzlabošana valsts pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem** Nepieciešams turpināt īstenot pasākumus, kas paredz eID kartē neierobežotu paraksta reižu skaitu, ņemot vērā “Latvijas kiberdrošības stratēģija 2014.-2018.gadam” noteikto darbības virzienu valsts IKT pārvaldības veicināšanai. Minētā pasākuma īstenošanas rezultātā tiktu veicināta e-pakalpojumu aprite, kas tādējādi mazinātu uzņēmējiem nepieciešamos resursus (laiks, izmaksas) administratīvo formalitāšu kārtošanā ar valsts pārvaldes iestādēm, tādējādi uzlabojot uzņēmēju vispārējo viedokli par saskarsmi ar valsts iestādēm.Nepieciešams: Tiks nodrošināta e-ID kartē elektroniskā paraksta sertifikātu aktivizēšana tās izsniegšanas brīdī, izņemot bērnus līdz 14 gadiem un personas, kas izmanto tiesības atteikties no elektroniskā paraksta sertifikātu aktivizēšanas. Ņemot vērā, ka šobrīd saziņas kanāls ar VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centru (turpmāk - LVRTC), kas ir uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs, nodrošina saziņas veidu tikai ar elektroniskā pasta starpniecību, tādēļ līdz laikam, kad LVRTC radīs risinājumu, kas nodrošinātu ikvienai personai pieejamu saziņas veidu, personai jānodrošina tiesības atteikties no sertifikātu aktivizēšanas, ja tā nelieto elektronisko pastu. Līdz ar to Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde nevar nodrošināt e-ID kartē automātisku paraksta aktivizēšanu tās izsniegšanas brīdī visos gadījumos. | Nodrošināta e-ID kartē elektroniskā paraksta sertifikātu aktivizēšana tās izsniegšanas brīdī, izņemot bērnus līdz 14 gadiem un personas, kas izmanto tiesības atteikties no elektroniskā paraksta sertifikātu aktivizēšanas.  | e-ID kartes elektroniskā paraksta sertifikātu aktivizēšana | IEM, PMLPVARAM | 01.07.2019. | **Izpildīts.**Visiem personas apliecības (eID kartes) turētājiem tiek izsniegts elektroniskā paraksta sertifikāts, izņemot personām līdz 14 gadiem. Tāpat e-paraksta sertifikāts netiek aktivizēts personām, kuras izsaka šādu vēlēšanos. 2019.gadā izsniegtas 238 026 personas apliecības (2018.gadā – 236 621), no tām 162 848 personas apliecībās aktivizēti e-parakstīšanai nepieciešamie līdzekļi (2018.gadā – 136 384). |
| **4.11.6.** | **Uz uzņēmējdarbības attīstību vērstas politikas veidošana valsts pārvaldē**.Plānveidīgi attīstīt katra valsts pārvaldes darbinieka speciālās un vispārējās kompetences uzņēmējdarbības veicinošu faktoru un regulējošo normatīvo aktu izpratnei un spējai tos attiecināt uz reālu uzņēmumu situāciju, nodrošinot uzņēmējdarbības vides sakārtošanu.Lai to īstenotu, šobrīd Valsts administrācijas skolā uzsākts Eiropas sociālā fonda projekts Nr.3.4.2.0/15/I/001 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā”.Projekta mērķa grupa ir valsts pārvaldes iestādēs nodarbinātie, kuriem ir ietekme uz uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, sakārtošanu un administratīvā sloga mazināšanu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.Mācībās plānots organizēt e-mācību, klātienes mācību un citu pasākumus (pieredzes apmaiņas braucieni u.c.).Mācību tematika:1.Uzņēmējdarbība un ekonomika;2.Tiesiskais regulējums;3.Normatīvisma mazināšana;4.Valsts un privātā sektora sadarbība;5. Publiskais pakalpojums;6.Konkurētspējas veicināšana;7.Igtspējīga uzņēmējdarbība, kā arī specializētās mācības.8. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu, kā arī starptautisko sankciju pārkāpšanas un terorisma finansēšanas risku identificēšana un minimāli veicamās darbības saistībā ar to. Informācijas par patiesajiem labuma guvējiem atklāšana.Plānotie ieguvumi sabiedrībai:* klientorientēta pārvalde;
* valsts pārvaldē nodarbinātie, kuri izprot, atbalsta un veido uzņēmējdarbībai un investīcijām labvēlīgu vidi;
* vienkāršotas administratīvās procedūras mazajiem un vidējiem uzņēmumiem;

vairāk labu un kvalitatīvu publisko pakalpojumu. | Organizētas apmācības valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem, lai attīstītu kompetences uzņēmējdarbību veicinošu faktoru un normatīvo aktu izpratnei un spējai tos attiecināt uz reālu uzņēmuma situāciju, nodrošinot komercdarbības vides sakārtošanu | Labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu jomā apmācīti valsts pārvaldē nodarbinātie, izsniedzot kopskaitā 9835 sertifikātus, tai skaitā 2494 sertifikātus par dalību un pārbaudījuma nokārtošanu profesionālās kompetences pilnveidē | Valsts administrācijas skolaVK, TM | 01.07.2022. | **Izpilde turpinās.**Eiropas Savienības fonda projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā” (Nr. 3.4.2.0/15/I/001) ietvaros ir turpinātas centralizētās mācības valsts pārvaldē nodarbinātajiem no projekta mērķgrupas, lai uzņēmējdarbības vides sakārtošanas veicināšanai turpmāk attīstītu kompetenci uzņēmējdarbību veicinošo faktoru un normatīvo aktu ietekmes uz MVU darbību reālās uzņēmējdarbības situācijās izpratnei ar mērķi - sekmēt mazajiem un vidējiem uzņēmējiem pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi ar pieejamiem un saprotamiem publiskiem pakalpojumiem un mazāku administratīvo slogu.Plānveidīgi īstenotas centralizētas mācības 7 pamatmoduļu 20 programmās (no tām - 18 klātienes mācībās, 2  mācībās e-vidē) un 2 specializētās programmās. Pārskata periodā projekta mācību ietvaros izsniegti 3236 sertifikāti t.sk. 94 sertifikāti dalībniekiem specializēto mācību programmās un 265 sertifikāti dalībniekiem par mācībām Vienotajā modulī. Projekta centralizētās mācībās klātienē un e - vidē iesaistītas 72 no 75 projekta mērķgrupas iestādēm. *(skatīt ziņojuma 3.nodaļu)* |
| **4.11.7.** | **Elektronisko pakalpojumu efektivizācija PMLP.**Ievērojot ĀIPL rekomendācijas, lai veicinātu PMLP elektronisko pakalpojumu ieviešanu un izmantošanu, nodrošinot iespēju ielūguma apstiprināšanu vīzas pieprasīšanai un izsaukuma apstiprināšanu uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai veikt elektroniski, tādējādi samazinot personas klātesamības nepieciešamību PMLP un paātrinot darbaspēka piesaistes procesu, ieviest elektronisko pakalpojumu “Ielūguma vai izsaukuma apstiprināšana vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Latvijas Republikā”, kas nodrošina ielūguma vai izsaukuma pieteikuma iesniegšanu un maksājuma veikšanu tiešsaistes režīmā.  | Nodrošināta ielūguma vai izsaukuma pieteikuma iesniegšana un maksājuma veikšana tiešsaistes režīmā, izmantojot elektronisko pakalpojumu “Ielūguma vai izsaukuma apstiprināšana vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Latvijas Republikā”.  | Ieviests elektroniskais pakalpojums “Ielūguma vai izsaukuma apstiprināšana vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Latvijas Republikā | PMLP | 01.01.2020. | **Izpildīts.**Lai nodrošinātu ielūguma vai izsaukuma pieteikuma iesniegšanu un maksājuma veikšanu tiešsaistes režīmā, no 2020. gada 13. marta Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv ieviests e-pakalpojums “Ielūguma vai izsaukuma apstiprināšana vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Latvijas Republikā”. |
| **Rīcības virziens** | 4.12. Inovācijas vecināšana |
| *Nr.p.k.* | *Pasākums* | *Darbības rezultāts* | *Rezultatīvais rādītājs* | *Atbildīgās un līdz-atbildīgās iestādes institūcija* | *Izpildes termiņi* | *Izpilde uz 2020.gada 29.februāri* |
| **4.12.1.** | **Sistemātiski uzlabojumi pētniecības statistikas datu iegūšanā**Viens no būtiskākajiem valstu inovācijas snieguma rādītājiem ir ieguldījumi pētniecībā un attīstībā (P&A) % no IKP, jo īpaši privātā sektora investīcijas P&A. Šis rādītājs tiek vērtēts dažādos starptautiskos inovāciju reitingos, kā piemēram, European Innovation Scoreboard (EIS) un parāda cik lielā mērā valsts ir inovatīva.Centrālās statistikas pārvalde (CSP) nodrošina statistikas datu ieguvi par situāciju Latvijā attiecībā uz P&A ieguldījumu apjomu. CSP, atbilstoši ES līmeņa regulējumam veic ikgadēju Pētniecības apsekojumu izmantojot veidlapu “Pārskats par pētniecības darbu izpildi uzņēmējdarbības sektorā”.Saskaņā ar CSP datiem Latvijā izdevumi zinātniski pētnieciskajam darbam ilgstoši ir bijuši nelieli. Latvijas kvantitatīvais mērķis - līdz 2020.gadam palielināt pētniecībā ieguldīto finansējumu līdz 1,5 % no IKP, bet līdz 2030.gadam – līdz 3 % no IKP, netiek izpildīts, jo 2016.gadā, salīdzinot ar 2015.gadu, izdevumu pētniecībai un attīstībai īpatsvars % no IKP samazinājās par 0,18 procentpunktiem un veidoja vien 0,44 % no IKP.Viens no galvenajiem iemesliem zemajiem statistikas rādītājiem ir uzņēmumu ieguldījumu kritums, kas 2016.gadā samazinājās no 37,6 milj. EUR līdz 27 milj. EUR, jeb 20% no kopējām investīcijām P&A (ES vidēji 64%).Lai gan statistikas dati rāda negatīvas tendences, pastāv pieņēmums, ka uzņēmumi iegulda vairāk līdzekļus pētniecības aktivitātēs. Vienlaikus, statistikas pārskatu par pētniecības darbiem uzņēmumā ieteicams aizpildīt speciālistam, kas atbild par ražošanas procesu un pakalpojumu sniegšanas uzlabošanu, un tas ne vienmēr tiek nodrošināts uzņēmuma ietvaros.Pamatojoties uz iepriekš minēto un faktu, ka statistiskais apsekojums ir vienīgais tiešais datu avots par pētniecības darbiem uzņēmumos, nepieciešams īstenot papildu pasākumus inovatīvas domāšanas un izpratnes veicināšanai par veidlapas “Pārskats par pētniecības darbu izpildi uzņēmējdarbības sektorā” nozīmi un lomu pētniecības un inovācijas statistikas datu iegūšanā.Plānots, ka pasākums sniegs EIS indikatora “Uzņēmumu izdevumi pētniecībā un attīstībā (% no IKP)” pieaugumu. | 1. Sadarbībā ar CSP, pēc noteiktiem kritērijiem, izveidots uzņēmumu saraksts, kas pēdējā apsekojumā nav uzrādījuši ieguldījumus pētniecībā, kā arī to uzņēmumu saraksts, kas potenciāli varētu ieguldīt pētniecībā, bet to nav norādījuši2. Ņemot vērā šī pasākuma 1.punktā sagatavoto informāciju, nodrošinātas tiešās intervijas ar uzņēmumiem3. Reizi gadā tiek organizēti semināri par P&A un inovācijas raksturojošo datu uzskaites un iesniegšanas CSP nozīmi4. Izstrādāts izglītojošs materiāls kvalitatīvākai pētniecības statistikas datu iegūšanai5. Pārskatītas veidlapas “Pārskats par pētniecības darbu izpildi uzņēmējdarbības sektorā” sadaļas | 1. Identificētas potenciālās mērķa grupas2. Noorganizētas tiešās intervijas ar vismaz 30 uzņēmumiem par P&A statistikas nozīmi3. Noorganizēti vismaz trīs semināri/vebināri dažādām mērķa grupām par P&A un inovāciju statistikas datu iesniegšanas prasībām un apkopoto datu nozīmi EIS rādītāju aprēķinos4. CSP Elektroniskās datu vākšanas sistēmā (EDV) pieejams izglītojošs materiāls veidlapas “Pārskats par pētniecības darbu izpildi uzņēmējdarbības sektorā” ērtākai aizpildīšanai5. Sagatavota veidlapa 2-pētniecība, iekļaujot tajā tikai obligātos un nozīmīgos jautājumus (ES, OECD un Latvijas prasību/ vajadzību nodrošināšana), tādejādi veicinot respondentu atbilžu kvalitāti | 1.EM,CSP2.EM, PKC, IZM, CSP3.CSP, EM4. CSP, EM5.CSP, EM1.Nozaru ministrijas2. Nozaru ministrijas3. Nozaru ministrijas, LTRK, LDDK4. Nozaru ministrijas5.Nozaru ministrijas, LTRK, LDDK | 1. 01.07.20192.01.01.20203.pastāvīgi4.01.07.20195.01.07.2019 | **1. Izpildīts**CSP ir identificētas potenciālās mērķa grupas un šī informācija tika nosūtīta uz EM. Balstoties uz šo informāciju, tika izveidota 2019. gada apsekojuma 2-pētniecība uzņēmumu izlase (noteikti tie uzņēmumi, kurus obligāti jāiekļauj apsekojumā).**2. Izpildīts****PKC:**PKC piedalījās 2 intervijās ar uzņēmumiem līdz Plāna apstiprināšanai saistībā ar lielo valsts kapitālsabiedrību iniciatīvu uzlabot valsts pētniecības statistiku (turpmāk – Inovāciju forums), tādēļ PKC tika iekļauts Plānā, tomēr pēc plāna apstiprināšanas pasākumu pilnībā veic EM un CSP un PKC dalība nav bijusi nepieciešama.Saistībā ar Inovāciju forumu PKC iesaistās pētniecības un attīstības kopienā, kas apvieno 6 lielās valsts kapitālsabiedrības, EM un CSP, lai risinātu ar statistikas uzskaiti saistītus jautājumus. No 2019.g. novembra (tās izveidošanas) to vadīja PKC pārstāvis. No 27.marta vadību pārņēma EM.**IZM:**Pie uzņēmējdarbības datu pilnveides galveno darbu veica Ekonomikas ministrija. Šobrīd IZM gaida rezultātus, vai veiktie pasākumi atspoguļosies (un kādā mērā) CSP statistikas datos.**3. Izpilde turpinās**Ikgadēji ir organizēts seminārs par P&A un inovāciju statistikas datu iesniegšanas prasībām un apkopoto datu nozīmi EIS rādītāju aprēķinos. 2019.gadā tas ir komersantu auditorijai organizēts 18.jūlijā EM telpās, savukārt 2020.gada seminārs vēl ir plānošanas statusā un visticamāk tiks organizēts 2.pusgadā, ņemot vērā Covid-19 krīzes apstākļus.**4. Izpildīts**Tika apkopoti un CSP EDV sistēmā ievietoti galvenie iepriekšējā apsekojuma rezultāti, EM video aicinājums un norādījumi veidlapas aizpildīšanai; E-pārskatos tika iestrādātas matemātiskās un loģiskās validācijas kvalitatīvu datu ieguvei un norādes ērtākai veidlapas aizpildīšanai.**5. Izpildīts**Veikta veidlapas "Pārskats par pētniecības darbu izpildi uzņēmējdarbības sektorā" sadaļās ietverto jautājumu izvērtēšana un to skaits netika mainīts (netika samazināts), lai pilnībā nodrošinātu Komisijas Īstenošanas regulā Nr.995/2012 ietvertās prasības. |
| **4.12.2.** | **Sistemātiski uzlabojumi inovācijas statistikas datu iegūšanā**Viens no būtiskākajiem valstu inovācijas snieguma rādītājiem ir ieguldījumi inovācijās, jo īpaši privātā sektora inovatīvo darbību veikšana, kā arī inovatīvo uzņēmu īpatsvars kopējā uzņēmumu struktūrā. Inovāciju rādītāji tiek plaši vērtēti dažādos starptautiskos inovāciju reitingos, kā piemēram, European Innovation Scoreboard (EIS).Centrālās statistikas pārvalde (CSP) nodrošina statistikas datu ieguvi par situāciju Latvijā attiecībā uz inovācijas jomā aktīvo uzņēmuma skaitu, kā arī statistiski apkopo vairākus EIS ietvertos indikatorus, kas saistīti ar inovatīvo darbību veikšanu uzņēmējdarbības sektorā. CSP, atbilstoši ES līmeņa regulējumam reizi divos gados veic apsekojumu par inovācijām uzņēmējdarbībā izmantojot veidlapu “Veidlapa par inovācijām uzņēmējdarbībā”.CSP dati liecina, ka laika posmā no 2012. līdz 2014.gadam vidēji tikai 25,5% no Latvijas uzņēmumiem (ES vidēji 50%) bija inovatīvi.Vienlaikus pastāv pieņēmums, ka Latvijā ir pietiekami daudz inovatīvu uzņēmumu un statistika iespējams ir labāka kā šobrīd atspoguļota. Statistikas pārskatus par inovācijām uzņēmējdarbībā ieteicams aizpildīt speciālistam, kas atbild par ražošanas procesu un pakalpojumu sniegšanas uzlabošanu, un tas ne vienmēr tiek nodrošināts uzņēmuma ietvaros.Pamatojoties uz iepriekš minēto un faktu, ka statistiskie apsekojums ir vienīgais tiešais datu avots par inovācijām, nepieciešams īstenot papildu pasākumus inovatīvas domāšanas un izpratnes veicināšanai par veidlapas “Veidlapa par inovācijām uzņēmējdarbībā” nozīmi un lomu pētniecības un inovācijas statistikas datu iegūšanā.Plānots, ka pasākums sniegs šādu EIS indikatoru vērtību pieaugumu:1. Izdevumi inovācijai, kas nav P&A darbības (% no apgrozījuma)
2. MVU, kas ievieš produktu vai procesu inovācijas
3. MVU, kas ievieš tirgdarbības vai organizatoriskās inovācijas
4. MVU, kas ar iekšējiem resursiem veic produktu/procesu inovācijas
5. Inovatīvi MVU, kas sadarbojas ar citiem

Pārdošanas apjomi no inovācijām, kas ir jaunas tirgū vai jaunas uzņēmumam (% no apgrozījuma) | 1. Sadarbībā ar CSP, pēc noteiktiem kritērijiem, izveidots uzņēmumu saraksts, kas pēdējā apsekojumā nav uzrādījuši ieguldījumus inovācijās, kā arī to uzņēmumu saraksts, kas potenciāli varētu veikt inovatīvas darbības, bet to nav norādījuši2. Izstrādāts izglītojošs materiāls kvalitatīvākai inovācijas statistikas datu iegūšanai3. Pārskatītas veidlapas “Veidlapa par inovācijām uzņēmējdarbībā” sadaļas | 1. Identificētas potenciālās mērķa grupas2. CSP Elektroniskās datu vākšanas sistēmā (EDV) pieejams izglītojošs materiāls veidlapas “Veidlapa par inovācijām uzņēmējdarbībā” ērtākai aizpildīšanai3. Sagatavota veidlapa 2-inovācijas, iekļaujot tajā tikai obligātos un nozīmīgos jautājumus (ES, OECD un Latvijas prasību/ vajadzību nodrošināšanai), tādejādi veicinot respondentu atbilžu kvalitāti | 1. EM, CSP2. CSP, EM3.CSP, EM1. Nozaru ministrijas2. Nozaru ministrijas3.Nozaru ministrijas, LTRK, LDDK | 1. 01.07.2019.2. 01.01.2020.3. 01.07.2019. | **1. Izpildīts**Identificētas potenciālās mērķa grupas un šī informācija tika nosūtīta uz EM. Balstoties uz šo informāciju, tika izveidota 2019. gada apsekojuma 2-inovācijas uzņēmumu izlase (noteikti tie uzņēmumi, kurus obligāti jāiekļauj apsekojumā).**2. Izpildīts.**Tika apkopoti un CSP EDV sistēmā ievietoti galvenie iepriekšējā apsekojuma rezultāti, EM video aicinājums un norādījumi veidlapas aizpildīšanai; E-pārskatos tika iestrādātas matemātiskās un loģiskās validācijas kvalitatīvu datu ieguvei un norādes ērtākai veidlapas aizpildīšanai.**3. Izpildīts.**Sagatavota veidlapa 2-inovācijas, iekļaujot tajā tikai obligātos (Komisijas Īstenošanas regulā Nr. 995/2012 noteiktos) un nozīmīgos jautājumus (ES, OECD un Latvijas prasību/vajadzību nodrošināšanai), tādejādi veicinot respondentu atbilžu kvalitāti un mazinot respondentu slogu (veidlapa tika saīsināta par 30%).Pārskata veidlapa 2-inovācijas tiek vākta reizi 2 gados un nākamais apsekojums būs 2021.gadā par laika periodu 2018-2020.gads. Ir uzsākts darbs pie jaunās pārskata 2-inovācijas veidlapas, kurā tiks iekļauti tikai obligātie rādītāji. |
| **4.12.3.** | **Veicināt pētniecības aktivitāšu atspoguļošanu valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa stratēģijās.**Līdz šim ir nepietiekami novērtēts ieguldījumu pētniecībā un attīstībā nozīmīgums valsts kapitālsabiedrību izaugsmes veicināšanā, ko atspoguļo arī Latvijas statistikas dati.Lai veicinātu valsts kapitālsabiedrību attīstību un kapitāla atdeves paaugstināšanu nākotnē un, lai veicinātu arī privātā sektora vēlmi ieguldīt pētniecībā un attīstībā ir nepieciešams veikt izmaiņas valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes vadlīnijās, lai valsts kapitālsabiedrības, kas plāno P&A darbības, izstrādājot vidēja termiņa darbības stratēģijas, ņemot vērā to ieguldījumu apjomu un ietekmi, iekļautu tajās attiecīgus nefinanšu mērķus.Valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes vadlīnijas nepieciešams papildināt ar skaidrojumu par valsts kapitālsabiedrību ieguldījumu pētniecībā un attīstībā atspoguļošanu vidēja termiņa darbības stratēģijās.Tāpat stratēģijās būtu jāatspoguļo informāciju par pētniecības un attīstības projektu riskiem, iespējamiem zaudējumiem, projektu realizācijas termiņiem, šādu ieguldījumu apmēriem nozares uzņēmumos (vietējos vai citu valstu, atbilstoši informācijas pieejamībai).Tādējādi tiktu iegūta informācija, kuras valsts kapitālsabiedrības un cik daudz iegulda P&A, kas kalpotu par bāzi P&A mērķu noteikšanai, kā arī valsts kapitālsabiedrībām jābūt kā labās prakses piemēram privātajam sektoram.1. Plānots, ka pasākums sniegs EIS indikatora “Uzņēmumu izdevumi pētniecībā un attīstībā (% no IKP)” pieaugumu.
 | 1. Veikti grozījumi Valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes vadlīnijās – pamats konkrētu P&A ieguldījumu mērķu noteikšanai valsts kapitālsabiedrībām2. Lielāko valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijās iekļauta sadaļa par pētījumu un attīstības plāniem un, ja nepieciešams, noteikti atbilstoši nefinanšu mērķi |  1. Saprotama P&A projektu un ar tiem saistīto nefinanšu mērķu iekļaušana kapitālsabiedrību vidēja termiņa stratēģijās2. Vismaz 5 valsts kapitālsabiedrību stratēģijās minēti ieguldījumi pētniecībā un attīstībā | 1. PKC2. Kapitāldaļu turētāji, nozaru ministrijas1. Kapitāldaļu turētāji, nozaru ministrijas2. PKC | 1. 01.07.2019.2. 01.01.2020. | **1. Izpildīts**PKC 28.08.2018. aktualizēja Valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes vadlīnijas, kurās ietverti nosacījumi P&A ieguldījumu mērķu iekļaušanai stratēģijās.Vērtējot valsts kapitālsabiedrību iesniegtās vidēja termiņa darbības stratēģijas, PKC norāda uz nepieciešamību iekļaut sadaļas par P&A, kā arī pēc iespējas izvirzīt attiecīgu nefinanšu mērķus.No PKC iesniegtajām apstiprinātajām stratēģijām 1 valsts kapitālsabiedrībai ir izvirzīti konkrēti mērķi P&A ieguldījumiem, tomēr dažas kapitālsabiedrības ir izveidojušas atsevišķu sadaļu stratēģijā par pētniecības un attīstības projektiem.Jautājumi saistībā ar P&A mērķu noteikšanu tiek papildus risināti Inovāciju forumā.**2. Izpildīts**Informāciju par izpildi ir sniegušas tikai Finanšu ministrijas pārziņā esošās kapitālsabiedrības. Informējam, ka arī citu nozaru valsts kapitālsabiedrībās, piemēram, veselības nozarē, tiek noteikti P&A mērķi, tomēr šo uzņēmumu stratēģijas vēl ir izstrādes stadijā.Ne visi minētie projekti/ ieguldījumi varētu tikt klasificēti kā pētniecība Eurostat izpratnē.1. VAS “Latvijas Loto” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2019. – 2021.gadam (turpmāk – Stratēģija) 3.nodaļā “VAS “Latvijas Loto” iekšējās vides analīze” iekļauta informācija par uzņēmuma pētījumiem un to nozīmi uzņēmuma un produktu attīstībai;
2. Pētījumu veikšana, kā nefinanšu mērķa rezultatīvais rādītājs, ir iekļauta Stratēģijas 7.2.1. nodaļā “VAS “Latvijas Loto” nefinanšu mērķi”, kas paredz, ka laika periodā no 2019.-2021.gadam VAS “Latvijas Loto” veiks sešus produktu, klientu, spēlēšanas ieradumu, tirgus attīstības un sociālās atbildības pētījumus.

AS "Augstsprieguma tīkls" Vidēja termiņa Darbības stratēģijā 2020-2025. gadam iekļauta sadaļa, atspoguļojot tajā AS "Augstsprieguma tīkls" veiktos attīstības un pētniecības pasākumus elektroenerģijas jomā. Minētā ietvaros AS "Augstsprieguma tīkls" arī ir aprakstījusi gan veicamos darbus, gan arī plānotos ieguvumus, kurus gūs uzņēmums uz sabiedrība, veicot šādus attīstības un pētniecības pasākumus.Pašlaik noris darbs pie VSIA “Latvijas Proves birojs” vidējā termiņa darbības stratēģijas izstrādes 2021. – 2025. gadam. Šajā jaunizstrādājamajā stratēģijā plānots iekļaut gan pētniecības un attīstības projektus, gan ar tiem saistītos nefinanšu mērķus.VNĪ vidēja termiņa darbības stratēģija 2018.-2022.gadam” (turpmāk – Stratēģija) ir izstrādāta un apstiprināta padomes sēdē 2018.gada 1.novembrī (protokols Nr.6), un tajā ir iekļauti galvenie virzieni ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā, un definēti atbilstoši stratēģiskie mērķi.Kā būtiskākie no tiem minami:1.Būves informācijas modelēšanas sistēmas (turpmāk BIM) ieviešana un popularizēšana.Stratēģijā noteikts, ka VNĪ ir BIM sistēmas ieviesējs nozarē, rādot labās prakses piemēru nekustamo īpašumu jomā valstī, un izmanto BIM nekustamo īpašumu attīstībā, sākotnēji būvprojekta izstrādes posmā, bet turpmākos gados arī pārējos nekustamo īpašumu pārvaldības un attīstības projekta ciklos, ar mērķi ietaupīt būvdarbu veikšanas posmā ganizmaksas, gan laiku lēmumu pieņemšanai un risinājumu maiņai. Noteikts arī, ka VNĪ, balstoties uz labāko praksi BIM ieviešanā, izstrādās BIM vadības rokasgrāmatu, nosakot atbildības robežas, pienākumus un detalizācijas līmeni, lai BIM prasību ieviestu publiskos iepirkumos.2. Darbības procesu optimizēšana un digitalizēšana.Stratēģijā iekļauts stratēģiskais mērķis - izmantojot digitālās tehnoloģijas, izveidot ilgtspējīgus un efektīvus VNĪ procesus, vienkāršojot līdzšinējo procesu arhitektūru un līdz ar to arī darbībās iesaistīto pušu izpratni par klienta vajadzībām, sagaidāmo procesa rezultātu un to raksturojošos rādītājus. Paredzēts pievērst uzmanība pastāvīgai jaunāko tehnoloģiju pieejamībai, izvērtējot to piemērošanas iespējas, kā arī ņemt aktīvu dalību ārējās darba grupās pieredzes apmaiņai. Kā piemēri minama paredzētā nekustamo īpašumu attīstības pakalpojumu digitalizācija, digitālo cenu aptauju un e- izsoļu ieviešana u.c. 3.Koncepta “Aktivitātēs bāzēts birojs” ieviešana.Koncepta “Aktivitātēs bāzēts birojs” ieviešanas mērķis ir attīstīt un piedāvāt valsts pārvaldei, komercklientiem biroju, kas ir ērts un moderns lietošanai, efektīvs un izdevīgs uzturēšanai, un ir traktējams kā produkta inovācija, salīdzinot ar tradicionālo biroju. VNĪ izstrādātais risinājums balstās transformējamā un katrai organizācijai piemērojamā darba vidē, kas ir atkarīga no katras iestādes izaicinājumiem un mērķiem. Būtiskākie ieguvumi, optimizējot valsts pārvaldes birojus, ir: vērtīgi un optimāli izmantoti un pārvaldīti valsts nekustamie īpašumi; valsts pārvaldes izmantotās platības samazinājums vidēji par 30%; efektīvāks valsts budžeta līdzekļu izlietojums un ietaupījums nākotnē.Attīstības finanšu institūcija ALTUM ir izstrādājusi papildinājumus ALTUM vidēja termiņa darbības stratēģijā 2019.-2021. gadam, kuri ir saskaņošanas procesā. |
| **4.12.4.** | **Sistemātiski uzlabojumi publiskā un privātā sektora kopīgi izstrādāto publikāciju uzskaites uzlabošanai**Pamatojoties uz 2017.gada datiem, EIS ietvertais indikators “Publiskā un privātā sektora kopīgi izstrādātas publikācijas (publikāciju skaits uz 1 milj. iedzīvotāju)” atspoguļo vājas Latvijas pozīcijas salīdzinājumā ar Baltijas valstīm. Konkrētajā rādītājā Latvijai 2017.gadā bija norādītas 16 publikācijas uz 1.milj. iedzīvotāju (Lietuvai – 31, Igaunijai 51), kas ir ļoti neliels skaits gan salīdzinājumā ar ES vidējo līmeni, gan Latvijas zinātnes rezultātiem kopumā (Web of Science datubāzē).Iespējams, iemesls zemajām šī rādītāja vērtībām ir saistīts ar to, ka Latvijas uzņēmumi, kuri raksta zinātniskās koppublikācijas netiek attiecīgi uzskaitīti šajā datubāzē kā uzņēmumi.Ņemot vērā, ka Izglītības un zinātnes ministrija iepērk Web of Science datubāzes nacionālo licenci no ASV uzņēmuma Clarivate Analytics, kuri uztur un administrē šo datubāzei, nepieciešams veikt pasākumus ar mērķi noskaidrot kā tiek uzskaitīti Latvijas uzņēmumi, kā arī nepieciešams izstrādāt rekomendācijas datu uzskaites uzlabošanai par Latvijas privātā sektora uzņēmumiem.Plānots, ka pasākums sniegs EIS indikatora “Publiskā un privātā sektora kopīgi izstrādātas publikācijas (publikāciju skaits uz 1 milj. iedzīvotāju)” pieaugumu. | 1. Sadarbībā ar Web of Science/Scopus datubāzes (tiek izmantotas šo publikāciju uzskaitei) uzturētājiem apzināta problēma par privātā sektora institūciju publikāciju uzskaiti konkrētajā sistēmā2. Nodrošināts, ka Latvijas aktīvākie uzņēmumi (pēc zinātnisko publikāciju skaita) tiek atbilstoši uzskaitīti šajā datubāzē | 1. Iegūta korekta informācija par zemajiem Latvijas rādītājiem un datu uzskaites procesu2. Publiskā un privātā sektora kopīgi izstrādāto publikāciju skaita pieaugums | IZMLZP | 1. 01.07.2019.2. 01.01.2020. | **Izpildīts.**Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā zinātniskajām institūcijām ir iespēja norādīt zinātnisko projektu, kura rezultātā ir tapusi zinātniskā publikācija. Dati par zinātniskajām publikācijām un projektiem ir pieejami publiski Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā. Vienlaikus, sarunās ar diviem lielo datubāžu uzturētājiem, SCOPUS un Web of Science, par viņu piegādātajām datubāzēm tika pieminēta problemātika ar uzskaiti publiskā un privātā sektora kopīgi izstrādātajām publikācijām, pieminot bažas, vai Latvijas uzņēmumi ir šajās datubāzēs atbilstoši definēti. Šīs jautājums tika pacelts arī dažādos pasākumos ar nozari, kā iespējama problēma līdzšinējiem zemajiem Latvijas rezultātiem. 2019 .gadā jau ir manāmi būtiski uzlabojumi un Latvijas publiskā un privātā sektora kopīgi izstrādāto publikāciju skaits starp 2018. un 2019.gadu ir SCOPUS datubāzē Latvijai pieaudzis no 45 uz 66 šādām publikācijām, kamēr Web of Science datubāzē to īpatsvars Latvijas publikāciju kopskaitā (EIS rādītājs) ir pieaudzis no 6,1 uz 6,7 %. starp 2018. un 2019.gadu. |
| **4.12.5.** | **Sistemātiski uzlabojumi patentu pieteikumu skaita palielināšanai Latvijā**Patenti ir instruments maksimālo labumu gūšanai no inovācijām, jo nodrošina ekskluzīvas lietošanas iespējas un sniedz garantijas investīciju atpelnīšanai. Iesniegto patentu pieteikumu skaits ir viens no rādītājiem, kas atspoguļo valsts inovētspēju.Laika periodā no 2008. līdz 2017.gadam Latvijas pieteicēji ir iesnieguši 488 Eiropas patentu pieteikumus (EE – 533, LT – 400) un 87 ir piešķirti Eiropas patenti (EE - 84, LT - 74). Vienlaikus vidējais Eiropas patentu pieteikumu skaits tajā pašā laika periodā ir 3172[[1]](#footnote-1) un piešķirto Eiropas patentu skaits - 1638[[2]](#footnote-2). Vērtējot Eiropas patentu pieteikumu dinamiku 2008.-2017.gada periodā novērojama vienmērīga statistikas dinamika, tomēr rādītāji krietni vien atpaliek no ES vidējiem rādītājiem, kas liek domāt par papildus nepieciešamajiem pasākumiem situācijas uzlabošanai.Līdzīgas tendences novērojamas arī Starptautisko pieteikumu skaita ziņā (PCT) – no 2008. līdz 2015.gadam tika iesniegti 254 PCT patentu pieteikumi (vidēji 25 pieteikumi gadā), kas ir zems rādītājs salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju (no 2008. līdz 2015.gadam iesniegti 51513 PCT patentu pieteikumi, kas vidēji ir 1840 pieteikumi gadā), kā rezultātā nepieciešams veikt papildus stimulējošus pasākumus.1. Sākot no 2016.gada beigām saskaņā ar Patentu valdes un Eiropas Patentu iestādes (EPI) vienošanos, Latvijas patentu pieteicējiem ir iespēja veikt patentmeklējumu un pārliecināties par sava izgudrojuma novitāti un izgudrojuma līmeni. Patentu pieteicējiem patentmeklējums ir bezmaksas (75% maksā EPI, 25% Patentu valde). Iegūtais rezultāts sniedz savlaicīgu informāciju par patenta pieteikuma perspektīvām, ko izmantot stratēģijas izveidošanai attiecībā uz pieteikto izgudrojumu, piem., vai un kurās valstīs vēl patentēt pieteikto izgudrojumu. Pēc tam, iesniedzot negrozītu pieteikumu EPI, pieteicējam ir iespēja atgūt maksu par patentmeklējumu, ja EPI nebūs nepieciešams veikt papildu meklējumu.
2. Pamatojoties uz zemo patentu pieteikumu skaitu, Patentu valde meklēs iespējas 2019.gadā izveidot jaunu pakalpojumu uzņēmumiem, kura ietvaros plānots veikt iespējamā rūpnieciskā īpašuma izvērtējumu. Pakalpojuma mērķis ir palīdzēt maziem un vidējiem uzņēmumiem novērtēt potenciālos ieguvumus no dažādiem intelektuālā īpašuma veidiem un rosināt aktīvāk izmantot un izprast intelektuālā īpašuma aizsardzības rezultātā iegūtās priekšrocības. Pašlaik Patentu valdes darbinieki piedalās EPI organizētajā IPD (Intellectual Property pre-diagnosis) apmācību projektā.
3. Šobrīd patentus Latvijā nav iespējams iesniegt elektroniskā veidā, kas potenciāli varētu motivēt patentu pieteicējus aktīvāk izmantot šo pakalpojumu. Tādēļ Patentu valde šobrīd plāno jaunas patentinformācijas sistēmas izveidi un ieviešanu ar 2020.gadu. Jaunā elektroniskā platforma atvieglos informācijas ieguvi par iesniegtajiem patentu pieteikumiem un nodrošinās elektronisku patentu pieteikumu iesniegšanu.

Plānots, ka pasākums sniegs EIS indikatora “patentu pieteikumu skaita palielināšana” pieaugumu. | 1. Nodrošināts EPI pilotprojekta izvērtējums pēc tā īstenošanas 2. Patentu Valdei izveidots jauns pakalpojums, lai atvieglotu uzņēmumu vadības rūpnieciskā īpašuma izvērtēšanas procesu3. Izstrādāta sistēma, kas ļauj iesniegt patentu pieteikumus elektroniski | 1. Patentpieteicēji bez maksas iegūs informāciju par savu izgudrojumu patentspējuSamazinātas Eiropas patentu pieteikumu izmaksas Latvijas pieteicējiem2. Nodrošināts jaunais pakalpojums uzņēmumiem3. Elektroniski iesniegto nacionālo patentu pieteikumu skaits | 1. Patentu valde2. Patentu valde3. Patentu valde1. Nozaru ministrijas2. Nozaru ministrijas3. Nozaru ministrijas | 1. 01.01.20202. 01.01.20203. 01.07.2019 | **1. Izpildīts.** Pilotprojekta izvērtējums veikts un atspoguļots informatīvajā ziņojumā "Par turpmāko rīcību Latvijas nacionālo patentu kvalitātes uzlabošanas jomā", kuru MK 2019. gada 26.novembra sēdē pieņēma zināšanai. Pieņemot zināšanai informatīvo ziņojumu, MK uzdevis Patentu valdei turpināt uzsākto pilotprojektu līdz 2026. gada 1. septembrim atbilstoši informatīvajā ziņojumā minētajam rīcības plānam, kā arī TM līdz 2024. gada 1. decembrim izvērtēt turpmāko rīcību piešķirto patentu kvalitātes uzlabošanas jomā un informēt par to MK. **2. Izpildīts.** Ir ieviesta jauna iniciatīva uzņēmējiem – intelektuālā īpašuma priekšizpēte.Iniciatīvas mērķis ir palīdzēt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem aktīvāk izmantot un izprast intelektuālā īpašuma aizsardzības rezultātā iegūtās priekšrocības un apzināties savus nemateriālos aktīvus, kurus būtu vērts aizsargāt ar intelektuālā īpašuma tiesībām, tādējādi palīdzot pašiem uzņēmumiem straujāk attīstīties un kopumā veicinātu uz inovācijām balstītu ekonomikas izaugsmi. Šāds atbalsts pieejams bez maksas, vēršoties Patentu valdē, konkrētāk Intelektuālā īpašuma informācijas centrā.**3. Izpilde turpinās, nepieciešams termiņa pagarinājums līdz 30.06.2020.**Projektu, kas paredz sistēmas izstrādi, plānots noslēgt 2020. gada 2. ceturksnī. Pašlaik turpinās izmēģinājuma ekspluatācija. Kā daļu no šī projekta Patentu valde 2020. gada aprīlī atklāja pirmo publisko patentu datubāzi Latvijā, sniedzot iespēju ikvienam meklēt un iegūt informāciju par Latvijā patentētiem izgudrojumiem, spēkā esošiem patentiem un papildu aizsardzības sertifikātiem.  |

## 2. Papildus veiktie pasākumi uzņēmējdarbības vides uzlabošanai

Papildus Plānā iekļautajiem pasākumiem, iestādes sniegušas informāciju par paveikto uzņēmējdarbības vides uzlabošanai ārpus Plāna tvēruma.

**Finanšu ministrija un Valsts ieņēmumu dienests**

1. Veikti šādi Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (turpmāk – EMDAS) uzlabojumi:
* no 2019.gada vidus pieejams jauns EMDAS modulis, kas saskaņā ar Savienības Muitas kodeksa prasībām nodrošina Elektroniskā transporta dokumenta iesniegšanu un apstrādi EMDAS kravām, kas tiek ievestas ar aviotransportu. Lai aizstātu liela apjoma informācijas manuālu ievadi sistēmā, kā arī paātrinātu datu apmaiņu starp klienta un muitas informācijas sistēmām, elektroniskā transporta dokumenta (ETD) iesniegšana tiek nodrošināta caur programmisko saskarni, t.i. nepastarpināti no klienta sistēmas uz EMDAS, kā arī, ielādējot no faila;
* no 2019.gada otrās puses EMDAS Manifestu un pagaidu uzglabāšanas (MAN/PU) funkcionalitātē ir pieejama jauna iespēja – veikt pagaidu uzglabāšanā esošo preču atrakstīšanu no uzskaites, izmantojot programmisko saskarni (system to system). Pagaidu uzglabāšanas deklarācijas (turpmāk – PUD) preču atrakstīšanu caur programmisko saskarni var veikt vienai konkrētai PUD, atrakstot visas preces pilnā apjomā, vai var atrakstīt vienu preci pilnā apjomā. Šī iespēja ļauj aizstāt liela apjoma informācijas manuālu ievadi sistēmā, kā arī paātrina datu apmaiņu starp klienta un muitas informācijas sistēmām;
* 2019.gada trešajā ceturksnī EMDAS integrēta ar VAS "Latvijas dzelzceļš" Kravu kustības pārvaldības sistēmu, nodrošinot e-SMGS pavadzīmes un muitas deklarāciju datu elektronisku pārbaudi un eksporta deklarāciju automatizētu noslēgšanu. Automatizējot kravas noformēšanu izvešanai ar dzelzceļa transportu un papīra formāta dokumentus aizstājot ar elektroniskas informācijas izmantošanu, tika saīsināts eksporta procedūras noformēšanas laiks;
* 2019.gada beigās ieviests EMDAS datu apmaiņas risinājums ar Starptautisko kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmu (SKLOIS), paātrinot eksporta formalitāšu kārtošanas procesu kravām, kas tiek izvestas ar jūras transportu. SKLOIS un EMDAS sasaiste nodrošināja, ka iepriekš manuāli veiktā kuģu kravas dokumentu salīdzināšana divās sistēmās tika aizstāta ar elektronizētu starpsistēmu datu salīdzināšanu un nodošanu tālākai izmantošanai kravas izvešanas procesa noformēšanai.
1. 2019.gadā 1.janvārī sāka darboties pilnveidotā Padziļinātās sadarbības programma (turpmāk – PSP) ar mērķi, lai šo sadarbības programmu un tās sniegtās priekšrocības varētu izmantot arvien plašāks komersantu loks, tostarp arī mazie un vidējie uzņēmumi.
* 2019.gadā PSP tika iekļauti 136 zelta līmeņa, 378 sudraba līmeņa un 3 610 bronzas līmeņa dalībnieki.
* 2019.gada beigās tika atlasīti tie PSP dalībnieki, kuri neatbilda kritērijiem, mainīja līmeni, kā arī jaunie dalībnieki.
* Rezultātā uz 2020.gada 1.janvāri PSP ir 95 zelta līmeņa, 312 sudraba līmeņa un 4 019 bronzas līmeņa dalībnieki.
* Atkarībā no programmas līmeņa, VID programmas dalībniekiem nodrošina dažādas priekšrocības ar finansiālo un bez finansiālās ietekmes. No 2019.gada 28.decembra arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde PSP dalībniekiem piedāvā atvieglojumus uzturēšanās atļauju noteikumos un ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtībā.
1. 2019.gadā Latvijas valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platformā Hugo.lv sadarbībā ar Kultūras informācijas sistēmu centru un valodas tehnoloģiju uzņēmumu Tilde izstrādāts VID virtuālais asistents TOMS - Tiešsaistes operators mērķtiecīgai saziņai, kurš 2020.gada 2.janvārī sāka darboties testa režīmā VID tīmekļvietnē.
2. VID EDS veikti šādi uzlabojumi:
	* ieviests risinājums (vednis), kas palīdz nodokļu maksātājiem, secīgi atbildot uz jautājumiem, ērtāk un vienkāršāk aizpildīt deklarāciju par ienākumu no kapitāla pieauguma par atsavināto nekustamo īpašumu;
	* ieviesta vienkāršota gada ienākumu deklarācijas veidlapa, kurā tiek ielasīti VID rīcībā esošie dati, kas nepieciešami deklarācijas sagatavošanai un iekļaušanai iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķinā;
	* nodrošināta pārsūtīšanas iespēja visām sadaļā “Izziņas” esošajām izziņām;
	* izstrādāts EDS e-apmācību modulis likuma subjektiem par NILLTPFNL un sankciju likuma izpildes prasībām;
	* vienkāršota darījumu apliecinošo kvīšu numuru pieprasīšanas un reģistrēšanas kārtība;
	* vienkāršota uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas veidlapa, kurā automātiski tiek ielasīti VID rīcībā esošie dati, iestrādāta datu ievades kontroles sistēma, samazināts aizpildāmo rindu skaits no 103 uz 32, nodrošināts, ka secīgi atbildot uz jautājumiem nodokļu maksātājs aizpilda tikai konkrētas ailes;
	* pilnveidota pievienotās vērtības nodokļa deklarācija, tā tiek automātiski pārplānota, ja mainās taksācijas periods, kā arī automātiski tiek pārbaudīts vai darījumu partneris ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs;
	* iestrādātas vairākas kontroles, aizpildot darba devēja ziņojumu (DDZ), tostarp nodokļu maksātājs tiek brīdināts par kļūdām, ja ar darbinieku nav reģistrētas darba attiecības;
	* izveidots Naftas produktu uzglabāšanas tvertņu reģistrs, kurā tiks uzturēts saraksts ar aktuālajām tvertnēm. Risinājums samazina papīrā iesniegto datu apstrādi un palīdz nodokļu maksātājiem uzturēt tiem saistošo informāciju vienā reģistrā;
	* astoņiem EDS dokumentiem ir vienkāršota deklarācijas taksācijas periodam atbilstošas veidlapas izvēle. Uzsākot dokumenta sagatavošanu, lietotājam tiek piedāvāts kalendārs taksācijas perioda “no” un “līdz” ievadei, to norādot, sistēma automātiski piedāvā šim periodam atbilstošu deklarācijas ievadformu.
3. Akcīzes preču aprites jomā administratīvā sloga mazināšanai:
	* ar 2019.gada 1.februāri ieviesta tiešsaistes sistēma atļauju un izziņu reģistrēšanai, un kontroles mehānisms naftas produktu, kuriem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa, limitu uzskaites nodrošināšana, izmantojot Lauku atbalsta dienesta datu bāzi;
	* ar 2019.gada 1.martu būtiski mazināts deklarējamās informācijas apjoms alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu aprites pārskatos, atceļot nepieciešamību deklarēt šo produktu nosaukumus par Latvijā ievesto produkciju.

**Iekšlietu ministrija**

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (turpmāk- Centrs) ir pilnveidojis savu pakalpojumu sniegšanu un kopš brīža, kad ir pieejama informācija no Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra par uzņēmuma amatpersonām, Centrs ir atteicies no izziņu pieprasīšanas par pārstāvības tiesībām, lai varētu saņemt izziņu no Sodu reģistra par uzņēmumu. Šī informācija tiek iegūta tiešsaistes tīmekļu vietnē. Līdz ar to ir atvieglota izziņu saņemšana no Sodu reģistra uzņēmējiem un ieekonomēti līdzekļi un laiks, kas bija nepieciešami izziņu saņemšanai no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra.

Valsts robežsardze sadarbībā ar biedrību “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” 2020.gadā ir izstrādājusi informatīvo materiālu – “Informācija būvdarbu veicējiem”, kurā būvdarbu veicēji var iepazīties ar Valsts robežsardzes amatpersonu tiesībām būvlaukumā, ārzemnieku nodarbinātības pārbaudes norisi būvlaukumā, dokumentiem un informāciju, kuru uzņēmējam pārbaudes laikā var lūgt uzrādīt vai iesniegt, darba devēja pienākumiem, ārzemnieku nodarbināšanas aizliegumiem, atbildību, kā arī ar informāciju par sūdzību un iesniegumu iesniegšanu iespējām par Valsts robežsardzes amatpersonu veiktajām pārbaudēm būvobjektos. Informatīvais materiāls publicēts Valsts robežsardzes mājaslapā, sadaļā "Par mums/Normatīvie akti" – <http://www.rs.gov.lv/faili/doc2019/informacija_buvdarbu_veicejiem.pdf>.

**Valsts administrācijas skola**

Lai uzlabotu valsts pārvaldes izpratni par uzņēmējdarbību Valsts administrācijas skola periodā no 2019.gada 22.maija līdz 2020.gada 29.februārim Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3.4.2.0/15/I/001 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā” ietvaros īstenoja centralizētās mācības valsts pārvaldei, kurās izvirzīti šādi mērķi:

1. pilnveidot izpratni par uzņēmējdarbību un to sekmējošiem faktoriem;
2. veicināt lietotājorientētu pieeju publiskiem pakalpojumiem un to e-risinājumiem;
3. integrēt “Konsultē vispirms” principu darbībā valsts pārvaldes iestāžu praksē.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mācību modulis/ programma:**Vienotais modulis** | Programmu veidojošie kursi, to apjoms akadēmiskās stundās  | Mācību programmas mērķis | Dalībnieku grupu skaits mācību ietvaros | Mācību rezultāti: izsniegtie sertifikāti  | Piezīmes |
| **Mācības E – vidē**: “Uzņēmējdarbība un ekonomika" ar **klātienes nodarbībām** ( 4 akad. stundas) pēc e - mācībām I..II. līmenī | 1.kurss “21.gs. ekonomikas teorija, mikroekonomika un makroekonomika” - pamatkurss, I., I.I. līmenis (8 akad. h)2.kurss “Uzņēmējdarbība – pamatkurss, I. līmenis (8 akad. h)3.kurss “Uzņēmējdarbības attīstība” – pamatkurss, I., II. līmenis (8 akad. h)4.kurss “Publiskās pārvaldes loma un uzņēmējdarbība Latvijā”– pamatkurss, I., II. līmenis (8 akad. h) | Pilnveidot valsts pārvaldē nodarbināto izpratni par uzņēmējdarbības vidi ietekmējošiem faktoriem un sniegt zināšanas par aktuālajām ekonomikas attīstības tendencēm | 23 grupas mācībās e - vidē un 9 grupas klātienes mācībās | 170 sertifikāti (par dalību) | Mācības uzsāktas 2019. gada augustā |
| Uzņēmējdarbības un valsts pārvaldes **simulācijas spēle**  | “Prezidents” (18 akad. h) | Simulācijas spēle, kas balstīta uz pieredzē bāzētu sapratni par to, kā strādā uzņēmējdarbības vide un kā tiek pieņemti lēmumi tajā, kā arī sapratni par to, kā strādā valsts struktūras un kā notiek procesi valstī.  | 1 grupa (spēlē piedalāslīdz 100 dalībniekiem no dažādām projekta mērķgrupas iestādēm) |  95 sertifikāti (par dalību mācībās) | 9.izspēle- 2019. gada novembrī |
| Mācību modulis/ programma:**Specializētās mācības** | Programmu veidojošie kursi, to apjoms akadēmiskās stundās  | Mācību programmas mērķis | Dalībnieku grupu skaits mācību ietvaros | Mācību rezultāti: izsniegtie sertifikāti | Piezīmes |
| “Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) ieviešana institūciju nodarbināto analītiskās kapacitātes stiprināšanai” mācībām  | 1.Pamatkursā “Ievads ekonomikas attīstības stratēģijā”(5 akad. h)2.Padziļinātā kursā “RIS3 īstenošana un uzraudzība”(40 akad. h) | Nodrošināt valsts pārvaldē nodarbinātajiem vienotu izpratni par Viedās specializācijas stratēģiju (RIS3) kā arī sniegt padziļinātas zināšanas par RIS3 politiku izstrādi | 8 grupas ar 21 valsts pārvaldes iestādes darbinieku, kuri iesaistīti nozaru attīstības politiku plānošanā, ieviešanā, monitoringā un novērtēšanā, līdzdalību  | 148 sertifikāti | Mācības pabeigtas 2019. gada maijā |
| Mācību modulis/ programma:**Pamatmoduļi** | Programmu veidojošie kursi, to apjoms akadēmiskās stundās  | Mācību programmas mērķis | Dalībnieku grupu skaits mācību ietvaros | Mācību rezultāti: izsniegtie sertifikāti | Piezīmes |
| Pamatmodulis “Tiesiskais regulējums: uzņēmējdarbības normatīvā bāze” un Pamatmoduļa “Normatīvisma mazināšana: administratīvais slogs” 2 programmas I.„Tiesiskā regulējuma piemērošana kontrolējošās iestādēs” un  | I.„Tiesiskā regulējuma piemērošana kontrolējošās iestādēs” 1. Pamatkurss(8 akad. h)2. Padziļināts kurss(6 akad. h) | Pilnveidot izpratni par administratīvās atbildības piemērošanas procesa tiesību regulēšanas kārtību un valsts pārvaldē strādājošo lomu uzņēmējdarbības vides veicināšanā, izprotot ietekmi uz MVU darbību, saistībā ar administratīvā procesa tiesībām  | 24 grupas no projekta mērķa grupas 22 valsts pārvaldes uzraugošo iestāžu darbiniekiem – “Konsultē vispirms” principa īstenotāji un 24 grupas no citu 37 valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem | 1130 sertifikāti |  Mācības īstenošanā 2018.gada jūlija – 2019.gada decembrim |
| II.“Administratīvais process un tā ietekme uz mazo un vidējo uzņēmumu darbību”3. Pamatkurss 10 akad. h)4.Padziļināts kurss ”Valsts pārvaldē strādājošo loma uzņēmējdarbības vides veicināšanā un ietekme uz mazo un vidējo uzņēmumu darbību” (11 akad. h) | 1022 sertifikāti  |
| Pamatmoduļa “Ilgtspējīga uzņēmējdarbība” programmas “Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pamatprincipi” 3 tēmu apakšprogrammas | I. Sociāli atbildīga uzņēmējdarbība un korporatīvā sociālā atbildība kā tās stratēģijas daļa (16 akad. h)II. Ilgtspēja uzņēmējdarbībā un tautsaimniecībā, ilgtspējas indekss un to veidojošie elementi pamatkurss (16 akad.h)III. Valsts pārvaldes loma un funkcijas mazo un vidējo uzņēmumu ilgtspējas veicināšanā padziļinātais kurss (16 akad.h) | Izpratnes pilnveide valsts pārvaldes institūciju darbiniekiem par ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pamatprincipiem un padziļinātas zināšanas par valsts pārvaldes lomu un funkciju MVU ilgtspējas veicināšanā (tēmās -vienas pieturas principa un “konsultē vispirms” principa ievērošana, vienkārši un kvalitatīvi pakalpojumi u.c.) | 36 grupas ar dalībniekiem no projekta mērķgrupas 28 valsts pārvaldes iestādēm | 649 sertifikāti  |  Mācības īstenošanā 2018.gada jūlija – 2019.gada decembrim |
| Pamatmodulis “Normatīvisma mazināšana: administratīvais slogs” un Pamatmodulis “Publiskais pakalpojums” | Tematiskā darbnīcas praksei - “Labā prakse izmantojot uz pakalpojumu orientētas metodes – Dizaina metodes, kas orientētas uz lietotāju vajadzībām” (16 akad.h) | Veicināt kapacitāti multiplicējamai pakalpojuma dizaina praksei un izpratnei par administratīvā sloga apjomu un īpatnībām, ar ko saskaras MVU | 12 grupas ar dalībniekiem no projekta mērķgrupas 49 valsts pārvaldes iestādēm |  219 sertifikāti | Mācības īstenošanā 2018.gada septembra – 2019.gada decembrim |
| Pamatmodulis IV “Publiskais pakalpojums” programma “Publisko pakalpojumu sistēma un uzņēmējdarbība” | 1.kurss “Lietotājorientēts saturs iestādes tīmekļvietnē” (12 akad. h)2.kurss “Iestāžu informācijas ievietošanas internetā pārvaldība”(6 akad. h)  | Zināšanas praksei: Lietotājorientēta informācijas publicēšana internetā t.sk. Atvērtie dati un ES un Latvijas normatīvo aktu prasības (WCAG 2.0. vadlīnijas) | 10 grupas no visām projekta mērķgrupas valsts pārvaldes iestādēm  | 282 sertifikāti | Mācības īstenošanā 2019.gada janvāris – 2020.gada decembris |
| Pamatmodulis “Konkurētspējas veicināšana” programma | “Finansiālais un administratīvais slogs, to veidojošie faktori” - pamatkurss (9 akad. h) un padziļinātais kurss ( 15 akad. h) | Pilnveidotas zināšanas praksei par finansiālā un administratīvā sloga ietekmi uz MVU darbību (politikas iniciatīvas izvērtējums) | 9 grupas no projekta mērķgrupas valsts pārvaldes iestādēm  | 269 sertifikāti | Mācības īstenošanā 2018.gada oktobris – 2020.gada decembris |

**Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija**

1. Sākot ar 2019. gadu, Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir iespēja izmantot mūsdienīgu un ērtu rīku saziņai ar valsts iestādēm, proti, e-adresi, kas pieejama valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv. Saskaņā ar 2019.gada novembrī veikto uzņēmēju aptauju (veica SKDS pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pasūtījuma), vairāk nekā 70% uzņēmēju, kuri ikdienā saziņai ar valsts iestādēm izmanto oficiālo elektronisko adresi jeb e-adresi, uzskata, ka šī digitālā rīka izmantošana ir viegla un ērta. E-adreses risinājums patstāvīgi tiek pilnveidots.
2. 2020.gada 25.februārī Ministru kabinetā tika apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informatīvais ziņojums par projektu “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija” (http://polsis.mk.gov.lv/documents/6668), kura mērķis ir piedāvāt aprobētu instrumentāriju visu valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanas procesu pārveidei, nodrošinot ātrāku un efektīvāku valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanu, samazinot valsts pārvaldes izmaksas un administratīvo slogu, un radot priekšnosacījumus valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanas procesu digitalizācijas straujākai attīstībai.

**Tieslietu ministrija**

2019. gada 1. decembrī stājās spēkā 2018. gada 11. oktobra likumus “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā”, “Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā”, “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās””, Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās””, ieviešot astoņas jaunas vienkāršotās nekustamā īpašuma reģistrācijas procedūras, kas vērstas uz nekustamā īpašuma reģistrācijas procesa pilnveidošanu un Valsts zemes dienesta un rajona (pilsētas) tiesas kompetenču nodalīšanu.

2019. gada 12. jūlijā spēkā stājās 2019. gada 13. jūnija likums “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā”, kas noteic, ka nostiprinājuma lūgumu normatīvajos aktos par elektroniskajiem dokumentiem noteiktajā kārtībā iesniedz zvērināts notārs, ja privātpersonas paraksts uz nostiprinājuma lūguma apliecināts [Notariāta likuma](https://likumi.lv/ta/id/59982-notariata-likums) E1 sadaļā noteiktajā kārtībā. Tādejādi ieviešot pilnu elektronisku nekustamā īpašuma īpašuma tiesību vai jebkuru citu tiesību, piemēram, hipotēkas, nostiprināšanas procesu, ja nostiprinājuma lūdzējs nostiprinājuma lūgumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu.

Iesniedzējs:

Ekonomikas ministrs J.Vitenbergs

Vīza:

Valsts sekretāra p.i.

Valsts sekretāra vietnieks E.Valantis

Pētersone, 67013003

Elina.Petersone@em.gov.lv

1. <https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2017/statistics/patent-filings.html#tab3> [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2017/statistics/granted-patents.html#tab2> [↑](#footnote-ref-2)