## Slide 1: Būvniecības informācijas sistēma (BIS)
2017. gada 23. augusts

## Slide 2: BIS uzturēšanas jautājumi 2017.gada jūlijs/augusts
Galvenie BIS darbības rādītāji:
  Būvniecības lietu skaita pieaugums: 39 263 (36 146 jūnija sākumā)
Pieteikumi:
  Kopā: 7766, 2017.g.: 536, atrisinātie: 51
Risināmie jautājumi:
  Pakalpojumu kvalitātes rādītāju noteikšana
  BIS lietošanas noteikumu atjaunošana

## Slide 3: BIS darbi 2017.gada jūlijā/augustā
Dokumentu virzība uz MK: MK rīkojuma projekts iesniegts MK
Dokumentu virzība CFLA: pamata dokumentu pakete gatava par 85%
Programmatūras prasību apzināšanas darba grupas:
  Specifikācijas 1ā iterācija izskatīta
BIS KP sanāksme
  DG sastāvu papildināšana, jauns dalībnieks – Baltcom
  Normatīvo aktu DG dibināšana
BIS uzturēšanas un pilnveidošanas iepirkums
  Saņemts 1 piedāvājums, bija 2 sūdzības, IUB noraidīja
BVKB iekšējās projekta pārvaldības pārskatīšana

## Slide 4: BIS plāni 2017.gada augustam/septembrim
Dokumentu virzība uz MK: MK rīkojuma apstiprināšana 29.augustā MK
Dokumentu virzība CFLA: iesniegšana CFLA 29.augustā
Programmatūras prasību apzināšanas darba grupas:
  Normatīvo aktu DG sanāksme
  Specifikācijas nākamās redakcijas apspriešana
BIS uzturēšanas un pilnveidošanas iepirkums
  Piedāvājuma atvēršana 25.augustā
  Piedāvājuma vērtēšana, līguma slēgšana
BVKB/piegādātāja projekta pārvaldības struktūras ieviešana

## Slide 5: Būvniecības valsts kontroles birojs
Jautājumi?

## Slide 6: BIS attīstības laika grafiks
Darbības nosaukums | Laika grafiks (ceturkšņos)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Būvkomersantu klasifikācijas funkcionalitātes izstrāde | 31.01. | 01.05. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
E-saskaņošana |  |  | 01.06. | x | x | 30.06. |  |  |  |  |  | 
Būvniecības procesa uzraudzības pilnveide |  |  |  | 01.12. | x | x | 30.09. |  |  |  |  | 
Būvju ekspluatācijas uzraudzības ieviešana |  |  |  |  |  | 01.06. | x | x | x | 30.04. |  | 
Ēku energoefektivitātes pārvaldības pilnveide |  |  |  |  |  |  |  | 01.12. | x | x | x | 31.10.
Būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveide |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.05. | x | 31.12.
Būvju un būvizstrādājumu galvenās raksturojošās informācijas uzturēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.05. | x | 31.12.