## Slide 1: Būvniecības informācijas sistēma (BIS)
2017. gada 12. jūlijs

## Slide 2: BIS uzturēšanas jautājumi 2017.gada maijs/jūnijs
Būvkomersantu klasifikācija
Galvenie BIS darbības rādītāji:
  Būvniecības lietu skaita pieaugums: 36 146 (no ~23t marta sākumā)
  Pieprasījumu skaits (tūkstoši):
    Publiskā daļa: 1010 ꜜ 922
    Būvvaldes: 1180 ꜜ 1160
    Reģistri: 375 ꜜ 322
Pieteikumi:
  7715, 486, 61
Risināmie jautājumi:
  Vienota statistikas modeļa izstrāde
  BIS lietošanas noteikumu atjaunošana

## Slide 3: BIS progress 2017.gads, jūnijs/jūlijs
ERAF komponentes Detalizēts projekta apraksts saskaņots VARAM
Programmatūras prasību apzināšanas darba grupas:
  Noturētas visas darba grupas
  Pārbaudīta attālināta dalība, uzsākta dokumentu komentēšana Jama vidē
Izsludināts BIS uzturēšanas un pilnveidošanas iepirkums

## Slide 4: BIS plāni 2017.gada jūlijam/augustam
Dokumentu virzība uz MK
Dokumentu sagatavošana CFL
Programmatūras prasību apzināšanas darba grupas:
  Specifikāciju uzmetumu publicēšana
  Apspriešanas uzsākšana
BIS KP sanāksme (plānots jūlija 3ajā nedēļā)
  DG sastāvu papildināšana
  Normatīvo aktu DG dibināšana
BIS uzturēšanas un pilnveidošanas iepirkums
  piedāvājumu saņemšana 19.jūlijs
  Piedāvājumu izvērtēšana, lēmuma paziņošana: 17.augusts
  Līguma noslēgšana: 28.augusts

## Slide 5: Būvniecības valsts kontroles birojs
Jautājumi?

## Slide 6: BIS attīstības laika grafiks
Darbības nosaukums | Laika grafiks (ceturkšņos)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Būvkomersantu klasifikācijas funkcionalitātes izstrāde | 31.01. | 01.05. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
E-saskaņošana |  |  | 01.06. | x | x | 30.06. |  |  |  |  |  | 
Būvniecības procesa uzraudzības pilnveide |  |  |  | 01.12. | x | x | 30.09. |  |  |  |  | 
Būvju ekspluatācijas uzraudzības ieviešana |  |  |  |  |  | 01.06. | x | x | x | 30.04. |  | 
Ēku energoefektivitātes pārvaldības pilnveide |  |  |  |  |  |  |  | 01.12. | x | x | x | 31.10.
Būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveide |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.05. | x | 31.12.
Būvju un būvizstrādājumu galvenās raksturojošās informācijas uzturēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.05. | x | 31.12.

## Slide 7: Darba grupa - Pilnvarošanas process BIS
 | Iestāde | Dalībnieka vārds, uzvārds, amats
1 | BVKB | Iļja Zapoļskihs, BISN vadītājs Rasa Atauga, BISN vecākais analītiķis Liene Putnika, juriskonsulte
2 | Inženierkomunikāciju turētāju sadarbības padome | Gatis Jukāms AS Sadales tīkls, Kapitālieguldījumu direktors Uģis Nāckalns
3 | Valsts zemes dienests | Ints Pīrāgs Kadastra departamenta Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas vadošais metodikas eksperts
4 | Ekonomikas ministrija | llze Beināre Būvniecības politikas departamenta direktores vietniece
5 | Latvijas Pašvaldību savienība | Agrita Kulvanovska, Liepājas pilsētas būvvalde vadītāja
6 | Latvijas Lielo pilsētu asociācija | Alvils Pierhurovičs, Jelgavas pilsētas domes administrācijas IT pārvaldes vadītāja vietnieks; Dainis Petzāls, Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvaldes Komunikāciju sektora vadītājs
7 | LIKTA | Mārtiņš Gataviņš Valdes loceklis
8 | VAS "Latvijas Valsts ceļi" | Līga Saleniece Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvaldes direktora vietniece
9 | Latvijas būvinženieru savienība | Viesturs Duša, būvinženieris
10. | Ķekavas novada pašvaldība | Lilita Fogelmane, Būvvaldes lietvede
11. | Rīgas pilsētas būvvalde | Oskars Krakts, Procesu kontroles nodaļas vadītājs
12. | Latvijas dzelzceļa tehniskā inspekcija | Māris Liniņš, Būvniecības un sertificēšanas daļas vadītājs

## Slide 8: Darba grupa - Standarti elektronisko būvprojektu iesniegšanai
Iestāde | Dalībnieka vārds, uzvārds, amats | 
1 | Inženierkomunikāciju turētāju sadarbības padome | Uldis Kocers AS "Latvijas Gāze" Perspektīvās attīstības daļas vadītājs; Una Krutova, SIA "Mērniecības Datu Centrs" izpilddirektore; Jeļena Krēsle, AS "RĪGAS SILTUMS" Tehniskās daļas Pieslēgumu un projektēšanas grupas vadītāja vietniece
2 | Nepārstāv nevienu no augstāk minētajām Padomes dalīborganizācijām | Mārtiņš Taurenis AS "Ceļuprojekts" Tiltu un Ēku nodaļas vadītājs; Mārtiņš Liepiņš, AS "Ceļuprojekts" valdes priekšsēdētājs, Transportbūvju inženieru asociācijas valdes loceklis; Andris Zābelis, SIA "Lattelecom" PPUD RN Tīkla uzraudzības sektora vadītājs
3 | VAS "Valsts Nekustamie Īpašumi" | Ilmārs Leikums, VAS "Valsts Nekustamie Īpašumi" Attīsības pārvaldes direktora vietnieks; Inga Priedīte-Grūbe VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Attīstības pārvaldes Būvprocesa vadības daļas vadītāja
4 | Valsts zemes dienests | Ints Pīrāgs, Kadastra departamenta Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas vadošais metodikas eksperts
5 | Ekonomikas ministrija | llze Beināre Būvniecības politikas departamenta direktores vietniece
6 | Latvijas Pašvaldību savienība | Agrita Kulvanovska, Liepājas pilsētas būvvalde vadītāja
7 | LIKTA | Mārtiņš Gataviņš, valdes loceklis
8 | BVKB | Jānis Palamarčuks, Kontroles departamenta direktora vietnieks, valsts galvenais būvinspektors, Inspekcijas nodaļas vadītājs Renārs Špade, Metodiskās vadības nodaļa, Departamenta direktora vietnieks, Metodiskās vadības nodaļas vadītājs
9 | Latvijas būvinženieru savienība | Viesturs Duša, būvinženieris
10 | Ķekavas novada pašvaldība | Lilita Fogelmane, Būvvaldes lietvede
11 | Latvijas Arhitektu savienība | Uldis Zanders, "DEPO projekts" valdes priekšsēdētājs Juris Saknītis, "DEPO projekts" projektu koordinators
12 | Rīgas pilsētas būvvalde | Oskars Krakts, Procesu kontroles nodaļas vadītājs
13 | Latvijas dzelzceļa tehniskā inspekcija | Māris Liniņš, Būvniecības un sertificēšanas daļas vadītājs

## Slide 9: Darba grupa - Inženierkomunikāciju turētāju darba vieta
 | Iestāde | Dalībnieka vārds, uzvārds, amats
1 | Inženierkomunikāciju turētāju sadarbības padome | Gatis Jukāms, AS Sadales tīkls, Kapitālieguldījumu direktors Uģis Nāckalns, AS Sadales tīkls Uldis Kocers, AS "Latvijas Gāze" Perspektīvās attīstības daļas vadītājs Jeļena Krēsle, AS "RĪGAS SILTUMS" Tehniskās daļas Pieslēgumu un projektēšanas grupas vadītāja vietniece Una Krutova, SIA "Mērniecības Datu Centrs" izpilddirektore
2 | Nepārstāv nevienu no augstāk minētajām Padomes dalīborganizācijām | Mārtiņš Liepiņš, AS "Ceļuprojekts" valdes priekšsēdētājs, Transportbūvju inženieru asociācijas valdes loceklis Andris Zābelis, SIA Lattelecom PPUD RN Tīkla uzraudzības sektora vadītājs Evalds Rubins, inženieris Jūlija Ivanova, inženiere
3 | VAS "Latvijas Valsts ceļi" | Līga Saleniece, Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvaldes direktora vietniece
4 | Valsts zemes dienests | Ints Pīrāgs, Kadastra departamenta Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas vadošais metodikas eksperts
5 | Latvijas Pašvaldību savienība | Agrita Kulvanovska, Liepājas pilsētas būvvalde vadītāja
6 | LIKTA | Juris Stašulis , LMT Celtniecības daļas vadītājs Mārtiņš Gataviņš valdes loceklis Jānis Zemnieks
7 | Latvijas būvinženieru savienība | Viesturs Duša, būvinženieris
8 | BVKB | Jānis Palamarčuks, Kontroles departamenta direktora vietnieks, valsts galvenais būvinspektors, Inspekcijas nodaļas vadītājs
9 | Rīgas pilsētas būvvalde | Oskars Krakts, Procesu kontroles nodaļas vadītājs
10 | Ķekavas novada būvvalde | Armands Dzenis, būvinspektors

## Slide 10: Darba grupa - Tehniskā funkcionalitāte būvprojektu lejupielādei BIS
 | Iestāde | Dalībnieka vārds, uzvārds, amats | Kontaktinformācija
1 | Inženierkomunikāciju turētāju sadarbības padome | Una Krutova, SIA "Mērniecības Datu Centrs" izpilddirektore Arturs Beilins, AS "Rīgas Siltums" programmēšanas inženieris | una.krutova@mdc.lv; 26496038 arturs.beilins@rs.lv; 67013319
2 | Nepārstāv nevienu no augstāk minētajām Padomes dalīborganizācijām | Andris Razgalis, būvinženieris Mārtiņš Taurenis, AS "Ceļuprojekts" Tiltu un Ēku nodaļas vadītājs | andris@kurbadatilti.lv; 26575867 m.taurenis@gmail.com; 26198764
3 | Valsts zemes dienests | Ints Pīrāgs, Kadastra departamenta Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas vadošais metodikas eksperts | ints.pirags@vzd.gov.lv; 67038670
4 | BVKB | Iļja Zapoļskihs, BISN vadītājs | ilja.zapolskihs@bvkb.gov.lv; 67013308
5 | Latvijas Pašvaldību savienība | Agrita Kulvanovska, Liepājas pilsētas būvvalde vadītāja | agrita.kulvanovska@bv.liepaja.lv; 29416746
6 | LIKTA | Mārtiņš Gataviņš valdes loceklis Gatis Kalniņš, projektu vadītājs | gatavins@gmail.com; 29213133
7 | Latvijas būvinženieru savienība | Viesturs Duša, būvinženieris | viesturs@building.lv; 26403978
8 | Rīgas pilsētas būvvalde | Oskars Krakts, Procesu kontroles nodaļas vadītājs | oskars.krakts@riga.lv; 67037367
9 | Latvijas arhitektu savienība | Uldis Zanders, "DEPO projekts" valdes priekšsēdētājs Juris Saknītis, "DEPO projekts" projektu koordinators | uldis@depoprojekts.lv; 29227624 juris@depoprojekts.lv; 28244112
10 | Ķekavas novada dome | Lilita Fogelmane, Būvvaldes lietvede | lilita.fogelmane@kekava.lv; 26540075
11 | Ādažu novada būvvalde | Jānis Tilčiks, Ādažu novada būvvaldes inženierkomunikāciju būvinspektors | Janis.Tilciks@adazi.lv; 67895701

## Slide 11: Darba grupa - Elektronisko būvprojektu saskaņošanas process
 | Iestāde | Dalībnieka vārds, uzvārds, amats | Kontaktinformācija
1 | Inženierkomunikāciju turētāju sadarbības padome | Gatis Jukāms, AS Sadales tīkls, Kapitālieguldījumu direktors Uģis Nāckalns, AS Sadales tīkls Uldis Kocers, AS "Latvijas Gāze" Perspektīvās attīstības daļas vadītājs Jeļena Krēsle, AS "RĪGAS SILTUMS" Tehniskās daļas Pieslēgumu un projektēšanas grupas vadītāja vietniece Una Krutova, SIA "Mērniecības Datu Centrs" izpilddirektore | gatis.jukams@sadalestikls.lv; 29497351 ugis.nackalns@sadalestikls.lv; 28676316 jelena.kresle@rs.lv; 67017328 una.krutova@mdc.lv; 26496038
2 | Nepārstāv nevienu no augstāk minētajām Padomes dalīborganizācijām | Evalds Rubins, inženieris Jūlija Ivanova, inženiere Andris Razgalis, būvinženieris Mārtiņš Taurenis, AS "Ceļuprojekts" Tiltu un Ēku nodaļas vadītājs Mārtiņš Liepiņš, AS "Ceļuprojekts" valdes priekšsēdētājs, Transportbūvju inženieru asociācijas valdes loceklis Andris Zābelis, SIA "Lattelecom" PPUD RN Tīkla uzraudzības sektora vadītājs | evalds.rubins@lmt.lv; 29248240 Julija.Ivanova@lmt.lv; 29248146 andris@kurbadatilti.lv; 26575867 m.taurenis@gmail.com; 67840575 martins@celuprojekts.lv; 29496288 andris.zabelis@lattelecom.lv; 20395522
3 | VAS "Valsts Nekustamie Īpašumi" | Ilmārs Leikums, VAS "Valsts Nekustamie Īpašumi" Attīsības pārvaldes direktora vietnieks Inga Priedīte-Grūbe VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Attīstības pārvaldes Būvprocesa vadības daļas vadītāja | Ilmars.leikums@vni.lv; 29520009 inga.priedite-grube@vni.lv; 67024683
4 | Valsts zemes dienests | Ints Pīrāgs, Kadastra departamenta Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas vadošais metodikas eksperts | ints.pirags@vzd.gov.lv; 67038670
5 | Ekonomikas ministrija | llze Beināre Būvniecības politikas departamenta direktores vietniece | ilze.beinare@em.gov.lv; 67013174
6 | Latvijas Lielo pilsētu asociācija | Alvils Pierhurovičs, Jelgavas pilsētas domes administrācijas IT pārvaldes vadītāja vietnieks Dainis Petzāls, Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvaldes Komunikāciju sektora vadītājs | Alvils.Pierhurovics@dome.jelgava.lv; 26337564 Dainis.Petzals@dome.jelgava.lv; 63005561
7 | Latvijas Pašvaldību savienība | Agrita Kulvanovska, Liepājas pilsētas būvvalde vadītāja | agrita.kulvanovska@bv.liepaja.lv; 29416746
8 | LIKTA | Mārtiņš Gataviņš valdes loceklis Gatis Kalniņš, projektu vadītājs | gatavins@gmail.com; 29213133
9 | BVKB | Rasa Atauga, BISN vecākais analītiķis Jānis Palmarčuks, Kontroles departamenta direktora vietnieks, Valsts galvenais būvinespektors Renārs Špade, Departamenta direktora vietnieks, Metodiskās vadības nodaļas vadītājs Iļja Zapoļskihs, BISN vadītājs | rasa.atauga@bvkb.gov.lv; 67013319 janis.palamarcuks@bvkb.gov.lv; 67013315 renars.spade@bvkb.gov.lv; 67013370 ilja.zapolskihs@bvkb.gov.lv; 67013308
10 | VAS "Latvijas Valsts ceļi" | Līga Saleniece, Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvaldes direktora vietniece | liga.saleniece@lvceli.lv; 26170714
11 | Latvijas būvinženieru savienība | Viesturs Duša, būvinženieris | viesturs@building.lv; 26403978
12 | Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija | Māris Liniņš, Būvniecības un sertificēšanas daļas vadītājs | maris.linins@vdzti.gov.lv; 29532055
13 | Rīgas pilsētas būvvalde | Oskars Krakts, Procesu kontroles nodaļas vadītājs | oskars.krakts@riga.lv; 67037367
14 | Ķekavas novada dome | Lilita Fogelmane, Būvvaldes lietvede | lilita.fogelmane@kekava.lv; 26540075
15 | Ādažu novada būvvalde | Jānis Tilčiks, Ādažu novada būvvaldes inženierkomunikāciju būvinspektors | Janis.Tilciks@adazi.lv; 67895701
16 | Latvijas arhitektu savienība | Uldis Zanders, "DEPO projekts" valdes priekšsēdētājs Juris Saknītis, "DEPO projekts" projektu koordinators | uldis@depoprojekts.lv; 29227624 juris@depoprojekts.lv; 28244112

## Slide 12: Darba grupa - DVS-BIS saskarnes pilnveide
Iestāde | Dalībnieka vārds, uzvārds, amats | Kontakinformācija | 
1 | VAS "Latvijas Valsts ceļi" | Līga Saleniece, Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvaldes direktora vietniece | liga.saleniece@lvceli.lv; 26170714
2 | Nepārstāv nevienu no augstāk minētajām Padomes dalīborganizācijām | Jānis Rozītis, Latvijas Ģeotehniķu Savienība - valdes loceklis Jānis Tilčiks, Ādažu novada būvvaldes inženierkomunikāciju būvinspektors | jr@celuprojekts.lv; 29299712 Janis.Tilciks@adazi.lv; 67895701
3 | Valsts zemes dienests | Ints Pīrāgs, Kadastra departamenta Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas vadošais metodikas eksperts | ints.pirags@vzd.gov.lv; 67038670
4 | BVKB | Iļja Zapoļskihs, BISN vadītājs | ilja.zapolskihs@bvkb.gov.lv; 67013308
5 | LIKTA | Mārtiņš Gataviņš valdes loceklis Gatis Kalniņš, projektu vadītājs | gatavins@gmail.com; 29213133 Gatis.Kalnins@tieto.com
6 | Latvijas būvinženieru savienība | Viesturs Duša, būvinženieris | viesturs@building.lv; 26403978
7 | Rīgas pilsētas būvvalde | Oskars Krakts, Procesu kontroles nodaļas vadītājs | oskars.krakts@riga.lv; 67037367
8 | Latvijas Pašvaldību savienība | Agrita Kulvanovska, Liepājas pilsētas būvvalde vadītāja | agrita.kulvanovska@bv.liepaja.lv; 29416746