|  | Pielikums Nr.1 Informācija par AS „Latvenergo” darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Kapitālsabiedrības darbības mērķis | Koncerna vērtību palielinoša un ilgtspējīga izaugsme |  |  |
| 1. | Sagaidāmais darbības rezultāts | 2010.gada izpilde | 2011.gada provizoriskā izpilde | 2012. gada plāns |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Panākts, ka Latvenergo ir pilnvērtīgs un visos tirgos vienādi pozicionēts videi draudzīgs elektroenerģijas mazumtirdzniecības dalībnieks Baltijā | x | x | x |
|  | Rādītāji | x | x | x |
| 1.1. | realizēts Baltijas norēķinu sistēmas projekta 1.posms | - | - | ir |
| 1.2. | dubultots klientu skaits ārpus Latvijas | - | - | 100% |
| 1.3. | panākta jaunā tirdzniecības zīmola atpazīstamība | - | - | ir |
| 2. | Sagaidāmais darbības rezultāts | x | x | x |
|  | Attīstīts diversificēts un videi draudzīgs Latvenergo ģenerācijas portfelis | x | x | x |
|  | Rādītāji | x | x | x |
| 2.1. | turpināta aktīva dalība Visaginas AES projekta attīstībā | ir | ir | ir |
| 2.2. | realizēta Rīgas TEC-2 2.energobloka rekonstrukcijas projekta izpilde saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, budžetu un laika grafiku | ir | ir | ir |
| 2.3. | veikta izpēte par AER projektu iegādes vai attīstības iespējām Baltijā | - | ir | ir |
| 2.4. | pabeigta bio-koģenerācijas projekta realizācija Liepājā | - | - | ir |
| 3. | Sagaidāmais darbības rezultāts | x | x | x |
|  | Palielināta koncerna vērtība ilgtermiņā, nodrošinot infrastruktūras un ražošanas aktīvu uzturēšanu un atjaunošanu un konkurētspējīgu atdevi saviem ieguldījumiem | x | x | x |
|  | Rādītāji | x | x | x |
| 3.1. | realizēta Kurzemes loka projekta izpilde saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, budžetu un laika grafiku | ir | ir | ir |
| 3.2. | realizēta Daugavas HES rekonstrukcijas projekta izpilde saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, budžetu un laika grafiku | ir | ir | ir |
| 3.3. | ilgtermiņā nodrošināta pakalpojumu tarifos ekonomiski pamatota atdeve no pārvades un sadales sistēmas aktīviem | - | - | ir |
| 3.4. | piesaistīts finansējums kapitālieguldījumu projektu realizācijai | ir | ir | ir |
| 3.5. | nodrošināta peļņa budžetā plānotajā apjomā | 44,3milj.Ls | 41,1 milj.Ls | 49,3 milj.Ls |
| 4. | Sagaidāmais darbības rezultāts | x | x | x |
|  | Nodrošināta Latvenergo efektīva darbība un konkurētspēja salīdzinājumā ar līdzīgiem uzņēmumiem | x | x | x |
|  | Rādītāji | x | x | x |
| 4.1. | izstrādāts sadales tīkla attīstības un atjaunošanas plāns | - | - | ir |
| 4.2. | optimizēts operatīvo elektroenerģijas ražošanas, tirdzniecības un sistēmas vadības process | - | - | ir |
| 4.3. | izstrādāta ražošanas un pārvades iekārtu/sistēmas ilgtspējīgas un bezatteikumu darbības nodrošināšanas programma | - | - | ir |
| 4.4. | izveidota zinātības uzkrāšanas un nodošanas sistēma | - | - | ir |
| 4.5. | uzturēta konkurētspējīga atalgojumu sistēma attiecībā pret līdzvērtīgiem uzņēmumiem Baltijā | - | ir | ir |
| 4.6. | realizēti viedo tīklu pilotprojekti Viedo tīklu koncepcijā noteiktajos apjomos un termiņos | - | - | ir |
| 5. | Sagaidāmais darbības rezultāts | x | x | x |
|  | Panākts, ka Latvenergo uzmanības centrā ir klientu vajadzību apmierināšana ātri, elastīgi un izmaksu ziņā efektīvā veidā | x | x | x |
|  | Rādītāji | x | x | x |
| 5.1. | pilnveidoti ar pieslēgumu ierīkošanu un klientu apkalpošanu saistītie tehniskie procesi, orientējoties uz klientu apmierinātības paaugstināšanu | ir | ir | ir |
| 5.2. | palielināts attālināti apkalpoto klientu īpatsvars | - | - | ir |
| 5.3. | esamība pirmajā trijniekā starp sabiedrisko pakalpojumu sfēras komersantiem klientu apmierinātības rādītājos | ir | ir | ir |
| 5.4. | palielināts klientu skaits par 100000, kam tiek izrakstīti rēķini | - | - | 100 000 |
| 6. | Sagaidāmais darbības rezultāts | x | x | x |
|  | Latvenergo apliecināts kā sociāli atbildīgs koncerns | x | x | x |
|  | Rādītāji | x | x | x |
| 6.1. | izstrādāta programma, kas nodrošinātu sociāli atbildīgu elektroenerģijas ražošanu un piegādi, apliecinot koncerna labas pārvaldības praksi, brīvprātīgi veicot aktivitātes, kas vērstas uz sabiedrības labklājības un vides stāvokļa uzlabošanu, kā arī ekonomisko izaugsmi | - | - | ir |
| 6.2. | veicināta eksakto zinātņu popularitāte un pieejamība sabiedrībā | - | - | ir |
| 6.3. | veicināta darbinieku iesaiste koncerna ilgtspējīgā attīstībā/ mērķu sasniegšanā | - | - | ir |
|  | - minētajā laika periodā mērķis nav nodefinēts |  |  |  |

|  | AS „Latvenergo” darbību raksturojošie rādītāji* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tūkst. latos |  |  |  |
| Nr. | Rādītāji | 2010.gada izpilde | 2011.gada provizoriskā izpilde | 2012.gada plāns |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | No valsts budžeta saņemtās subsīdijas un dotācijas | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Bilances radītāji (uz gada beigām) | x | x | x |
| 2.1. | Aktīvi kopā | 2 279 266 | 2 281 855 | 2 364 723 |
| 2.2. | Pašu kapitāls | 1 344 748 | 1 351 820 | 1 364 397 |
|  | tai skaitā | x | x | x |
| 2.3. | pamatkapitāls (akciju kapitāls) | 323 544 | 323 544 | 326 061 |
|  | tai skaitā | x | x | x |
| 2.4. | valsts kapitāls | 323 544 | 323 544 | 326 061 |
| 2.5. | Nauda | 234 266 | 149 119 | 127 711 |
| 3. | PZA radītāji | x | x | x |
| 3.1. | Ieņēmumi | 577 406 | 688 989 | 812 571 |
|  | tai skaitā | x | x | x |
| 3.2. | Apgrozījums | 574 690 | 683 246 | 808 018 |
| 3.3. | Pārējie ieņēmumi | 2 716 | 5 743 | 4 553 |
| 3.4. | Izmaksas** | 370 399 | 505 152 | 615 657 |
|  | tai skaitā | x | x | x |
| 3.5. | Personāla izmaksas | 57 693 | 62 631 | 64 637 |
| 3.6. | EBITDA | 207 007 | 183 837 | 196 914 |
| 3.7. | Neto peļņa/zaudējumi | 44 325 | 41 413 | 49 307 |
| 4. | Finanšu rādītāji (%) | x | x | x |
| 4.1. | Pašu kapitāla atdeve (ROE) | 4,0% | 3,1% | 3,6% |
| 4.2. | Aktīvu atdeve (ROA) | 2,2% | 1,8% | 2,1% |
| 4.3. | EBITDA rentabilitāte (EBITDA/apgrozījums) | 36,0% | 26,9% | 24,4% |
| 4.4. | Pašu kapitāls/Aktīvi | 59,0% | 59,2% | 57,7% |
| 5. | Valsts budžetā veiktās iemaksas (kopā) | 79 668 | 94 698 | 104 608 |
|  | tai skaitā | x | x | x |
| 5.1. | Dividendes (tūkst. latos) | 20 230 | 35 000 | 39 900 |
| 5.1.a. | Dividendes (% no iepriekšējā gada peļņas) | 100% | 79% | 90% |
| 5.2. | Uzņēmumu ienākuma nodoklis (tūkst.latos) | 11 551 | 10 783 | 11 703 |
| 5.3. | Pievienotās vērtības nodoklis (tūkst.latos)*** | 35 655 | 35 655 | 35 655 |
| 5.4. | Nekustamā īpašuma nodoklis (tūkst.latos) | 780 | 848 | 4 670 |
| 5.5. | Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (darba devēja daļa) (tūkst.latos) | 10 617 | 11 198 | 11 612 |
| 5.6. | citi nodokļi un nodevas (tūkst.latos) | 835 | 1 214 | 1 068 |
| 6. | Citi rādītāji | x | x | x |
| 6.1. | Darbinieku skaits (gab.) | 4517 | 4547 | 4499 |
| 6.2. | Valsts budžetā veiktās iemaksas / Valsts kapitāls (decimāldaļskaitlis) | 24,6% | 29,3% | 32,1% |
| 6.3. | Valsts budžetā veiktās iemaksas /Piešķirtās subsīdijas un dotācijas (decimāldaļskaitlis) | x | x | x |
|  | *Rādītāji ir doti par Latvenergo koncernu kopumā |  |  |  |
|  | ** Izmaksas līdz EBITDA (pirms nolietojuma, nodokļiem un finanšu izmaksām) |  |  |  |
|  | ***Pēc naudas plūsmas metodes. |  |  |  |

## AS „Latvenergo” kapitālieguldījumu projektu atšifrējums*

Latvenergo koncerna 2012.gada kapitālieguldījumu budžets ir plānots 233,7 milj.Ls apjomā, kas ir par 35,3 milj.Ls jeb 18 % vairāk nekā 2011.gada prognozētā izpilde. Kapitālieguldījumu budžets dalījumā pa darbības virzieniem un uzņēmumiem ir sekojošs:

* - Rādītāji ir doti par Latvenergo koncernu kopumā

Lielāko kapitālieguldījumu palielinājumu, salīdzinot ar 2011.gada prognozēto izpildi, veido lielāki plānotie ieguldījumi sadales sistēmas aktīvos (20,6 milj.Ls) un 330kV Kurzemes loka izbūvē (19,2 milj.Ls).

### Ražošana

2012.gadā ražošanas virziena kapitālieguldījumu apjoms ir plānots 107 790 tūkst.Ls, t.sk.: Rīgas TES projektiem – 95 795 tūkst.Ls un Daugavas HES projektiem – 11 995 tūkst.Ls. Kopējais ražošanas kapitālieguldījumu apjoms ir par 9 509 tūkst.Ls jeb 8% mazāks nekā 2011.gadā (prognoze).

##### Rīgas termoelektrostacijas

Rīgas TEC-2 II energobloka būvniecība

Projekta mērķis ir nodrošināt stabilu un drošu siltumenerģijas piegādi Rīgas pilsētai, nomainīt novecojušās stacijas iekārtas pret jaunām, būtiski efektīvākām, kā arī nodrošināt noteiktās vides prasības. Projekta ietvaros pilnībā plānots aizstāt vecās morāli un fiziski novecojušās TEC-2 iekārtas ar jaunu gāzes turbīnas kombinētā cikla energobloku, kuru plānots izbūvēt no apbūves brīvajā TEC-2 teritorijā. Projektu plānots pabeigt 2014.gadā. Rīgas TEC-2 II energobloka būvniecība tika uzsākta 2009.gadā. Projekta kopējo izmaksu prognoze 288 817 tūkst.Ls. 2012.gadā projekta ietvaros plānots apgūt 84 724 tūkst.Ls

TEC-2 apkalpošana

2005.gadā noslēgts TEC-2 1.jaunā bloka apkalpošanas līgums ar Ibedrola, saskaņā ar kuru paredzēts veikt periodiskas iekārtu inspekcijas. Iekārtu inspekciju grafiks un atsevišķu mezglu nomaiņa tiek veikta atbilstoši ražotāju rekomendācijām un ievērojot ražotāju noteikto apkopju apjomus. Kopējais kapitālieguldījumu apjoms ir plānots 14 721 tūkst.Ls, no tiem 2012.gadā –7 815 tūkst.Ls.

TEC-2 avārijas kurināmā saimniecība un skursteņa rekonstrukcija

Projekta mērķis ir TEC-2 nomainīt rezerves kurināmo no mazuta uz dīzeļdegvielu, pārbūvējot esošo mazuta saimniecību dīzeļdegvielas uzglabāšanai, tādējādi samazinot ekspluatācijas un remonta izmaksas. Projekta kopējo izmaksu prognoze ir 3 300 tūkst.Ls. 2012.gadā plānots realizēt darbus 1 841 tūkst.Ls apjomā. Projektu plānots pabeigt 2013.gadā.

TEC-2 slāpekļa ģenerācijas rezerves iekārtas ierīkošana energoiekārtu konservācijas nodrošināšanai

TEC-2 slāpekļa ģenerācijas rezerves iekārtas ierīkošana ir nepieciešama, lai uzlabotu stacijas darbības drošību un stabilitāti, jo esošā TEC-2 slāpekļa sistēma nav nodrošināta ar rezerves iekārtu, kā rezultātā, atslēdzoties pamata slāpekļa ģenerācijas, vadības vai kontroles iekārtai, tiek apturēti gāzes kompresori un notiek stacijas avārijas apturēšana. Projektu plānots realizēt 2012.gadā par 165 tūkst.Ls.

TEC-2 cirkulācijas ūdens sistēmas stacionāro filtrēšanas iekārtu uzstādīšana

Stacijas apturēšanas laikā, veicot cirkulācijas sistēmas apsekošanu, tika konstatēts liels tvaika turbīnas kondensatora piesārņojums. Projekta realizācija nodrošinās TEC-2 cirkulācijas ūdens attīrīšanu no mehāniskajiem piemaisījumiem, kas uzlabos iekārtas darbības drošumu. Projekts uzsākts 2011.gadā, tā kopējo izmaksu prognoze 153 tūkst.Ls, 2012.gada plāns – 151 tūkst.Ls.

##### Daugavas hidroelektrostacijas

PHES HA AN1 un AN3 rekonstrukcija, bloku transformatoru TN1 un TN2 nomaiņa un 330 kV pārslēguma punkta pārcelšana uz atzīmi 52m

Projekta mērķis ir nodrošināt efektīvu, drošu, ilgstošu un konkurētspējīgu PHES darbību kopējā enerģētiskajā sistēmā un elektroenerģijas tirgū. Hidroagregātu rekonstrukcija novērsīs avāriju iespējamību, tās rezultātā par 15 MW palielināsies Pļaviņu HES HA elektriskā jauda, kā arī samazināsies uzturēšanas remontu izmaksas. Bloku transformatoru TN1 un TN2 nomaiņa nepieciešama sakarā ar to nominālās jaudas nepietiekamību pēc HA rekonstrukcijas un slikto tehnisko stāvokli. Projekts uzsākts 2011.gadā, tā kopējās izmaksas prognozētas 21 055 tūkst.Ls, no tām 2012.gadā 2 681 tūkst.Ls. Projektu plānots pabeigt 2017.gadā.

PHES AB pastatņu celtņa sliežu ceļa tilta siju un balstu dzelzsbetona konstrukciju atjaunošanas remonts

2007.gadā tika konstatēti Pļaviņu HES augšas bjefa pastatņu celtņa sliežu ceļa siju un balstu dzelzsbetona konstrukciju bojājumi. 2009-2010.gadā tika izstrādāts remontdarbu būvprojekts, kuru realizējot tiks nodrošināta Pļaviņu HES augšas bjefa tilta ilgstoša un droša izmantošana paredzētajam nolūkam, saglabājot paredzēto Pļaviņu HES ūdens caurlaides spēju un nesamazinot hidrotehniskās būves drošību. Projekta kopējās izmaksas prognozētas 5 710 tūkst.Ls, 2012.gada plāns – 2 295 tūkst.Ls. Projektu plānots pabeigt 2014.gadā.

Rīgas HES dambju AB nogāzes atjaunošana

Projekts Rīgas HES aizsprostu drošības un stabilitātes uzlabošanai uzsākts 2005.gadā, pamatojoties uz 1997.gadā Somijas kompānijas IVO speciālistu izpētes atzinumu par nogāzes dzelzsbetona stiprinājuma plātņu kritisko stāvokli. Projekta kopējās izmaksas prognozētas 10 914 tūkst.Ls, 2012.gada plāns – 1 874 tūkst.Ls. Projektu plānots pabeigt 2015.gadā.

PHES LK augstdebita urbumu (ADU) 1221 un 1302 atjaunošanas remonts

Drenāžas urbumi un aizsargslāņi zem elektrostacijas ēkas lejas bjefa labajā krastā nodrošina filtrācijas un atslodzes kontroli PHES. ADU urbumu tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs un uzskatāms par avārijas, līdz ar to plānots veikt urbumu filtru rekonstrukciju. Projekta kopējās izmaksas prognozētas 1 041 tūkst.Ls, 2012.gada plāns – 517 tūkst.Ls. Projektu plānots pabeigt 2013.gadā.

RHES hidroagregāta Nr.6 atjaunošanas remonts

Hidroagregāta pēdējais atjaunošanas remonts veikts 2004.gadā un atbilstoši normatīvu prasībām un hidroagregāta tehniskajam stāvoklim nepieciešams veikt tā atjaunošanas remontu. Projektu plānots realizēt 2012.gadā par 500 tūkst.Ls.

PHES krītgultnes un pēcjoslas atz.23.5m-30.0m atjaunošanas remonts

2010-2011.gadā tika veikta PHES krītgultnes un pēcjoslas atzīmes 23.5m-30.0m apsekošana un konstatēti būtiski bojājumi. 2011.gadā tika izstrādāts remontdarbu būvprojekts, kuru realizējot tiks nodrošināta Pļaviņu HES krītgultnes un pēcjoslas ilgstoša un droša izmantošana paredzētajam nolūkam, saglabājot paredzēto Pļaviņu HES ūdens caurlaides spēju un nesamazinot hidrotehniskās būves drošību. Projekta kopējās izmaksas plānotas 1 625 tūkst.Ls, 2012.gada plāns – 472 tūkst.Ls. Projektu plānots pabeigt 2015.gadā.

PHES hidroagregāta Nr.6 atjaunošanas remonts

Hidroagregāta pēdējais atjaunošanas remonts veikts 2003.gadā. Atbilstoši normatīvu prasībām hidroagregāta atjaunošanas remonts jāveic reizi 5-7 gados. 2011.gadā tika veikta hidroagregāta apsekošana un ir konstatēti defekti vairākos hidroagregāta mezglos. Projekta kopējās izmaksas plānotas 478 tūkst.Ls, no tām 2012.gadā 451 tūkst.Ls.

### Pārvade

Kopējais pārvades sistēmas aktīvos plānotais kapitālieguldījumu apjoms ir 36 544 tūkst.Ls, kas ir par 20 592 tūkst.Ls jeb 129% vairāk nekā 2011.gadā (prognoze).

330 kV EPL loka izbūve Kurzemē

Projektu plānots realizēt no 2009. līdz 2018.gadam, tā kopējo izmaksu prognoze ir 143 885 tūkst.Ls. 2012.gada plāns – 26 163 tūkst.Ls. Projekta nepieciešamību un termiņus nosaka Nordbalt starpsavienojuma izbūve starp Lietuvu un Zviedriju. Kapitālieguldījuma projekta rezultātā tiks palielināts Kurzemes reģiona elektroapgādes drošums, projekta realizācija ļaus attīstīt vēju parkus Latvijas rietumu piekrastē un nodrošinās plānotās Kurzemes ogļu/biomasas elektrostacijas elektroapgādi.

2012.gadā Rīgas pilsētas 330 kV EPL noslēgšanai turpināsies 2011.gadā uzsāktie rekonstrukcijas darbi apakšstaciju „TEC-1“ un „Imanta“ 330 kV sadalnēs, kā arī 330 kV kabeļu līnijas izbūve starp minētajām apakšstacijām. Darbus plānots pabeigt 2012. gada nogalē un objektus nodot ekspluatācijā.

Savukārt, Kurzemes loka posmā Grobiņa - Ventspils 2012.gadā plānots uzsākt projektēšanas darbus 330 un 110 kV gaisvadu EPL ar esošo 110 kV līniju rekonstrukciju un uzsākt izbūves darbus. Papildus veikt projektēšanas darbus esošo 110 kV apakšstaciju rekonstrukcijām Aizpute un Alsunga, jaunas 330 kV sadalnes projektēšanas darbus apakšstacija Ventspils uzsākto izbūves darbus, kā arī apakšstacijas Grobiņa esošās 330 kV sadalnes paplašināšanas projektēšanu.

330 kV a/st. „TEC-2” (TEC-2 pieslēgums)

Projekts uzsākts 2011.gadā pamatojoties uz AS „Latvenergo” pieteikumu pieslēguma pārvades sistēmai izveidošanai, lai nodrošinātu ražotnes TEC-2 rekonstrukcijas otrajā kārtā uzstādāmo iekārtu saražotās elektroenerģijas nodošanu pārvades tīklā. Projekta kopējās izmaksas prognozētas 2 340 tūkst.Ls, no tām 2012.gadā 1 640 tūkst.Ls.

110 kV apakšstacijas „Vaiņode” izbūve

Saistībā ar AS „Sadales tīkls” plāniem jauna pieslēguma pārvades sistēmai izveidošanai Vaiņodes pagastā, 2012.gadā paredzēta a/st. „Vaiņode" izbūve. Projekta kopējās izmaksas plānotas 1 100 tūkst.Ls, tā mērķis ir nodrošināt lietotāju pieprasījumu pēc elektroenerģijas.

110 kV transformatoru nomaiņa apakšstacijā „Dzintari” un „Ķekava”

Saistībā ar AS „Sadales tīkls” plāniem atļautās slodzes palielināšanai, lai nodrošinātu esošo un no jauna pieslēdzamo elektroenerģijas lietotāju elektroapgādi, apakšstacijās „Dzintari” un „Ķekava” nepieciešams veikt esošo 110 kV transformatoru nomaiņu uz lielākas jaudas transformatoriem. 2012.gadā plānota jauno transformatoru piegāde un nomaiņas darbu veikšana.

110 kV apakšstacijas „Olaine” rekonstrukcija

Apakšstacija izbūvēta 1965.gadā. Ņemot vērā iekārtu novecošanos un neatbilstību mūsdienu prasībām, ir nepieciešama apakšstacijas rekonstrukcija pilnā apjomā energoapgādes drošības palielināšanai. Projekta kopējās izmaksas prognozētas 1 043 tūkst.Ls, no tām 2012.gadā 743 tūkst.Ls.

330 kV EPL Pļaviņu HES - a/st."Aizkraukle" pārbūve Pļaviņu HES bloku DA uzstādīšana

Kapitālieguldījumu projekta mērķis ir samazināt iespējamību, ka pārvades sistēmas tehniskā stāvokļa dēļ tiek pieļauta Pļaviņu HES uzstādīto ģeneratoru atslēgšanās un elektroenerģijas izstrādes pārtraukumi. Projekta kopējās izmaksas plānotas 600 tūkst.Ls, no tām 2012.gadā 400 tūkst.Ls.

### Sadale

AS „Sadales tīkls” 2012.gadā sadales sistēmas aktīvu izbūvei, atjaunošanai, uzlabošanai un rekonstrukcijai plāno realizēt kapitālieguldījumus 67 320 tūkst.Ls apmērā, kas, salīdzinot ar 2011.gada prognozēto apjomu, ir par 20 601 tūkst.Ls vairāk.

Lielākie 2012.gada budžetā iekļautie projekti:

110/20/10 kV a/st. Nr. 134 „Dzintari” transformatoru maiņa

Lai nodrošinātu esošo elektroenerģijas sistēmas lietotāju jaudu pieaugumu un jaunu pieslēgumu ierīkošanu, nepieciešams veikt esošo transformatoru nomaiņu pret lielākas jaudas transformatoriem, kā arī 10 un 20 kV slēgiekārtu rekonstrukciju. Kopējās prognozētas projekta izmaksas ir 924 tūkst.Ls, t.sk. pieslēguma maksa LET 356 tūkst.Ls. 2011.gadā veikta tehniskā projekta izstrāde, 2012. gadā projekta realizācijai plānoti 864 tūkst.Ls.

A/st. Nr. 131 „Iļģuciems” rekonstrukcija

Apakšstacijas 10 kV sadales rekonstrukcija nepieciešama, lai nodrošinātu iespēju izbūvēt jaunus sistēmas pieslēgumus un esošajiem elektroenerģijas lietotājiem uzlabotu elektroenerģijas apgādes drošumu, kā arī turpinātu Rīgas 10 kV elektrotīkla pārkārtošanu darbam ar mazomīgi zemētu neitrāli. 2011.gadā paredzēts uzsākt 10 kV slēgiekārtas rekonstrukcijas darbus un veikt 10 kV sadales ēkas siltināšanas darbus. Projekts uzsākts 2010.gadā, tā kopējās prognozētās izmaksas ir 1 621 tūkst.Ls, t.sk. plānotais kapitālieguldījumu apjoms 2012.gadā 814 tūkst.Ls. Projektu plānots pabeigt 2012.gadā.

110/10 kV a/st. Nr. 79 „Lode” rekonstrukcija

Apakšstacija nodrošina AS „Lode” un Priekuļu novada elektroapgādi. Kopš izbūves (no 1962.gada) nav rekonstruētas 6 un 20 kV slēgiekārtas. Projekta realizācijas gaitā papildus 6 un 20 kV slēgiekārtu rekonstrukcijai tiks uzstādītas zemes slēguma strāvu kompensējošās iekārtas – dzēšspoles, kas mežainos apvidos, ļaus maģistrālās 20 kV gaisvadu līnijas pārbūvēt kabeļu līnijās. Projektu paredzēts realizēt 2012.gadā par 797 tūkst. Ls.

110/10 kV a/st. Nr. 130 „Imanta” rekonstrukcija

Apakšstacijas 10 kV sadales rekonstrukcija nepieciešama, lai nodrošinātu iespēju izbūvēt jaunus sistēmas pieslēgumus, esošajiem elektroenerģijas lietotājiem uzlabotu elektroenerģijas apgādes drošību un īstenotu pasākumus zemes slēguma strāvu iespaida novēršanai uz esošajām kabeļu līnijām. Kopējās prognozētās projekta izmaksas ir 1 393 tūkst.Ls, t.sk. 2012.gada plāns 735 tūkst.Ls. 2011.gadā paredzēta 10 kV slēgiekārtas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde, projektu paredzēts pabeigt 2013.gadā.

110/20 kV a/st. Nr. 146 „Ķekava” transformatoru maiņa

Lai nodrošinātu esošo elektroenerģijas sistēmas lietotāju jaudu pieaugumu un jaunu pieslēgumu ierīkošanu, nepieciešams veikt esošo transformatoru nomaiņu pret lielākas jaudas transformatoriem. Projekta realizācijas gaitā papildus 110 kV transformatoru nomaiņai paredzēts uzstādīt zemes slēguma strāvas pilnās kompensācijas iekārtu, kas uzlabotu AS „Ķekava” putnu fermas elektroapgādi, nepārtraucot elektroenerģijas padevi gadījumos, kad konstatēta barojošo KL bojājumi. Kopējās prognozētas projekta izmaksas ir 692 tūkst.Ls. 2011.gadā veikta tehniskā projekta izstrāde, 2012.gadā plānoti kapitālieguldījumi 672 tūkst.Ls apmērā.

110/10 kV a/st. Nr. 83 „Alūksne” rekonstrukcija

Apakšstacija nodrošina visa bijušā Alūksnes rajona elektroapgādi un avārijas situācijās daļu no Balvu un Gulbenes rajonu elektroapgādes. Projekta realizācijas gaitā kopā ar 20 kV slēgiekārtas rekonstrukciju tiks uzstādītas dzēšspoles, kas ļaus atsevišķus posmus no maģistrālajām gaisvadu līnijām pārbūvēt par kabeļu līnijām, uzlabojot elektroapgādes drošumu. Projektu paredzēts realizēt 2012.gadā par 664 tūkst.Ls.

A/st. Nr. 18 „Šķirotava” rekonstrukcija

Apakšstacijas 10 kV sadales rekonstrukcija nepieciešama, lai nodrošinātu iespēju izbūvēt jaunus sistēmas pieslēgumus un esošajiem elektroenerģijas lietotājiem uzlabotu elektroenerģijas apgādes drošumu. 2011.gadā tiks izstrādāts 10 kV slēgiekārtas rekonstrukcijas tehniskais projekts un uzsākta iepirkumu procedūra rekonstrukcijas darbu veicēju izvēlei. Kopējās prognozētās projekta izmaksas ir 1 363 tūkst.Ls, t.sk. plānotais kapitālieguldījumu apjoms 2012.gadā 614 tūkst.Ls. Projektu paredzēts pabeigt 2013.gadā.

### Informāciju tehnoloģijas un telekomunikācijas

Kopējais ITT virziena 2012.gadā plānotais kapitālieguldījumu apjoms ir 10 308 tūkst. Ls, kas ir par 3 375 tūkst. Ls jeb 49% vairāk nekā 2011.gadā (prognoze).

Baltijas tirdzniecības norēķinu sistēmas ieviešana

Projekta mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu un viendabīgu klientu apkalpošanu un norēķinu veikšanu Baltijā pēc elektroenerģijas tirgus deregulācijas mājsaimniecību segmentā. Projekta kopējās izmaksas prognozētas 6 000 tūkst.Ls, t.sk. 2011.gadā – 500 tūkst.Ls un 2012.gadā – 2 000 tūkst.Ls. 2012.gadā ir plānots realizēt sistēmas ieviešanas 1.posmu, kas paredz sistēmas ieviešanu tirdzniecības atbalstam mājsaimniecību segmentā Igaunijā un Lietuvā.

Operatīvās dispečervadības tīkla (ODT) izveidošana

Projekta mērķis ir nodrošināt dispečervadības sistēmu SCADA darbību atbilstoši AS „Augstsprieguma tīkls” un AS „Sadales tīkls” operatīvo dispečeru dienestu attīstības plāniem, kā arī palielināt elektronisko sakaru kapacitāti pamattīklā un optimizēt telekomunikāciju tīklu resursus, lai samazinātu administrēšanas izdevumus, kur viens telekomunikāciju tīkls nodrošina pakalpojumus dažādiem IT risinājumiem. Projekts uzsākts 2010.gadā. Tā kopējās izmaksas prognozētas 3 333 tūkst.Ls, t.sk. 2012.gadā - 1 237 tūkst.Ls. Projektā tiks turpināta IP/MPLS tīkla paplašināšana, ODT pieslēguma izveidošana, RA/GDA pārslēgšana, tiks uzsākta optisko viļņu garumu blīvēšanas transporta sistēmas paplašināšana. Projektu plānots realizēt līdz 2015.gadam.

Datortehnikas un programmatūras iegāde

Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un savlaicīgu lietotāju gala iekārtu, biroja tehnikas apkalpošanu, datortehnikas un perifērijas iekārtu uzstādīšanu/nomaiņu, nodrošinot to nepārtrauktu darbību. Projekta ietvaros plānots turpināt drukas iekārtu izmantošanas optimizāciju, kas paredz samazināt individuālo drukas iekārtu skaitu, lielāku akcentu liekot uz tīkla – multifunkcionālo iekārtu izmantošanu un fiziski morāli nolietotu iekārtu nomaiņu. Apstiprinātais kapitālieguldījuma projekta budžets līdz 2013.gadam ir 1 684 tūkst.Ls, tai skaitā 2012.gadā - 930 tūkst.Ls.

OPGW troses izbūve a/st „Brocēni” – a/st „Grobiņa”

Projekta mērķis ir nodrošināt ekspluatācijai drošu un normatīvajos aktos definētajiem kritērijiem atbilstošu elektropārvades līnijas darbību. Jaunā OPGW trose apvieno sevī zibens aizsardzības un telekomunikāciju optiskās šķiedras kabeļa funkcijas un tā tiks iekārta uz augstsprieguma EPL balstiem esošās zibens aizsardzības troses vietā. Projektu plānots realizēt 2012.gadā par 450 tūkst.Ls.

Elektroenerģijas tirdzniecības sistēmas nepieciešamā infrastruktūra

Projekta mērķis ir nodrošināt augstas pieejamības (ne zemāk par 99,9%) IT infrastruktūras risinājuma izveidi Elektroenerģijas tirdzniecības sistēmas sākotnējās ekspluatācijas uzsākšanai. Risinājumam jānodrošina atbilstošas jaudas disku masīva un datu bāzu servera resursi, kas atbilstoši paplašina eksistējošos IT infrastruktūras risinājumus un efektīvi utilizē esošo platformu iespējas tās integrējot vairāku pakalpojumu piegādei. Projektu plānots realizēt 2012.gadā par 440 tūkst.Ls.

Telekomunikāciju tīkla izbūve sakaru nodrošināšanai a/st Brocēni- Kūmas-Vaiņode-Priekule

Projekta mērķis ir nodrošināt  turpmāko energosistēmas 110 kV apakšstaciju telekomunikāciju sistēmu funkcionalitāti pēc plānotās apakšstacijas „Vaiņode” izbūves, atbilstoši AS „Augstsprieguma tīkls”, AS „Sadales tīkls” prasībām. Jaunā optiskā kabeļa izbūve atļaus drošāk veikt energosistēmas pārvaldi. Elektroenerģijas pārvades līnijas Nr.158, 167, 166 pārējās šķiedras plānots izmantot dispečervadības tīkla darbībai un datu pārraides trafikam un rezervēšanai. Optiskā šķiedras kabeļa izbūve ļaus piedāvāt un nodrošināt potenciālajiem IT un T pakalpojumu saņēmējiem maģistrālo datu pārraides ceļu ar lielu caurplūšanas kapacitāti, kā arī dos iespēju pievienot potenciālo jauno klientu sakaru iekārtas, „Kūmas”, „Vaiņode”, „Priekule” pagastu teritorijās. Būvējot optisko ADSS kabeli pa 110 kV gaisvadu līnijām, posmā no a/st. „Brocēni” līdz apakšstacijas „Priekule” Nr.66, AS „Latvenergo” IT un T nodrošinās savām vajadzībām maģistrālo datu pārraides ceļu ar lielu caurplūšanas kapacitāti ar samērā maziem izdevumiem, salīdzinājumā ar sakaru kanalizācijas vai OPGW izbūves izdevumiem. Projektu plānots realizēt 2012.gadā par 409 tūkst.Ls.

Tīkla uzvedības analīzes sistēma

Projekta mērķis ir nodrošināt laika patēriņa samazināšanu veicot tīkla problēmu diagnosticēšanu un drošības incidentu izmeklēšanu un savlaicīgu novēršanu, datu pārraides tīkla veiktspējas monitoringu, tīkla lietotāju uzvedības anomāliju noteikšanu, ielaušanās konstatēšanu, virtuālo un fizisko serveru darbības monitoringu tīklā, izmantoto aplikāciju konstatēšanu un lietošanas kontroli. Projektu plānots realizēt 2012.gadā par 380 tūkst.Ls.

### Atbalsta funkcijas

Atbalsta funkciju kapitālieguldījumu budžets 2012.gadam ir 3 445 tūkst. Ls. Kopējais atbalsta funkciju kapitālieguldījumu apjoms ir par 117 tūkst. Ls jeb 3% mazāks nekā 2011.gadā.

Lielākie atbalsta funkciju projekti 2012.gadā:

Operatīvā un brigādes transporta parka nodrošināšana, saimnieciskās darbības funkciju nodrošināšanas transports

2012.gadā nomaiņai paredzēti 83 transporta līdzekļi, tai skaitā operatīvajam un brigādes transportam - 32 vienības, saimnieciskās darbības funkciju nodrošināšanas transportam - 51 vienības. Transporta līdzekļu nomaiņa ir plānota saskaņā ar Transporta politikā noteiktajiem nomaiņas kritērijiem (170 tūkst. km nobraukums, pēc vecuma 3-8 gadi, 4,5 gadu laikā veikto remontu izmaksas).

Administratīvā pielietojuma transports

2012.gadā nomaiņai paredzēti 90 transporta līdzekļi. Transporta līdzekļu nomaiņa nepieciešamību nosaka transporta parka pakāpeniska novecošana. Šobrīd 45% no transporta līdzekļu skaita pārsniedz nobraukumu 200 tūkst. km nobraukumu, 20% transporta līdzekļu vecums pārsniedz 8 gadus, dažu transporta līdzekļu vidējās remonta izmaksas ir pat līdz 86% no jauna transporta līdzekļa iegādes vērības.

Laboratorijas ēkas torņa daļas rekonstrukcija Ventspils ielā 56/58

Bijušās transformatoru darbnīcas telpas tiks pārbūvētas un rekonstruētas, lai izveidotu Viedo tīklu tehnoloģiju laboratoriju, kur varēs veikt eksperimentus ar Viedo tīklu un automatizētās skaitītāju lasīšanas un vadības tehnoloģiju iekārtām. Projekts kopējas izmaksas ir plānotas 207 tūkst. Ls, tai skaitā 2012.gadā – 200 tūkst.Ls.

### Liepājas enerģija

SIA „Liepājas enerģija” 2012.gadā plānotais kapitālieguldījumu apjoms ir 11 809 tūkst.Ls, kas ir par 5 696 tūkst.Ls jeb 93 % vairāk kā 2011.gadā (prognoze).

Bio-koģenerācijas iekārtu uzstādīšana TEC

Plānots, ka bio-koģenerācijas stacija saražos 60 000 MWh gadā, kas ir 20% no uzņēmumā saražotā siltumenerģijas apjoma, un elektroenerģiju - 12 000 MWh gadā. Pēc projekta realizācijas kurināmo izmaksu ekonomija gadā prognozēta 0,5- 1,0 milj.Ls, bet ienākumi no elektroenerģijas pārdošanas varētu sasniegt 1 milj.Ls gadā. Projekta kopējās izmaksas prognozētas 7 333 tūkst.Ls, 2011.gada prognoze - 1 500 tūkst.Ls, 2012.gada plāns - 5 800 tūkst.Ls. Projektam piesaistīts ES Kohēzijas fonda finansējums 2 200 tūkst.Ls.

Biomasas katlu mājas projekts TEC

Plānots, ka katli saražos 64 tūkst. MWh siltumenerģijas gadā, kas ir ~ 25% no uzņēmumā saražotā apjoma. Kurināmo izmaksu ekonomija gadā prognozēta 1,2 milj.Ls atkarībā no dabasgāzes cenas un iekārtu noslodzes. Projekta kopējās izmaksas ir prognozētas 8 146  tūkst.Ls, tai skaitā 2012.gadā – 5 619 tūkst.Ls. Projektam saņemts ES struktūrfondu atbalsts 4 052 tūkst.Ls Projektu plānots pabeigt 2013.gadā.

### AS „Latvenergo” pamatkapitāla palielinājums

Plānots, ka AS „Latvenergo” pamatkapitālā tiks veikts ieguldījums 200 tūkst.Ls apmērā. Tas palielinās pamatkapitālu no 325 860 943 Ls uz 326 060 943 Ls. Lielākie zināmie ieguldījumi ir:

1)	zeme Jelgavā, Pasta ielā 38 0,2 ha platībā ar kadastrālo vērtību 16,7 tūkst.Ls;

2)	zeme Kandavas novadā, Abavas ielā 36a 1,5 ha platībā ar kadastrālo vērtību 11 tūkst.Ls;

3)	zeme Rēzeknē, Ziemeļu ielā 3A 0,5 ha platībā ar kadastrālo vērtību 10,3 tūkst.Ls;

4)	zeme Zilupē, Lauku ielā 2V 1,75 ha platībā ar kadastrālo vērtību 5,3 tūkst.Ls.

Pārējie šobrīd nespecificētie ieguldījumi ir plānoti 156,7 tūkst.Ls. 2011.gadā AS ,,Latvenergo” pamatkapitāls ieguldījuma rezultātā plānots, ka pieaugs par 2 317 tūkst.Ls (2010.gadā – 5 890 tūkst.Ls).

| AS „Latvenergo” saistību atšifrējums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| latos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saistības apraksts | Bilance uz 31.12.2010. |  | Provizoriska bilance uz 31.12.2011. |  | 2012. gadā plānotā atmaksa |  | 2013. gadā plānotā atmaksa |  |  | 2014. gadā plānotā atmaksa | Turpmākajos gados līdz saistības pilnīgai atmaksai |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  |  |
| AS "Swedbank" | 7 028,0 |  | 6 247,1 |  | 1 561,8 |  | 1 561,8 |  |  | 1 561,8 | 1 561,8 |  |  |  |
| AS "Swedbank" | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 937,0 |  |  | 937,0 | 5 153,9 |  |  |  |
| AS "SEB Banka" | 35 140,2 |  | 35 140,2 |  |  |  | 13 001,9 |  |  | 14 758,9 | 7 379,4 |  |  |  |
| AS "SEB Banka" | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 1 757,0 |  |  | 3 514,0 | 12 299,1 |  |  |  |
| AS "SEB Banka" | 21 084,1 |  | 21 084,1 |  |  |  |  |  |  |  | 21 084,1 |  |  |  |
| AB Svensk Exportkredit | 18 975,7 |  | 14 758,9 |  | 4 216,8 |  | 4 216,8 |  |  | 4 216,8 | 2 108,4 |  |  |  |
| AB Svensk Exportkredit | 21 084,1 |  | 21 084,1 |  |  |  |  |  |  |  | 21 084,1 |  |  |  |
| Nordea Bank Finland PLC Latvijas filiāle | 63 891,3 |  | 51 113,0 |  | 12 778,2 |  | 12 778,2 |  |  | 12 778,2 | 12 778,3 |  |  |  |
| Nordea Bank Finland PLC Latvijas filiāle | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 35 140,2 |  |  |  |
| Nordea Bank Finland PLC Latvijas filiāle | 21 084,1 |  | 21 084,1 |  |  |  |  |  |  |  | 21 084,1 |  |  |  |
| Nordea Bank Finland PLC Latvijas filiāle | 14 056,1 |  | 14 056,1 |  |  |  |  |  |  |  | 14 056,1 |  |  |  |
| European Investment Bank | 1 546,2 |  | 1 265,0 |  | 281,1 |  | 281,1 |  |  | 281,1 | 421,7 |  |  |  |
| European Investment Bank | 19 678,5 |  | 16 867,3 |  | 2 811,2 |  | 2 811,2 |  |  | 2 811,2 | 8 433,6 |  |  |  |
| European Investment Bank | 15 373,8 |  | 11 859,8 |  | 3 514,0 |  | 3 514,0 |  |  | 3 514,0 | 1 317,8 |  |  |  |
| European Investment Bank | 28 112,2 |  | 22 489,7 |  | 5 622,4 |  | 5 622,4 |  |  | 5 622,4 | 5 622,4 |  |  |  |
| European Investment Bank | 14 056,1 |  | 14 056,1 |  | 1 405,6 |  | 2 811,2 |  |  | 2 811,2 | 7 028,0 |  |  |  |
| European Investment Bank | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 70 280,4 |  |  |  |
| European Investment Bank | 70 280,4 |  | 70 280,4 |  |  |  |  |  |  | 7 028,0 | 63 252,4 |  |  |  |
| Nordic Investment Bank | 17 570,1 |  | 17 570,1 |  | 2 067,1 |  | 2 067,1 |  |  | 2 067,1 | 11 368,8 |  |  |  |
| Nordic Investment Bank | 14 397,4 |  | 12 182,4 |  | 2 215,0 |  | 2 215,0 |  |  | 2 215,0 | 5 537,6 |  |  |  |
| Nordic Investment Bank | 25 942,7 |  | 22 483,7 |  | 3 459,0 |  | 3 459,0 |  |  | 3 459,0 | 12 106,7 |  |  |  |
| Nordic Investment Bank | 35 140,2 |  | 35 140,2 |  |  |  |  |  |  | 3 055,7 | 32 084,5 |  |  |  |
| Nordic Investment Bank | 21 084,1 |  | 21 084,1 |  |  |  |  |  |  |  | 35 140,2 |  |  |  |
| Council of Europe Development Bank | 70 280,4 |  | 70 280,4 |  | 5 411,6 |  | 14 056,1 |  |  | 14 056,1 | 36 756,6 |  |  |  |
| European Bank for Reconstruction and Development | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 6 135,5 |  |  | 12 271,2 | 87 013,9 |  |  |  |
| AS Dnb NORD Banka | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 439,3 |  |  | 878,5 | 2 196,3 |  |  |  |
| AS Dnb NORD Banka | 2 795,9 |  | 2 263,4 |  | 532,6 |  | 532,6 |  |  | 532,6 | 665,6 |  |  |  |
| AS "SEB Banka" | 1 274,1 |  | 1 092,1 |  | 182,0 |  | 182,0 |  |  | 182,0 | 546,0 |  |  |  |
| AS "SEB Banka" | 1 497,0 |  | 1 247,5 |  | 249,5 |  | 249,5 |  |  | 249,5 | 499,0 |  |  |  |
| AS "SEB Banka" | 913,6 |  | 1 464,2 |  | 292,9 |  | 292,9 |  |  | 292,9 | 585,6 |  |  |  |
| Nordea Bank Finland PLC Latvijas filiāle | 1 405,6 |  | 3 092,3 |  | 1 517,2 |  | 434,1 |  |  | 434,1 | 2 534,3 |  |  |  |
| Kopā** | 543 692,0 |  | 509 286,4 |  | 48 118,1 |  | 79 355,7 |  |  | 99 528,3 | 537 121,0 |  |  |  |
| Samaksātie procenti (kopā par visām saistībām)*** | 8 495,4 |  | 11 726,4 |  | 12 221,0 |  | 24 885,0 |  |  | 25 454,6 | 105 133,3 |  |  |  |
| *Rādītāji ir doti par Latvenergo koncernu kopumā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **pamatsummas atmaksas plānotas pieņemot, ka vēl nesaņemtie kredīti tiek izņemti saskaņā ar plānoto grafiku 2012.-2013.gadā un noslēgtajiem līgumiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***samaksātie procenti aprēķināti pieņemot, ka EURIBOR likmes pakāpeniski pieaugs no pašreizējiem līmeņiem sākot no 2013.gada vidēji par 0.5% gadā līdz 4.5% 2016.gadā un vēlāk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***samaksātie procenti aprēķināti pieņemot, ka vēl nesaņemtie kredīti tiek izņemti saskaņā ar plānoto grafiku un noslēgtajiem līgumiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Par veidlapas aizpildīšanu atbildīgais kapitālsabiedrības darbinieks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vārds, Uzvārds |  | Ilze Strautiņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ieņemamais amats |  | Finanšu un kredītu vadība, finanšu analītiķe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tālrunis |  | 67728762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e-pasts |  | Ilze.Strautina@latvenergo.lv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |